План-график

ремонта котельных и тепловых сетей от котельных АО «АрхоблЭнерго» в 2018 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование котельной | Предварительные сроки отключения | Примечания |
| **Котельные, эксплуатируемые АО «АрхоблЭнерго», работающие на обеспечение нагрузки ГВС****в межотопительный период 2018 г.:** |
| ***Район эксплуатации котельных № 1.*** |
| 1. | Котельная порта «Экономия», ул. Капитана Хромцова 10, корп.1 |  16.05.2018\* – 18.05.2018 21.08.2018 – 24.08.2018 02.07.2018 – 15.07.2018 | Гидравлические испытания с устранением дефектов.Проведение ремонтных работ |
| 2. | Котельная поселка АГЗ,ул. Гидролизная 12, стр. 1 | 16.05.2018\* – 18.05.201821.08.2018 – 24.08.201830.07.2018 – 12.08.2018 | Гидравлические испытания с устранением дефектов.Проведение ремонтных работ |
| 3. | Котельная поселка 25 л/з,ул. Постышева 35 | 16.05.2018\* –18.05.201821.08.2018 – 24.08.2018 06.08.2018 – 19.08.2018 | Гидравлические испытания с устранением дефектов.Проведение ремонтных работ |
| 4. | Котельная поселка 22 л/з,ул. Победы 6, стр. 1 | 16.05.2018\* – 18.05.201821.08.2018 – 24.08.201813.08.2018– 26.08.2018  | Гидравлические испытания с устранением дефектов.Проведение ремонтных работ |
| 5. | Котельная поселка 21 л/з,ул. Корабельная 19, стр. 1 | 16.05.2018\* – 18.05.201815.08.2018 – 17.08.201828.05.2018 – 01.06.201820.08.2018 - 26.08.2018 | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ. |
| 6. | Котельная поселка 26 л/з, ул. Победы 118, корп. 2, стр. 1 | 16.05.2018\* – 18.05.201815.08.2018 – 17.08.201821.05.2018 – 27.05.201820.08.2018 - 26.08.2018 | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ. |
| ***Район эксплуатации котельных № 2.*** |
| 7. | Котельная школы,о. Бревенник,ул. П. Стрелкова 11, стр. 1 | 16.05.2018\* – 18.05.201821.08.2018 – 24.08.2018 | Гидравлические испытания с устранением дефектов сетей от котельной ул. Луганская 14, стр.1. |
| ***Район эксплуатации котельных № 3.*** |
| 8. | Котельная о. Краснофлотский,ул. Лермонтова 23, стр. 24 | 16.05.2018\* – 18.05.201821.08.2018 – 24.08.2018 | Гидравлические испытания с устранением дефектов сетей от котельной. |
| 9. | Котельная поселка Глухое,ул. Дрейера 1, корп. 4, стр. 2 | 16.05.2018\* – 18.05.2018 21.08.2018 – 24.08.201823.07.2018 – 05.08.2018 | Гидравлические испытания с устранением дефектов.Проведение ремонтных работ |
| 10. | Котельная поселка Зеленец, ул. Зеленец 57, стр. 3 | 06.08.2018\* – 08.08.201828.08.2018 – 30.08.201806.08.2018 – 19.08.2018  | Гидравлические испытания с устранением дефектов.Проведение ремонтных работ |
| 11. | Котельная поселка Цигломень, ул. Севстрой 3, корп. 1 |  04.07.2018 – 06.07.201821.08.2018 – 23.08.201809.07.2018 – 22.07.2018 | Гидравлические испытания с устранением дефектов.Проведение ремонтных работ |
| ***Район эксплуатации котельных № 4.*** |
| 12. | Котельная ст. Исакогорка,ул. Клепача 13, корп. 1 | 16.05.2018\* – 23.05.201820.08.2018 – 22.08.201809.07.2018 – 22.07.2018 | Гидравлические испытания с устранением дефектов.Проведение ремонтных работ |
| 13. | Котельная п. Лесная речка (верхний городок),ул. Лахтинское шоссе 20, стр.1 | 16.05.2018\* – 18.05.201820.08.2018 – 22.08.201804.06.2018 – 17.06.2018 | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ |
| 14. | Котельная п. Лесная речка (нижний городок),ул. Лахтинское шоссе 1 | 16.05.2018\* – 18.05.201820.08.2018 – 22.08.201804.06.2018 – 17.06.2018 | Гидравлические испытания с устранением дефектов.Проведение ремонтных работ |
| 15. | Котельная п. Зеленый Бор,промузел «Зеленоборский» стр. 19 | 16.05.2018\* – 18.05.201820.08.2018 – 22.08.201830.07.2018 – 12.08.2018 | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ |
| 22. | Котельная поселка Дамба,ул. Пограничная 13, корп.1 | 16.05.2018\* – 18.05.201820.08.2018 – 22.08.201822.07.2018 – 29.07.2018 | Гидравлические испытания с устранением дефектов.Проведение ремонтных работ |

В виду большой изношенности отдельных участков трубопроводов теплоснабжения, возможные изменения сроков ремонтных работ по итогам проведения гидравлических испытаний, будут согласованы дополнительно.

|  |
| --- |
| **Котельные, эксплуатируемые АО «АрхоблЭнерго», работающие только в отопительный период:** |
| ***Район эксплуатации котельных № 1.*** |
| 17. | Котельная БТО,ул. Маймаксанская 77, корп. 2 | 16.05.2018 г.\* остановка котельной01.09.2018 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 18. | Котельная поселка 29 л/з,ул. Лодемская 56 | 16.05.2018 г. \* остановка котельной01.09.2018 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 19. | Котельная поселка 14 л/з,ул. Маслова 17, стр. 1 | 16.05.2018 г.\* остановка котельной01.09.2018 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 20. | Котельная поселка 14 л/з,ул. Маслова 1 | 16.05.2018 г\* остановка котельной01.09.2018 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| ***Район эксплуатации котельных № 2.*** |
| 21. | Котельная 100-кв. дома,о. Бревенник,ул. Луганская 14, стр.1 | 16.05.2018 г\* остановка котельной01.09.2018 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 22. | Котельная 1-го участка,о. Бревенник,ул. Моряка, корп. 3, стр. 1 (новая) | 16.05.2018 г\* остановка котельной01.09.2018 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 23. | Котельная поселка 24 л/з,о. Бревенник,ул. Чупрова 10, стр. 1 | 16.05.2018 г\* остановка котельной01.09.2018 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 24. | Котельная поселка Конвейер,о. Бревенник,ул. Л. Толстого 30, корп. 1, стр.1 | 16.05.2018 г\* остановка котельной01.09.2018 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| ***Район эксплуатации котельных № 3.*** |
| 25. | Котельная ул. Аллейная 20, стр. 1 | 16.05.2018 г\* остановка котельной01.09.2018 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 26. | Котельнаяул. Лесозаводская 8, стр. 3 | 16.05.2018 г\* остановка котельной01.09.2018 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 27. | Котельная ул. Кочуринская 23, стр. 1 | 16.05.2018 г \* остановка котельной01.09.2018 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 28. | Котельнаяул. Адмирала Макарова 2, корп. 4, стр. 1 | 16.05.2018 г\* остановка котельной01.09.2018 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 29. | Котельнаяул. Адмирала Макарова 33, стр. 1 (школа № 83) | 16.05.2018 г\* остановка котельной01.09.2018 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 30. | Котельная о. Краснофлотский,ул. Лермонтова 2, стр.2 | 16.05.2018 г\* остановка котельной01.09.2018 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ.ГВС от котельной ул. Лермонтова 23, стр. 24. |
| 31. | Котельная о. Кего,ул. Кегостровская 53, корп. 1 | 16.05.2018 г\* остановка котельной01.09.2018 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 32. | Котельная о. Кего,ул. Аэропорт Кегостров 38, стр. 1 | 16.05.2018 г\* остановка котельной01.09.2018 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 33. | Котельная ул. Северная 24, стр. 1 | 16.05.2018 г\* остановка котельной01.09.2018 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 34. | Котельная ул. Дрейера 13, корп. 2 | 16.05.2018 г\* остановка котельной01.09.2018 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 35. | Котельная ул. Пирсовая 77, корп. 1, стр. 1 | 16.05.2018 г\* остановка котельной01.09.2018 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| ***Район эксплуатации котельных № 4.*** |
| 36. | Котельная ул. Речников 32, корп. 1, стр. 1 | 16.05.2018 г\* остановка котельной01.09.2018 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 37. | Котельная поселка Турдеево,ул. Таежная 19, стр. 1 | 16.05.2018 г\* остановка котельной01.09.2018 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 38. | Котельная поселка Турдеево,ул. Центральная 2, стр. 1 | 16.05.2018 г\* остановка котельной01.09.2018 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 39. | Котельная ГУП «Приморская ДРСУ» поселок Дорожников,ул. Дорожников 4, стр. 1 | 16.05.2018 г\* остановка котельной01.09.2018 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |