Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

**Вопрос:** О заключении и исполнении контракта, которым предусматриваются этапы исполнения, и об ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств.

**Ответ:**

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 1 октября 2020 г. N 24-03-07/86031

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее - Департамент), рассмотрев обращение по вопросу о применении положений Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=489311AAFAD3302FBB955BEE4FDE44B2DA684C4685D436FC4335408A26EE96BBB0021F9714A7F74F220736AEADU8HCH) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) в части ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по контракту, в рамках компетенции сообщает следующее.

В соответствии с [пунктом 11.8](consultantplus://offline/ref=489311AAFAD3302FBB955BEE4FDE44B2DA6F4B4A8FD436FC4335408A26EE96BBA202479B14A5EC4F291260FFEBD85D0E53D70EB7CE1669D5UBH1H) Регламента Министерства финансов Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 сентября 2018 г. N 194н, Минфином России не осуществляется разъяснение законодательства Российской Федерации, практики его применения, практики применения нормативных правовых актов Минфина России, а также толкование норм, терминов и понятий, за исключением случаев, если на него возложена соответствующая обязанность или если это необходимо для обоснования решения, принятого по обращению.

Согласно [пункту 2](consultantplus://offline/ref=489311AAFAD3302FBB955BEE4FDE44B2DA684F438AD536FC4335408A26EE96BBA20247931CAEBD1E644C39AEAD93500C4FCB0EB7UDH1H) Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009, письма федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами.

В этой связи следует учитывать, что письма Минфина России и его структурных подразделений не содержат правовых норм, не направлены на установление, изменение или отмену таких норм, а содержащаяся в них позиция является мнением ведомства и не может рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного или временного характера.

Также Минфин России не обладает ни надзорными, ни контрольными функциями и (или) полномочиями в отношении осуществляемых закупок, в связи с чем не вправе рассматривать вопрос о правомерности совершенных и (или) совершаемых действий участниками контрактной системы в сфере закупок.

Вместе с тем Департамент считает необходимым отметить следующее.

Согласно [пункту 1 части 1 статьи 94](consultantplus://offline/ref=489311AAFAD3302FBB955BEE4FDE44B2DA684C4685D436FC4335408A26EE96BBA202479B14A4EB46221260FFEBD85D0E53D70EB7CE1669D5UBH1H) Закона N 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и Законом N 44-ФЗ, в том числе оплату отдельных этапов исполнения контракта, приемку отдельных этапов выполнения работы, предусмотренных контрактом.

Следует отметить, что [Закон](consultantplus://offline/ref=489311AAFAD3302FBB955BEE4FDE44B2DA684C4685D436FC4335408A26EE96BBB0021F9714A7F74F220736AEADU8HCH) N 44-ФЗ не содержит исчерпывающего содержания понятия этапа исполнения контракта, в связи с чем во избежание возникновения спорных ситуаций в правоприменении заказчикам целесообразно указывать на наличие либо отсутствие этапов исполнения контракта.

Заказчики в документации о закупке, проекте контракта самостоятельно устанавливают этапы исполнения контракта. При этом согласно [части 2 статьи 34](consultantplus://offline/ref=489311AAFAD3302FBB955BEE4FDE44B2DA684C4685D436FC4335408A26EE96BBA202479B16A5E144744870FBA28D521051CB10B7D016U6H8H), в случае если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

При этом дополнительно отмечаем, что Минфином России разработан и внесен в Правительство Российской Федерации [проект](consultantplus://offline/ref=489311AAFAD3302FBB9547FD52DE44B2DB6D4D408FD236FC4335408A26EE96BBA202479B14A5E94D201260FFEBD85D0E53D70EB7CE1669D5UBH1H) федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упрощения и оптимизации порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", который в том числе устанавливает определение отдельного этапа исполнения контракта.

Так, согласно указанному [законопроекту](consultantplus://offline/ref=489311AAFAD3302FBB9547FD52DE44B2DB6D4D408FD236FC4335408A26EE96BBA202479B14A5E94D201260FFEBD85D0E53D70EB7CE1669D5UBH1H) отдельный этап исполнения контракта - срок исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) отдельных обязательств, предусмотренных контрактом, завершающийся предоставлением заказчику результатов поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, подлежащих поставке, выполнению или оказанию в такой срок.

Также отмечаем, что в соответствии с [частью 4 статьи 34](consultantplus://offline/ref=489311AAFAD3302FBB955BEE4FDE44B2DA684C4685D436FC4335408A26EE96BBA202479B14A5ED4F241260FFEBD85D0E53D70EB7CE1669D5UBH1H) Закона N 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Согласно [части 7 статьи 34](consultantplus://offline/ref=489311AAFAD3302FBB955BEE4FDE44B2DA684C4685D436FC4335408A26EE96BBA202479B12A1ED44744870FBA28D521051CB10B7D016U6H8H) Закона N 44-ФЗ пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

В соответствии с [частью 8 статьи 34](consultantplus://offline/ref=489311AAFAD3302FBB955BEE4FDE44B2DA684C4685D436FC4335408A26EE96BBA202479B15A0E144744870FBA28D521051CB10B7D016U6H8H) Закона N 44-ФЗ штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

Таким образом, в случае несвоевременного исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик начисляет штраф за ненадлежащее исполнение условий контракта и пени за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

Также отмечаем, что, по мнению Департамента, целесообразно устанавливать в проекте контракта все возможные размеры штрафа, предусмотренные порядком, указанным в [части 8 статьи 34](consultantplus://offline/ref=489311AAFAD3302FBB955BEE4FDE44B2DA684C4685D436FC4335408A26EE96BBA202479B15A0E144744870FBA28D521051CB10B7D016U6H8H) Закона N 44-ФЗ.

Заместитель директора Департамента

Д.А.ГОТОВЦЕВ

01.10.2020