**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

по реализации инициативы

"Благоустройство территории детского сада "Земляничка" в Архангельске.

проекта "Бюджет твоих возможностей"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации | | Ответственные | Информация о выполнении |
| Дата начала | Дата окончания |
| 1 | Организация процесса выделения средств учреждению на реализацию инициативы | 28.03.2022 | 25.06.2022 | Департамент образования Администрации города Архангельска,  МБДОУ Детский сад № 20 | Исполнено |
| 2 | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур | 27.06.2022 | 15.08.2022 | МБДОУ Детский сад № 20 | Исполнено |
| 3 | Выполнение работ по благоустройству территории: асфальтирование и нанесение разметки | 15.08.2022 | 15.09.2022 | МБДОУ Детский сад № 20 | В работе |
| 4 | Торжественное открытие | 20.09.2022 | | Департамент образования Администрации города Архангельска,  МБДОУ Детский сад № 20 | Торжественное открытие запланировано на 19 октября 2022 года |