«**ДОРОЖНАЯ КАРТА**»

по реализации инициативы «Преемственность поколений»

проекта «Бюджет твоих возможностей»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Примерный срок реализации | Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации муниципального образования «Город Архангельск» / муниципальные учреждения муниципального образования «Город Архангельск»  | Информация об исполнении |
| Дата начала  | Дата окончания  |
| 1. | Подготовка проектно-сметной документации | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Администрация Октябрьского территориального округа, департамент городского хозяйства | Проектно-сметная документация подготовлена. |
| 2. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 01.03.2021 | 01.05.2021 | Администрация Октябрьского территориального округа | Направлена заявка на осуществление закупки способом электронного аукциона в департамент экономического развития. |
| 3. | Подготовка территории к благоустройству | 01.05.2021 | 01.06.2021 | Администрация Октябрьского территориального округа |  |
| 4. | Выполнение работ по благоустройству | 01.06.2021 | 30.08.2021 | Администрация Октябрьского территориального округа |  |
| 5. | Торжественное открытие  | 31.08.2021 | 31.08.2021 | Администрация Октябрьского территориального округа |  |