"**ДОРОЖНАЯ КАРТА**"

по реализации инициативы

"Рекорды начинаются с детского сада"

проекта "Бюджет твоих возможностей"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации | | Ответственные | Информация о выполнении |
| Дата начала | Дата окончания |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации | 28.03.2023 | 11.04.2023 | МБДОУ Детский сад № 84 | Выполнено |
| 2. | Ходатайство в департамент образования  о предоставлении целевой субсидии на иные цели | 11.04.2023 | 12.04.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 84 | Выполнено |
| 3. | Заключение соглашений о предоставлении субсидий на иные цели | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 84 | Выполнено |
| 4. | Внесение изменений в ПФХД МБДОУ Детский сад № 84, утверждение ПФХД | 21.04.2023 | 25.04.2023 | МБДОУ Детский сад № 84 | Выполнено |
| 5. | Внесение изменений в План закупок и  План – график | 25.04.2023 | 26.04.2023 | МБДОУ Детский сад № 84 | Выполнено |
| 6. | Проведение конкурсной процедуры для определения исполнителя контракта (свод аварийных деревьев, песок с укладкой, подготовка твердого бетонного основания, подложка из черной крошки, бесшовное резиновое покрытие шириной 1 метр по перимеру площадки) | 27.04.2023 | 21.05.2023 | МБДОУ Детский сад № 84 | Выполнено |
| 7. | Заключение контракта на проведение работ (в соответствии с Федеральным законом  № 44-ФЗ) | 01.06.2023 | 05.06.2023 | МБДОУ Детский сад № 84 | Выполнено |
| 8. | Выполнение работ по благоустройству территории: (демонтаж устаревшего оборудования, подготовка участка) | 15.05.2023 | 02.06.2023 | МБДОУ Детский сад № 84 | Выполнено |
| 9. | Выполнение работ согласно техническому заданию  (свод аварийных деревьев, песок с укладкой, подготовка твердого бетонного основания, подложка из черной крошки, бесшовное резиновое покрытие шириной 1 метр по перимеру площадки) | 09.06.2023 | 31.07.2023 | Департамент образования  МБДОУ Детский сад № 84, подрядчик | Выполнено |
| 10. | Контроль за исполнением контракта. Подписание акта приемки работ | 09.06.2023 | 31.07.2023 | МБДОУ Детский сад № 84 | Выполнено |
| 11. | Торжественное открытие спортивной площадки «Рекорды начинаются с детского сада» на территории  МБДОУ Детский сад № 84 | 01.09.2023 | 01.09.2023 | МБДОУ Детский сад № 84 | Выполнено |