УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 02.10.2017 № 1138

**ПЛАН**

**организационно-технических мероприятий по обеспечению**

**первичных мер пожарной безопасности на территории**

**муниципального образования "Город Архангельск"**

**в осенне-зимний период 2017-2018 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработать и утвердить право-вые акты, распорядительные документы (планы мероприятий и др.) по подготовке муници-пального жилищного фонда, подведомственных территорий, объектов экономики и органи-заций к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов | До  15 ноября | Администрации территориальных округов Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" (далее – МО "Город Архангельск"), руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации МО "Город Архангельск", МУП "Водоканал", МУП "Водоочистка", управляющие компании, товари-щества собственников жилья (далее – ТСЖ), кооперативные индиви-дуальные застройщики (далее – КИЗ), товарищества индивиду-альных застройщиков (далее – ТИЗ), садово-огороднические товарищества |
| 1.1 | Приведение в надлежащее противопожарное состояние чердачных и подвальных помещений, лестничных клеток жилых домов |  | Управляющие компании, ТСЖ, КИЗ, ТИЗ |
| 1.2 | Обеспечение контроля  за содержанием закрытыми  на замки люков и дверей чердаков и подвалов |  | Управляющие компании, ТСЖ, КИЗ, ТИЗ |
| 1.3 | Проведение огнезащитной обработки деревянных кон-струкций стропил и обрешетки чердачных покрытий зданий  1–3 степеней огнестойкости |  | Управляющие компании, ТСЖ, КИЗ, ТИЗ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Обеспечение надежного функционирования систем внутреннего противопожарного водопровода, наличие в зданиях и сооружениях первичных средств пожаротушения |  | Управляющие компании, ТСЖ, КИЗ, ТИЗ |
| 1.5 | Выполнение плановых заданий  по ремонту отопительных печей, дымоходов, электро-проводки, систем дымоудаления и противопожарной автоматики в жилых домах и организациях |  | Управляющие компании, ТСЖ, КИЗ, ТИЗ |
| 1.6 | Ремонт неисправных пожарных гидрантов |  | МУП "Водоканал",  МУП "Водоочистка" |
| 2. | Организовать осуществление контроля за исполнением планов мероприятий по подго-товке муниципального жилищ-ного фонда, подведомственных территорий, объектов экономики и организаций к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов | В течение планируемого периода | Администрации территориальных округов Администрации МО "Город Архангельск", руководи-тели отраслевых (функциональных) органов Администрации МО "Город Архангельск", МУП "Водоканал", управляющие компании, ТСЖ, КИЗ, ТИЗ, садово-огороднические товарищества |
| 3. | Проверить наличие и уком-плектованность первичных средств пожаротушения  и оповещения о пожаре  на территориях общего пользо-вания в поселках Боры, Лесная речка, Турдеевск | До  15 ноября | МКУ МО "Город Архангельск"  "Городской центр гражданской защиты" |
| 4. | Провести работу, направленную  на создание условий для организации добровольной пожарной охраны в подведом-ственных учреждениях и организациях | В течение планируемого периода | МКУ МО "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты", руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации МО "Город Архангельск" |
| 5. | Организовать и провести работу по выявлению и сносу ветхих расселенных домов и неплановых строений | В течение планируемого периода | Департамент городского хозяйства Администрации МО "Город Архангельск" |
| 6. | Провести проверку исправ-ности эксплуатируемых пожарных водоемов | До  20 ноября | МКУ МО "Город Архангельск"  "Городской центр гражданской защиты" |
| 7. | Обучить персонал организаций, эксплуатирующих жилищный фонд города, по курсу пожарно-технического минимума | До  01 декабря | Управляющие компании, ТСЖ, КИЗ, ТИЗ, иные организации по обслуживанию жилищного фонда |
| 8. | Организовать и провести работу по выявлению мест возможного пребывания лиц без определенного рода занятий и места жительства. Провести противопожарные инструктажи с данной категорией граждан | В течение планируемого периода | МКУ МО "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты", УМВД России по городу Архангельску (по согласованию), администрации территориальных округов Администрации МО "Город Архангельск" |
| 9. | Организовать и провести засе-дания комиссий по обеспече-нию пожарной безопасности территориальных округов Администрации МО "Город Архангельск" по вопросу подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов  с приглашением представителей управляющих компаний, ТСЖ, КИЗ, ТИЗ и МКУ МО "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" | До  10 ноября | Администрации территориальных округов Администрации МО "Город Архангельск" |
| 10. | Провести текущий ремонт неисправных пожарных водоемов в соответствии  с утвержденным планом  на 2017 год | До  25 декабря 2017 года | МКУ МО "Город Архангельск"  "Городской центр гражданской защиты" |
| 11. | Организовать устройство и содержание незамерзающих прорубей для целей пожаро-тушения на естественных водоемах города с учетом возможности установки автоцистерн. Места устройства прорубей согласовать с началь-никами 3 отряда ФПС по Архангельской области и ГКУ "ОГПС № 20" | При образо-вании льда  и на протя-жении всего периода ледостава | Главы администраций террито-риальных округов Администрации МО "Город Архангельск" |
| 12. | Проверить противопожарное состояние мест проведения новогодних и рождественских праздников, обеспечить пожар-ную безопасность при их проведении | Декабрь  2017 года –  январь  2018 года | Руководители муниципальных учрежде­ний, предприятий |
| 13. | Организовать дежурство  в каждом муниципальном учреждении, предприятии на период проведения новогодних  и рождественских праздничных мероприятий | В период  праздников | Руководители муниципальных учреждений, предприятий |
| 14. | Осуществлять мониторинг пожаров, происшедших на территории муниципального образования "Город Архан-гельск" в текущем периоде, довести информацию до глав администраций территори-альных округов, руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации МО "Город Архангельск", иных заинтересованных организаций. При осложнении определить приоритетные направления  по стабилизации ситуации | В течение планируемого периода | МКУ МО "Город Архангельск"  "Городской центр гражданской защиты" |
| 15. | Продолжить работу по выпуску  и распространению наглядно-изобразительных материалов на противопожарную тематику и оформлению уголков пожар-ной безопасности в социально значимых местах (образова-тельные учреждения, органи-зации занимающиеся эксплу-атацией жилищного фонда) | В течение планируемого периода | МКУ МО "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты", администрации терри-ториальных округов Администра-ции МО "Город Архангельск", управляющие компании |
| 16. | Организовать работу по обучению населения мерам пожарной безопасности | В течение планируемого периода | Юридические лица, занимающиеся вопросами эксплуатации и обслуживания жилищного фонда, администрации территориальных округов Администрации МО "Город Архангельск", МУ МО "Город Архангельск" "Информ-ационно-расчетный центр" и его подразделения |
| 17. | Информировать население через средства массовой информации:  о пожарах с гибелью людей и основных причинах возникновения пожаров;  о действиях людей при возникновении пожаров;  о правилах безопасного поведения на природе | В течение планируемого периода | Пресс-служба Администрации МО "Город Архангельск", администра-ции территориальных округов Администрации МО "Город Архан-гельск", МКУ МО "Город Архан-гельск" "Городской центр граждан-ской защиты" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_