УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 15 июня 2022 г. № 1141

**ПЛАН**

**по подготовке и проведению в городском округе "Город Архангельск" праздничного мероприятия,   
в рамках празднования Дня молодежи**

| №  п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Организационные мероприятия** | | | |
|  | Заседания рабочей группы по подготовке  и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи | Май, июнь | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа  "Город Архангельск", члены рабочей группы |
|  | Разработка сценарного плана праздничного мероприятия | 15 июня | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа  "Город Архангельск", муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Молодежный центр" (далее – МБУ "Молодежный центр") |
|  | Художественное оформление площадки  на Красной пристани | 27 июня | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа  "Город Архангельск", МБУ "Молодежный центр" |
|  | Организация и проведение тематических площадок | 27 июня  с 15.00 до 19.00 | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа  "Город Архангельск",  МБУ "Молодежный центр",  управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные управлению по физической культуре и спорту Администрации городского округа  "Город Архангельск",  управление культуры Администрации городского округа  "Город Архангельск",  муниципальные учреждения культуры городского округа  "Город Архангельск",  департамент образования Администрации городского округа  "Город Архангельск",  муниципальные учреждения дополнительного образования,  ГАУ АО "Молодежный центр" |
|  | Организация работы выездной торговли  на Красной пристани | 27 июня  с 15.00 до 19.00 | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация участия творческих коллективов города в праздничных мероприятиях | 27 июня  с 15.00 до 19.00 | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа  "Город Архангельск",  МБУ "Молодежный центр",  управление культуры Администрации городского округа  "Город Архангельск",  муниципальные учреждения культуры |
| **2. Информационно-рекламная работа** | | | |
| 2.2. | Информационное сопровождение подготовки и проведения праздничных мероприятий в честь Дня молодежи | 20 – 27 июня | Пресс-служба Администрации городского округая "Город Архангельск" |
| **3. Работа по благоустройству и праздничному оформлению города** | | | |
| 3.1. | Организация оперативной уборки мест проведения праздничных мероприятий, установка дополнительных мусорных контейнеров | 27 июня | Администрации Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск",  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 3.2. | Монтаж и демонтаж общественного биотуалета на Красной пристани | 27 июня  с 15.00 до 19.00 | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск",  МУП "Городское благоустройство" |
| **4. Техническое обеспечение праздничных мероприятий** | | | |
| 4.1. | Обеспечение праздничных мероприятий звукоусиливающей и звуковоспроизводящей аппаратурой необходимой мощности на Красной пристани | 27 июня  с 13.00 до 19.00 | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск",  МБУ "Молодежный центр",  МУП "Горсвет" |
| **5. Обеспечение безопасности граждан** | | | |
| 5.1. | Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, первичных мер пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий | 27 июня  с 14.00 до 19.00 | Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  муниципальное казенное учреждение муниципального образования  "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
| 5.2. | Обеспечение работы выездной бригады службы скорой помощи | 27 июня  с 15.00 до 19.00 | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа  "Город Архангельск",  МБУ "Молодежный центр" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_