ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 21 июня 2022 г. № 1169

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению в 2022 году празднования Дня города Архангельска**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Организационные мероприятия** | | | |
| 1.1. | Разработка графика движения общественного транспорта из территориальных округов города Архангельска к местам проведения общегородских праздничных мероприятий 25 – 26 июня и обратно, предусматривающего увеличением количества транспортных единиц и их работы до 22:30 в указанные дни | 20 июня | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1.2. | Организация и проведение репетиции на площадке у ГБУК АО "Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова",  Петровский парк, 1 концертной программы, посвященной празднованию Дня города Архангельска, с участием ансамбля песни  и пляски и оркестра штаба Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации | 24 июня  21:00 – 22:00 | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ") |
| 1.3. | Организация и проведение фестиваля новой культуры "Белый июнь"  в Петровском парке | 24 – 26 июня | Фонд развития культуры и искусства Архангельской области |
| 1.4. | Организация и проведение генеральной репетиции праздничной программы "Танцуй, Архангельск" на пл. Мира | 23 июня  20:00 – 21:00 | Творческое объединение Любови Крыловой, муниципальное учреждение культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт" |
| 1.5. | Организация и проведение церемонии награждения победителей городского конкурса "Лучший архангельский дворик" в филиале "Поморская Артель" МУК "АГКЦ" | 24 июня  15:00 | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск",  управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск", МУК "АГКЦ" |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.6. | Организация и проведение на площадке у ГБУК АО "Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова", Петровский парк, 1:  игровых развлекательных программ для детей и родителей;  концертной программы, посвященной празднованию Дня города Архангельска, с участием ансамбля песни и пляски и оркестра штаба Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации | 25 июня  14:30  15:00 | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  МУК "АГКЦ" |
| 1.7. | Организация и проведение спортивных мероприятий:  37-й Поморский марафон "Гандвик" (от Красной пристани  по наб. Северной Двины до ул. Суворова);  кубок региональной волейбольной ассоциации по пляжному волейболу (зона рекреации в районе пл. Мира);  городской турнир по пляжному футболу (зона рекреации в районе  ул. Попова),  соревнования учебных парусных судов от центра "НОРД" в акватории реки Северная Двина Набережная ул. Логинова | 25 июня  09:00 – 15:00  10:00 – 18:00  26 июня  10:00 – 17:00  12:00 – 15:00 | Управление по физической культуре  и спорту Администрации городского округа  "Город Архангельск" |
| 1.8. | Организация работы выездной торговли:  площадь перед театром Драмы им. М.В. Ломоносова,  просп. Чумбарова-Лучинского,  наб. Северной Двины в районе пл. Мира,  Красная пристань | 25 июня  26 июня | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1.9. | Организация и проведение праздничной программы "Танцуй, Архангельск" на наб. Северной Двины в районе пл. Мира | 26 июня  15:00 – 20:00 | Творческое объединение Любови Крыловой, муниципальное учреждение культуры Администрации городского округа  "Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт" |
| 1.10. | Организация и проведение татаро-башкирского праздника "Сабантуй"  на площади перед муниципальным учреждением культуры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры"  (далее – МУК "Ломоносовский ДК"), ул. Никитова, 1 | 26 июня  12:00 – 17:00 | МУК "Ломоносовский ДК",  региональная общественная организация татарской национально-культурной автономии Архангельской области |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.11. | Организация церемонии возложения цветов к:  стеле"Архангельск – город воинской славы",  памятному камню городам воинской славы,  монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны  1941 - 1945 годов | 26 июня  11:00 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1.12. | Приобретение и доставка цветов для возложения к:  стеле"Архангельск – город воинской славы";  памятному камню городам воинской славы;  монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны  1941 - 1945 годов | 26 июня  10:40 | Муниципальное учреждение  "Хозяйственная служба" городского округа  "Город Архангельск" |
| 1.13. 1.14. | Организация и проведение интерактивной площадки "Петровский тракт" на просп. Чумбарова-Лучинского | 26 июня  12:00 | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  Муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
| 1.15. | Выступление инженерного театра АХЕ | 26 июня  21:00 – 22:00 | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области "Архангельский молодежный театр" |
| **2. Информационно-рекламная работа** | | | |
| 2.1. | Информационное сопровождение подготовки и проведения празднования Дня города Архангельска в средствах массовой информации, на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск" | Июнь | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 2.2. | Размещение в средствах массовой информации графика перекрытия движения автотранспорта 25 – 26 июня в местах проведения праздничных мероприятий | 22 июня | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск",  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **3. Работа по благоустройству и праздничному оформлению города** | | | | |
| 3.1. | | Организация работ по благоустройству мест проведения праздничных мероприятий, улиц и площадей к ним прилегающих:  просп. Чумбарова-Лучинского,  пл. Мира,  Красная пристань,  Никольский сквер,  площадь у здания МУК "Ломоносовский ДК" | июнь | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск",  администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск",  администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск",  администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск",  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
| 3.2. | | Организация работ по высадке цветов в вазоны, расположенные  на территориях проведения праздничных мероприятий:  входные ворота у ГБУК АО "Архангельский театр драмы  им. М.В. Ломоносова",  Красная пристань, наб. Северной Двины в районе пл. Мира,  просп. Чумбарова-Лучинского | июнь | Администрации Ломоносовского и Октябрьского  территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 3.3. | | Художественное оформление площади перед зданием Администрации городского округа "Город Архангельск" | 23 июня | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск",  муниципальное учреждение "Хозяйственная служба" городского округа "Город Архангельск" |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.4 | | Покос травы:  просп. Чумбарова-Лучинского,  Красная пристань,  наб. Северной Двины в районе пл. Мира,  Никольский сквер,  площадь у здания МУК "Ломоносовский ДК" | 23 июня | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск",  администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск",  администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск",  администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск",  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
| 3.5. | | Монтаж сценического оборудования в Петровском парке | 23 – 24 июня | Фонд развития культуры и искусства Архангельской области |
| 3.6. | | Установка био-туалета в Петровском парке и обеспечение его своевременной уборки в период проведения мероприятий | 23 июня | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное унитарное предприятие  "Городское благоустройство" городского округа  "Город Архангельск" |
| 3.7. | | Монтаж декораций на Красной пристани | 23 – 24 июня | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области "Архангельский молодежный театр" |
| 3.8. | | Благоустройство мест проведения церемоний возложения  цветов 26 июня:  стела"Архангельск – город воинской славы",  памятный камень городам воинской славы,  монумент погибшим в годы Великой Отечественной войны  1941 - 1945 годов | 24 июня | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.9. | | Благоустройство сценического помоста, расположенного  на просп. Чумбарова-Лучинского | 24 июня | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное унитарное предприятие  "Городское благоустройство" городского округа  "Город Архангельск" |
| 3.10. | | Организация работ по благоустройству мест проведения праздничных мероприятий | 24 июня | Администрации Ломоносовского и Октябрьского  территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск",  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 3.11. | | Организация оперативной уборки мест проведения праздничных мероприятий | 25 – 26 июня | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск",  администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск",  администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск",  администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск",  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" ,  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.12. | | Обеспечение дополнительными урнами территорий проведения праздничных мероприятий и своевременная их уборка:  Никольский сквер, просп. Никольский, 24,  просп. Чумбарова-Лучинского,  наб. Северной Двины от пл. Мира до ул. Карла Либкнехта;  Красная пристань,  площадь перед МУК "Ломоносовский ДК", ул. Никитова, 1 | 25 июня  26 июня | муниципальное унитарное предприятие  "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск",  администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа  "Город Архангельск",  администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа  "Город Архангельск",  администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа  "Город Архангельск",  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
| 3.13. | | Обеспечение работы общественных туалетов в местах проведения праздничных мероприятий | 23 – 26 июня | Департамент муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 3.14. | | Обеспечение точки подключения электропитания  на пл. Мира и работу дежурного электрика | 26 июня | Муниципальное унитарное предприятие "Горсвет" городского округа "Город Архангельск" |
| 3.15. | | Демонтаж декораций на Красной пристани | 27 июня  до 12:00 | Государственное бюджетное учреждении культуры Архангельской области "Архангельский молодежный театр" |
| 3.16. | | Предоставление эвакуатора для проведения осмотра проезжей части  в местах перекрытия движения автотранспортных средств | 26 июня | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **4. Ограничение движения автотранспортных средств для организации и проведения праздничных мероприятий** | | | | |
| 4.1. | | 37-й Поморский марафон"Гандвик":  пересечение наб. Северной Двины и ул. Карла Либкнехта,  наб. Северной Двины от ул. Воскресенской до ул. Суворова | 25 июня  08:00 – 15:00 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
| 4.2. | | Выступление инженерного театра АХЕ:  пересечение наб. Северной Двины и ул. Карла Либкнехта,  пересечение наб. Северной Двины и ул. Воскресенской | 26 июня  19:00 – 23:00 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
| 4.3. | | Праздничная программа "Танцуй, Архангельск"  на наб. Северной Двины в районе пл. Мира:  наб. Северной Двины от ул. Свободы до ул. Карла Маркса,  пересечение просп. Троицкого и ул. Героя Советского Союза Петра Норицына, ул. Северных конвоев, ул. Карла Маркса | 26 июня  14:00 – 21:00 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
| 4.4. | | Интерактивная площадка "Петровский тракт":  пересечение просп. Чумбарова-Лучинского с ул. Поморской,  ул. Володарского и ул. Серафимовича | 26 июня  12:00 – 17:00 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
| **5. Техническое обеспечение праздника** | | | | |
| 5.1. | | Обеспечение праздничных мероприятий звукоусиливающей  и звуковоспроизводящей аппаратурой необходимой мощности | 25, 26 июня | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **6. Обеспечение безопасности граждан** | | | | |
| 6.1. | | Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий | 25 – 26 июня | Управление министерства внутренних дел России  по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 6.2. | | Установка и подключение арочных металлодетекторов для ограждения прохода на территорию Петровского парка в количестве 10 штук | 25 июня | Муниципальное учреждение "Хозяйственная служба" городского округа "Город Архангельск" |
| 6.3. | | Установка и подключение 6 арочных металлодетекторов, барьеров для ограждения прохода на территорию проведения татаро-башкирского праздника "Сабантуй" на площадь перед  МУК "Ломоносовский ДК", ул. Никитова, 1 | 26 июня | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  МУК "Ломоносовский ДК" |
| 6.4. | | Установка железобетонных блоков и большегрузных автомобилей  в местах проведения праздничных мероприятий в целях решения вопроса антитеррористической защищенности и безопасности населения на перекрестках (с возможностью обеспечения проезда служебного транспорта в случае необходимости):  на пересечении наб. Северной Двины и ул. Карла Либкнехта,  на пересечении наб. Северной Двины и ул. Воскресенской,  на пересечении наб. Северной Двины и ул. Свободы,  на пересечении наб. Северной Двины и ул. Северных конвоев,  на пересечении наб. Северной Двины и ул. Героя Советского Союза Петра Норицына,  на пересечении наб. Северной Двины и ул. Карла-Маркса,  на пересечении наб. Северной Двины и ул. Попова,  на пересечении наб. Северной Двины и ул. Логинова,  на пересечении наб. Северной Двины и ул. Садовой,  на пересечении наб. Северной Двины и ул. Гайдара,  на пересечении наб. Северной Двины и ул. Вологодской,  на пересечении наб. Северной Двины и ул. Федота Шубина | 25 июня  08:00 – 14:00 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск"*,*  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное унитарное предприятие  "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | на пересечении просп. Троицкого и ул. Героя Советского Союза Петра Норицына,  на пересечении просп. Троицкого и ул. Северных конвоев,  на пересечении наб. Северной Двины и ул. Карла Маркса,  на пересечении наб. Северной Двины и ул. Свободы;  на пересечении наб. Северной Двины и ул. Карла Либкнехта,  на пересечении наб. Северной Двины и ул. Воскресенской;  на пересечении просп. Чумбарова-Лучинского и ул. Поморской,  на пересечении просп. Чумбарова-Лучинского и ул. Володарского,  на пересечении просп. Чумбарова-Лучинского и ул. Серафимовича | 26 июня  14:00 – 21:00  19:00 – 23:00  12:00 – 17:00 |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**