ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к распоряжению Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 5 марта 2022 г. № 1200р

**РЕГЛАМЕНТ**

**взаимодействия отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа "Город Архангельск"**

**по реализации инициативных проектов на территории городского округа**

**"Город Архангельск"**

| № п/п | Полномочия | Ответственный орган | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. Рассмотрение инициативного проекта на сходе, собрании или конференции**  **граждан до его внесения в Администрации городского округа  "Город Архангельск" (далее – Администрация города)** | | | |
|  | Рассмотрение и согласование уведомления, направленного в Администрацию города в письменной форме инициатором проекта о предполагаемом месте, дате и времени проведения собрания граждан в целях обсуждения инициативного проекта, предполагаемом количестве участников данного мероприятия, а также с указанием цели проведения собрания граждан | Департамент организационной работы общественных связей и контроля Администрации города | Не позднее  3 рабочих дней  со дня получения данного уведомления |
|  | Направление информации о представителе Администрации города инициатору проекта | Департамент организационной работы общественных связей и контроля Администрации города | Не позднее чем  за 3 рабочих дня  до предполагаемого дня проведения собрания граждан |
|  | Участие представителя Администрации города в собрании граждан | Департамент организационной работы общественных связей и контроля Администрации города, отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города | В день проведения собрания граждан |
| **II. Внесение инициативного проекта в Администрацию города** | | | |
|  | Ведение раздела "Реализация инициативных проектов на территории городского округа "Город Архангельск" на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск" (далее – город Архангельск) | Пресс-служба Администрации города,  управление информационных ресурсов и систем Администрации города,  департамент финансов Администрации города | Постоянно |
|  | Присвоение регистрационного номера внесенному в Администрацию города инициативному проекту | Департамент финансов Администрации города | В течение  1 рабочего дня  со дня внесения инициативного проекта  в Администрацию города |
|  | Опубликование (обнародование)  и размещение на официальном информационном интернет-портале города Архангельска информации о внесении инициативного проекта в Администрацию города | Департамент финансов Администрации города, пресс-служба | В течение  3 рабочих дней со дня внесения инициативного проекта  в Администрацию города |
|  | Информирование жителей города Архангельска о возможности предоставления в Администрацию города своих замечаний  и предложений по инициативному проекту | Департамент финансов Администрации города, пресс-служба | В течение  5 рабочих дней  со дня размещения инициативного проекта  на официальном информационном интернет-портале города Архангельск |
|  | Регистрация замечаний и предложений по инициативному проекту | Департамент финансов Администрации города | По мере поступления замечаний  и предложений |
|  | Направление на экспертизу инициативных проектов и замечаний и предложений к ним  в отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города | Департамент финансов Администрации города | В течение 2 дней со дня окончания приема замечаний и предложений  по инициативному проекту |
|  | Рассмотрение инициативного проекта, замечаний и предложений по инициативному проекту, подготовка заключений | Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города | В течение  30 календарных дней со дня внесения инициативного проекта  в Администрацию города |
|  | Организация проведения совещания при заместителе Главы городского округа "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам по принятию решения по инициативному проекту (в случае – если проект один), организация проведения заседания комиссии по рассмотрению инициативных проектов (в случае поступления нескольких инициативных проектов) | Департамент финансов Администрации города | В течение  30 календарных дней со дня внесения инициативного проекта  в Администрацию города |
|  | Извещение инициатора проекта о дате  и времени рассмотрения инициативного проекта | Департамент финансов Администрации города | Не позднее чем  за 3 рабочих  дня до дня рассмотрения инициативного проекта |
|  | Подготовка протокола совещания (заседания комиссии по рассмотрению инициативных проектов). Направление его Главе города Архангельска. | Департамент финансов Администрации города | В течение  3 дней со дня проведения совещания (заседания) |
|  | Подготовка решения (в виде распоряжения Администрации города) о поддержке инициативного проекта или об отказе  в поддержке инициативного проекта  по результатам рассмотрения инициативного проекта | Департамент финансов Администрации города | Срок  не определен |
|  | Направление копии распоряжения Администрации города инициатору проекта | Департамент финансов Администрации города | В течение  3 рабочих дней  со дня подписания данного распоряжения |
| **III. Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию инициативных проектов, реализация инициативных проектов** | | | |
|  | Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию инициативных проектов в пределах бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных решением о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период  на соответствующие цели | Бюджетная комиссия Администрации города | В течение  15 рабочих дней со дня подписания распоряжения Администрации города  о поддержке инициативного проекта |
|  | Реализация инициативных проектов | Главный распорядитель средств городского бюджета, до которого доведены бюджетные ассигнования городского бюджета на реализацию инициативного проекта | В течение очередного финансового  года |
|  | Расчет возврата инициативных платежей  (или остатка инициативных платежей) лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в городской бюджет,  в случае, если инициативный проект  не был реализован (или в случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей,  не использованных в целях реализации инициативного проекта) | Администраторы доходов городского бюджета | В сроки, установленные Порядком расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам  (в том числе организациям), осуществлявшим их перечисление в бюджет городского округа "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 22 сентября 2021 года № 433 |
| **V. Контроль за реализацией инициативных проектов** | | | |
|  | Подготовка информации о рассмотрении инициативного проекта Администрацией города, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном  и (или) трудовом участии заинтересованных  в его реализации лиц | Департамент финансов Администрации города | По мере наступления события |
|  | Опубликование (обнародование)  и размещение на официальном информационном интернет-портале города Архангельска информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией города, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном  и (или) трудовом участии заинтересованных  в его реализации лиц | Департамент финансов Администрации города,  пресс-служба Администрации города | По мере наступления события |
|  | Подготовка отчета Администрации города  об итогах реализации инициативного проекта | Главный распорядитель средств городского бюджета, до которого доведены бюджетные ассигнования городского бюджета  на реализацию инициативного проекта | В течение  25 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта |
|  | Опубликование (обнародование) и размещение на официальном информационном интернет-портале города Архангельска отчета Администрации города об итогах реализации инициативного проекта | Департамент финансов Администрации города | В течение  30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к распоряжению Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 5 марта 2022 г. № 1200р

**СОСТАВ**

**комиссии по рассмотрению инициативных проектов на территории городского округа "Город Архангельск"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Акишев  Дмитрий Анатольевич | **-** | депутат Архангельской городской Думы (по согласованию) |
| Белозерова  Наталья Викторовна | **-** | начальник управления правового обеспечения финансово-экономической деятельности муниципально-правового департамента Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Воронцов  Иван Александрович | **-** | депутат Архангельской городской Думы (по согласованию) |
| Герасимов  Алексей Евгеньевич | **-** | директор департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Гревцов  Александр Викторович | **-** | заместитель председателя Архангельской городской Думы (по согласованию) |
| Засолоцкий Сергей Валерьевич | **-** | директор департамента экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Лапин  Денис Викторович | **-** | заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" - руководитель аппарата |
| Лидер Александр Владимирович | **-** | исполняющий обязанности заместителя Главы городского округа "Город Архангельск"  по инфраструктурному развитию |
| Лычева  Вера Альбертовна | **-** | директор департамента финансов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Махлягин  Андрей Сергеевич | **-** | депутат Архангельской городской Думы (по согласованию) |
| Подстригань  Татьяна Владимировна | **-** | депутат Архангельской городской Думы (по согласованию) |
| Харченко  Мария Борисовна | **-** | депутат Архангельской городской Думы (по согласованию) |
| Чанчиков  Сергей Андреевич | **-** | депутат Архангельской городской Думы (по согласованию) |
| Шапошников  Даниил Вадимович | **-** | заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам |
| Шевцов Владислав Викторович | **-** | заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" по городскому хозяйству |
| Широкий  Вячеслав Александрович | **-** | депутат Архангельской городской Думы (по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к распоряжению Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 5 марта 2022 г. № 1200р

**СОСТАВ**

**рабочей группы по реализации инициативных проектов на территории городского округа "Город Архангельск"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Анциферова  Татьяна Александровна | **-** | главный специалист пресс-службы Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Белова  Мария Сергеевна | **-** | директор департамента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Белозерова  Наталья Викторовна | **-** | начальник управления правового обеспечения финансово-экономической деятельности муниципально-правового департамента Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Глебов  Сергей Александрович | **-** | начальник отдела информационных технологий управления информационных ресурсов и систем Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Калашников  Алексей Владимирович | **-** | заместитель начальника управления транспорта и дорожного хозяйства - начальник отдела строительства и ремонта автомобильных дорог департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Лычева  Вера Альбертовна | **-** | директор департамента финансов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Малахова  Елена Андреевна | **-** | заместитель директора департамента городского хозяйства – начальник управления жилищно – коммунального хозяйства, энергетики и экологии департамента городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Полуянова  Ольга Андреевна | **-** | начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Пономарева  Евгения Сергеевна | **-** | главный специалист отдела методологии бюджетного процесса департамента финансов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Сахарова  Анна Павловна | **-** | заместитель начальника управления культуры и молодежной политики Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Семушина  Наталья Александровна | **-** | главный специалист отдела по связям  с общественными организациями департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Соколова  Мария Владимировна | **-** | главный специалист отдела организационно-аналитического обеспечения департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Сорокин  Владислав Владимирович | **-** | начальник управления городской среды и дизайна департамента градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск"– главный художник |
| Худякова  Ольга Леонидовна | **-** | заместитель директора департамента городского хозяйства – начальник управления развития городского хозяйства департамента городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Чуваков  Владимир Дмитриевич | **-** | начальник управления по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Шапошников  Даниил Вадимович | **-** | заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам |
| Ялунина  Наталья Юрьевна | **-** | начальник управления правового обеспечения городского хозяйства муниципально-правового департамента Администрации городского округа "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_