УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 06.02.2018 № 162

**ПЛАН**

**подготовки и проведения VIII фестиваля творческой молодежи городов воинской славы**

**и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим"**

**с 20 по 23 февраля 2018 года и праздничного салюта,**

**посвященного Дню защитника Отечества**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | | Сроки исполнения | Исполнители |
| **1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | | | | |
| 1.1. | | Заседание организационного комитета  по подготовке и проведению VIII фестиваля творческой молодежи городов воинской славы  и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим" (далее – Фестиваль) и городского массового мероприятия "Масленница" | 07.02.2018 | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" (далее – УКиМП) |
| 1.2. | | Приглашение руководителей региона, представительств федеральных государственных органов на праздничные мероприятия | 15.02.2018 | Департамент организационной работы и протокола Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.3. | | Приглашение руководителей общественных организаций | 15.02.2018 | Департамент организационной работы и протокола Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.4. | | Приглашение ветеранов Великой Отечественной войны, труда и Вооруженных сил Российской Федерации на праздничные мероприятия | 15.02.2018 | Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.5. | | Встреча и размещение иногородних участников Фестиваля | 19 – 20.02.2018 | Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ") |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Организация изготовления сувенирной продукции Фестиваля | 20.02.2018 | МУК "АГКЦ" |
| 1.7. | Организация участия обучающихся образовательных учреждений в конкурсных программах и Гала-концерте Фестиваля в качестве зрителей | 21-23.02.2018 | Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.8. | Организация доставки и участия ветеранов Великой Отечественной войны и труда из территориальных округов города Архангельска  на праздничные мероприятия и обратно | 23.02.2018 | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |
| 1.9. | Ограничение движения всех видов автотранспорта по наб.Северной Двины, от ул.Свободы до ул.Карла Маркса, по ул.Северных конвоев и ул.Петра Норицына | 23.02.2018  19:00 - 21:00 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск";  государственная инспекция безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Архангельску |
| 1.10. | Организация отъезда иногородних участников Фестиваля | 23 - 24.02.2018 | МУК "АГКЦ" |
| **2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ** | | | |
| 2.1. | Открытие Фестиваля. Вечер дружбы | 20.02.2018  18:00 – 21:00 | УКиМП Администрации МО "Город Архангельск";  МУК "АГКЦ" |
| 2.2. | Концерты иногородних участников Фестиваля  в МУК города Архангельска | 21 – 22.02.2018 | УКиМП Администрации МО "Город Архангельск";  МУК "АГКЦ" |
| 2.3. | Конкурсные программы Фестиваля  в МУК "АГКЦ" (по отдельному плану) | 21.02.2018 | УКиМП Администрации МО "Город Архангельск";  МУК "АГКЦ" |
| 2.4. | Организация торговли сувенирной продукцией | 21.02.2018  11:00 – 19:00 | Департамент экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2.5. | Дискуссия по вопросам патриотического воспитания молодежи для специалистов, работающих с молодежью, представителей молодежи городов-участников Фестиваля | 21.02.2018  15:00 | УКиМП Администрации МО "Город Архангельск" |
| 2.6. | Организация возложения цветов к монументу Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 гг. и стеле "Архангельск – город воинской славы" | 23.02.2018  11:00 | Департамент организационной работы и протокола Администрации муниципального образования "Город Архангельск";  муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба"; администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2.7. | Гала-концерт Фестиваля в Архангельском театре драмы им. М.В.Ломоносова | 23.02.2018  16:00 | УКиМП Администрации МО "Город Архангельск";  МУК "АГКЦ";  администрация Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2.8. | Праздничный салют на наб.Северной Двины,  в районе площади Мира | 23.02.2018  20:00 | УКиМП Администрации МО "Город Архангельск";  МУК "АГКЦ", управление военно-мобилизационной работы,  гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск";  муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты";  администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| **3. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ** | | | |
| 3.1. | Информационно-рекламное сопровождение подготовки и проведения праздничных мероприятий | 01 - 28.02.2018 | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.2. | Разработка макетов пригласительных билетов  на праздничные мероприятия: открытие  VIII Фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим" - вечер знакомства участников Фестиваля; конкурсные концерты;  Гала-концерт Фестиваля; праздничный салют, посвященный Дню защитника Отечества  (далее – праздничный салют) | 09.02.2018 | МУК "АГКЦ" |
| 3.3. | Организация изготовления пригласительных билетов на праздничные мероприятия | 12.02.2018 | МУК "АГКЦ" |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН** | | | |
| 4.1. | Обеспечение безопасности участников и гостей Гала-концерта Фестиваля в Архангельском театре драмы им. М.В.Ломоносова и граждан во время проведения праздничного салюта | 23.02.2018 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Архангельску;  управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |
| 4.2. | Получение необходимых согласований  и заключение договора на проведение праздничного салюта | 20.02.2018 | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск";  муниципальное казенное учреждение "Городской центр гражданской защиты";  МУК "АГКЦ" |
| 4.3. | Организация работы экипажа скорой помощи  для обслуживания ветеранов – участников  Гала-концерта Фестиваля в Архангельском театре драмы им. М.В.Ломоносова | 23.02.2018 | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования  "Город Архангельск";  МУК "АГКЦ" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_