**УТВЕРЖДЕН**

распоряжением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 08.11.2016 № 3196р

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий по созданию муниципального учреждения**

**муниципального образования "Город Архангельск"**

**"Центр информационных технологий"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки проведения мероприятия |
| 1 | Подготовка проекта распоряжения Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о назна-чении руководителя муници-пального учреждения муници-пального образования "Город Архангельск" "Центр инфор-мационных технологий" | Управление информационных ресурсов и систем Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | До 19 декабря 2016 года |
| 2 | Подготовка проекта распоряжения Администрации муниципального образования "Город Архангельск" об утверждении Устава муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Центр информационных технологий" | Управление информационных ресурсов и систем Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | До 01 декабря 2016 года |
| 3 | Направление документов в ИФНС России по городу Архангельску для получения свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) | Управление информационных ресурсов и систем Администрации муниципального образования "Город Архангельск", руководитель муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Центр информационных технологий"  | С 20 до 21 декабря 2016 года включительно |
| 4 | Получение в ИФНС России по городу Архангельску свидетель-ства о внесении записи в ЕГРЮЛ | Руководитель муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Центр информационных технологий" | В течение семи рабочих дней после направления пакета документов в ИФНС России по городу Архангельску |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Подготовка проекта постановле-ния Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" об утверждении перечня объектов недвижимого имущества, закрепляемого за муниципальным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Центр информационных технологий"  | Департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | До 19 декабря 2016 года |
| 6 | Подготовка проекта постановле-ния Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" об утверждении перечня особо ценного движи-мого имущества, закрепляемого за муниципальным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Центр информационных технологий" | Департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | До 19 декабря 2016 года |
| 7 | Подготовка проекта распоряже-ния заместителя Главы муници-пального образования "Город Архангельск" об изъятии из оперативного управления муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" имущества и закреплении его за муници-пальным учреждением муни-ципального образования "Город Архангельск" "Центр информа-ционных технологий"  | Департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | До 19 декабря 2016 года |
| 8 | Регистрация права оперативного управления на недвижимое имущество муниципального учреждения муниципального образования "Город Архан-гельск" "Центр информационных технологий" | Руководитель муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Центр информационных технологий" | До 01 августа 2017 года |
| 9 | Подготовка проекта распоряже-ния Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" о внесении измене-ний в Перечень муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архан-гельск", находящихся в ведении Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск"  |  Отдел учета и отчетности Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | В течение пяти рабочих дней после получения свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ |

3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Подготовка проекта распоряже-ния Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" об утверждении состава наблюдательного совета муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Центр информационных технологий" | Управление информационных ресурсов и систем Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | До 26 декабря 2016 года |
| 11 | Подготовка проекта постановле-ния Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" о внесении изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архан-гельск", находящимися в ведении Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск" | Управление информационных ресурсов и систем Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | До 26 декабря 2016 года |
| 12 | Подготовка проекта постановле-ния Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" об утверждении Порядка определения норматив-ных затрат на выполнение муниципальным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Центр информационных технологий" муниципальных работ и нормативных затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Центр информационных технологий" | Отдел учета и отчетности Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | До 26 декабря 2016 года |
| 13 | Подготовка проекта распоряже-ния заместителя Главы муници-пального образования "Город Архангельск" – руководителя аппарата об утверждении норма-тивных затрат на выполнение муниципальным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Центр Информационных технологий" муниципальных работ | Отдел учета и отчетности Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | До 26 декабря 2016 года |

4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Формирование муниципального задания муниципальному учреждению муниципального образования "Город Архан-гельск" "Центр информационных технологий" | Отдел учета и отчетности Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | До 26 декабря 2016 года |
| 15 | Подготовка проекта постановле-ния Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципального учреждения, находящегося в ведении Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск", по виду экономической деятельности "Деятельность в области информации и связи" | Отдел учета и отчетности Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | До 26 декабря 2016 года |
| 16 | Подготовка иных проектов муниципальных правовых актов муниципального образования "Город Архангельск" в связи с созданием муниципального учреждения муниципального образования "Город Архан-гельск" "Центр информационных технологий" и представление указанных проектов на утвер-ждение в установленном порядке | Управление информационных ресурсов и систем Администрации муниципального образования "Город Архангельск", руководитель муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Центр информационных технологий" | До 31 января 2017 года |
| 17 | Осуществление иных необходимых юридическихи организационных действий, связанных с созданием муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Центр информационных технологий" | Управление информационных ресурсов и систем Администрации муниципального образования "Город Архангельск", руководитель муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Центр информационных технологий" | До 31 января 2017 года |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_