УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск"

от 3 марта 2022 г. № 441

ПЛАН-ГРАФИК

разработки проекта Стратегии социально-экономического развития городского округа "Город Архангельск" на период до 2035 года
и плана мероприятий по ее реализации

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование состава Координационного совета по стратегическому развитию городского округа "Город Архангельск" (далее – Координационный совет)  | Март 2022 года | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – департамент экономического развития) |
| 2 | Проведение заседания Координационного совета:принятие решения о начале работы над проектом Стратегии социально-экономического развития городского округа "Город Архангельск" на период до 2035 года и плана мероприятийпо ее реализации (далее – Стратегия);создание рабочих групп в целях проработки соответствующих направлений стратегического развития;обсуждение и утверждение плана работы | Апрель 2022 года | Департамент экономического развития;члены Координационного совета;ответственный исполнитель |
| 3 | Сбор аналитической информации о современном состоянии, тенденциях и проблемах развития города | Апрель 2022 года | Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 4 | Сбор предложений среди населения через средства массовой информации по включению проектов в проект Стратегии | Апрель – май 2022 года | Департамент экономического развития;департамент организационной работы городского округа "Город Архангельск" (далее – департамент организационной работы);ответственный исполнитель;рабочие группы по разработке стратегии |
| 5 | Осуществление деятельности рабочих групп по проработке информации в разделы проекта Стратегии, подготовка заключений | Апрель –сентябрь 2022 года | Рабочие группы по разработке стратегии |
| 6 | Рассмотрение и обсуждение Координационным советом полученных от ответственного исполнителя материалов и заключений рабочих групп  | Май – июнь 2022 года | Департамент экономического развития;члены Координационного совета; рабочие группы по разработке стратегии;ответственный исполнитель |
| 7 | Подготовка обновленной редакции проекта Стратегии | Июнь 2022 года | Ответственный исполнитель;департамент экономического развития;рабочие группы по разработке стратегии |
| 8 | Вынесение проекта Стратегии на общественное обсуждение и публичные слушания | Июль 2022 года | Департамент экономического развития;департамент организационной работы;ответственный исполнитель |
| 9 | Сбор и анализ замечаний и предложений от населения, организаций города, поступивших в ходе общественных слушаний обновленной версии проекта Стратегии; подготовка сводной информации | Июль 2022 года | Ответственный исполнитель;департамент экономического развития;рабочие группы по разработке стратегии |
| 10 | Корректировка и доработка проекта Стратегии, прошедшего процедуру общественного обсуждения и публичных слушаний | Июль – август 2022 года | Рабочие группы по разработке стратегии;ответственный исполнитель |
| 11 | Повторное рассмотрение Координационным советом проекта Стратегии;утверждение проекта Стратегии на заседании Координационного совета, формирование рекомендаций | Сентябрь 2022 года | Департамент экономического развития;члены Координационного совета;рабочие группы по разработке стратегии;ответственный исполнитель |
| 12 | Внесение проекта Стратегии на рассмотрение Архангельской городской Думой | Сентябрь –октябрь 2022 года | Департамент экономического развития;ответственный исполнитель |

|  |  |
| --- | --- |
| Примечание. | Ответственный исполнитель – научная или иная организация, имеющая практический опыт разработки документов стратегического планирования, определенная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_