УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 07.06.2018 № 708

**СОСТАВ   
организационного комитета по подготовке и проведению в 2018 году празднования Дня молодёжи 23 июня и Дня города Архангельска 24 июня**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Скоморохова  Светлана Александровна | – | заместитель Главы муниципального образо-вания "Город Архангельск" по социальным вопросам (председатель организационного комитета) |
| Зарубина  Наталья Ивановна | – | начальник управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (заместитель председателя организационного комитета) |
| Трофимова  Мария Игоревна | – | ведущий специалист управления культуры и молодежной политики Администрации муни-ципального образования "Город Архангельск" (секретарь организационного комитета) |
| Абакшина  Ольга Александровна | – | директор муниципального учреждения куль-туры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
| Агеев  Юрий Викторович | – | начальник управления военно-мобилиза-ционной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск" |
| Буйновская  Ирина Петровна | – | начальник пресс-службы Администрации муни-ципального образования "Город Архангельск" |
| Гурьев  Александр Евгеньевич | – | директор муниципального унитарного пред-приятия "Горсвет" |
| Давидчук  Марина Владимировна | – | заместитель начальника управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск" |
| Калинин  Алексей Александрович | – | глава администрации Октябрьского террито-риального округа Администрации муниципаль-ного образования "Город Архангельск" |

2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Минин  Николай Павлович | – | директор общества с ограниченной ответственностью "Спецавтохозяйство по уборке города" |
| Огорелков  Алексей Владимирович | – | заместитель начальника отдела охраны общественного порядка УМВД России по городу Архангельску (по согласованию) |
| Павлов  Алексей Борисович | – | директор муниципального учреждения куль-туры муниципального образования "Город Архангельск" "Молодежный культурный центр "Луч" |
| Павлов  Владимир Леонидович | – | начальник управления по физической культуре  и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Пономарева  Вера Яковлевна | – | глава администрации Ломоносовского террито-риального округа Администрации муниципаль-ного образования "Город Архангельск" |
| Попов  Андрей Николаевич | – | заместитель директора департамента организационной работы и протокола Администрации муниципального образования "Город Архангельск" – начальник отдела по связям с общественными организациями |
| Чечулин  Петр Александрович | – | директор департамента транспорта, строи-тельства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |
| Шабакаев  Павел Константинович | – | исполняющий обязанности начальника муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяй-ственная служба" |
| Шадрин  Владимир Александрович | – | директор департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |
| Юницына  Александра Николаевна | – | исполняющий обязанности директора департа-мента градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск" |
| Яхлаков  Андрей Викторович | – | начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Архангельску (по согласованию) |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 07.06.2018 № 708

**ПЛАН**

**по подготовке и проведению в 2018 году празднования**

**Дня молодёжи 23 июня и Дня города Архангельска 24 июня**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| **1. Организационные мероприятия** | | | |
| 1.1. | Заседание организационного комитета по подготовке и проведению  в 2018 году Дня молодёжи 23 июня и Дня города Архангельска 24 июня | 30 мая,  19 июня  14:00 | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |
| 1.2. | Разработка сценарных планов празднования в 2018 году Дня молодёжи  23 июня и Дня города Архангельска 24 июня | 14 июня | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальные учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.3. | Разработка программы празднования в 2018 году Дня молодёжи  23 июня и Дня города Архангельска 24 июня | 06 июня | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования  "Город Архангельск", муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ"), муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Молодежный культурный центр "Луч" (далее – МКЦ "Луч") |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Разработка сценариев праздничных мероприятий | 15 июня | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования  "Город Архангельск", муниципальные учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.5. | Разработка схем движения автотранспорта с учетом необходимости ограничения его доступа на территории, прилегающие к местам проведения праздничных мероприятий:  23 июня:  14:30 – 21:00  Красная пристань (от ул. Воскресенской до ул. Карла Либкнехта).  24 июня:  12:00 – 14:00  пр. Троицкий (от ул. Северных Конвоев до ул. Поморской);  пр. Чумбарова-Лучинского (от ул. Серафимовича до пл. Ленина);  ул. Воскресенская (от наб. Северной Двины до пр. Ломоносова);  наб. Северной Двины (от ул. Северных Конвоев до ул. Карла Либкнехта);  ул. Свободы (от наб. Северной Двины до пр. Троицкого);  пл. В.И. Ленина.  14:00 – 19:00 – Красная пристань.  14:00 – 17:00 – наб. Северной Двины (от ул. Воскресенской до ул. Карла Либкнехта).  14:00 – 18:00 – ул. Поморская (от пр. Троицкого до пр. Ломоносова);  14:00 – 20:00 – ул. Воскресенская (от пр. Троицкого до пр. Чумбарова-Лучинского) | 08 июня | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
| 1.6. | Приглашение почетных гостей на празднование Дня города Архангельска | До 18 июня | Департамент организационной работы  и протокола Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |

3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.7. | Организация охраны оборудования и художественного оформления мест проведения праздничных мероприятий (площадь перед зданием Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  пл. В.И. Ленина, Петровский парк, пр. Чумбарова-Лучинского) | 23 – 24 июня | Управление министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
| 1.8. | Организация работы выездной торговли, в т. ч. изделиями народных промыслов, сувенирной продукцией с символикой Дня города Архангельска, летних кафе на празднике, праздничного оформления торговых мест на следующих площадках:  Красная пристань;  пл. В.И.Ленина;  площадь перед Архангельским театром драмы им.М.В. Ломоносова;  Петровский парк;  пр. Чумбарова-Лучинского;  Красная Пристань | 23 июня  13:00 – 21:00  24 июня  10:00 – 20:30 | Департамент экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.9. | Организация и проведение спортивных мероприятий | 23, 24 июня | Управление по физической культуре  и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.10. | Организация, проведение церемонии награждения победителей городского конкурса "Лучший архангельский дворик" в Петровском парке | 24 июня | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.11. | Организация церемонии возложения цветов к:  монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны  1941-1945 годов;  памятному камню городам воинской славы;  стеле"Архангельск – город воинской славы" | 24 июня  11:00  11:10  11:20 | Департамент организационной работы  и протокола Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |
| 1.12. | Приобретение и доставка цветов для возложения к:  монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны  1941-1945 годов;  памятному камню городам воинской славы;  стеле"Архангельск – город воинской славы" | 24 июня  11:00  11:10  11:20 | Муниципальное учреждение  МО "Город Архангельск"  "Хозяйственная служба" |

4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.13. | Организация процесса аккредитации представителей СМИ | 22 июня | Пресс-служба Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |
| **2. Информационно-рекламная работа** | | | |
| 2.1. | Разработка буклета с программой празднования Дня российской молодёжи, Дня города Архангельска | 08 июня | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК "АГКЦ" |
| 2.2. | Информационное сопровождение подготовки и проведения празднования Дня российской молодёжи и Дня города Архангельска в средствах массовой информации, на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".  Организация выпуска специального номера газеты "Архангельск – город воинской славы" с афишей праздничных мероприятий, создания и показа рекламных видеороликов на городском телевидении | Июнь | Пресс-служба Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |
| 2.3. | Публикация графика и схемы движения общественного транспорта  в День молодёжи 23 июня и в День города 24 июня с 10:00 до 22:00 | 20 июня | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  пресс-служба Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |
| **3. Работа по благоустройству и праздничному оформлению города** | | | | |
| 3.1. | | Организация работ по благоустройству мест проведения праздничных мероприятий, улиц и площадей к ним прилегающих:  пл. В.И. Ленина;  площадь перед Архангельским театром драмы им. М.В. Ломоносова;  территория Петровского парка;  пр. Чумбарова-Лучинского;  пл. Мира;  Красная Пристань | 15 июня | Администрации Ломоносовского  и Октябрьского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Организация оперативной уборки мест проведения праздничных мероприятий | 23, 24 июня | Администрации Ломоносовского  и Октябрьского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.3. | Обеспечение работы общественных туалетов в местах проведения праздничных мероприятий (для артистов, занятых в праздничных программах, – бесплатно) | 23, 24 июня | Администрации Октябрьского  и Ломоносовского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор" |
| 3.4. | Организация праздничного оформления:  улиц и площадей города, фасадов зданий;    мест проведения праздничных мероприятий | 22 июня  23 июня | Администрации территориальных округов, департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования  "Город Архангельск", МУК "АГКЦ" |
| **4. Техническое обеспечение праздника** | | | |
| 4.1. | Установка и обеспечение работы точек электропитания для озвучивания праздничных мероприятий:  Красная пристань:  (две точки подключения мощностью 15 кВт)    Площадь перед зданием Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" (мощность 40 кВт) | 23 июня  09:00 – 22:00  24 июня  08:00 – 21:00 | МУП "Горсвет",  МУ МО "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |

6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Петровский парк:  площадка за ротондой (мощность 10 кВт)  Красная пристань  (одна точка подключения мощностью 10 кВт)  Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии на площадке перед зданием Администрации муниципального образования "Город Архангельск" для монтажа/демонтажа настила, установки сцены и репетиций (мощность 2 кВт) | 12:00 – 19:00  13:00 – 19:00  с 10:00 20 июня  до 23:00 25 июня |  |
| 4.2. | Обеспечение присутствия дежурного электрика:  на Красной пристани;  на площади перед зданием Администрации муниципального образования | 23 июня  09:00 – 21:00  24 июня  08:00 – 21:00 | МУП "Горсвет" |
| 4.3. | Обеспечение установки сцен для проведения праздничных мероприятий:  на площади перед зданием Администрации муниципального образования "Город Архангельск";  на площади перед театром драмы им. М.В. Ломоносова;  на пр. Чумбарова-Лучинского;  на Красной пристани | до 23 июня | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования  "Город Архангельск", МУК "АГКЦ" |
| 4.4. | Обеспечение праздничных мероприятий звукоусиливающей  и звуковоспроизводящей аппаратурой необходимой мощности | 23, 24 июня | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования  "Город Архангельск", МУК "АГКЦ" |
| **5. Обеспечение безопасности граждан** | | | |
| 5.1. | Организация охраны общественного порядка, безопасности граждан  и дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий | 23, 24 июня | Управление министерства внутренних дел России по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы и гражданской обороны Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  МКУ "Городской центр  гражданской защиты" |

7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | Организация работы по обеспечению дежурства бригады скорой помощи для обслуживания участков проведения праздничных мероприятий на Красной пристани | 23 июня  15:00 – 21:00 | МУК "МКЦ "Луч" |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**