УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 14.06.2018 № 759

**ПЛАН**

**мероприятий по организации и проведению в городе Архангельске праздника,**

**посвященного Дню семьи, любви и верности, на набережной Северной Двины, в районе улицы Логинова**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| 1. Организационные мероприятия | | | |
| 1.1 | Разработка сценария праздника | 30 июня | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования  "Город Архангельск", муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
| 1.2 | Организация работы выездной торговли в местах проведения праздника | 08 июля  13:00 – 16:00 | Департамент экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.3 | Разработка схем движения автотранспорта с учетом необходимости ограничения его доступа на территории, прилегающие к местам проведения праздника:  08 июля  07:00 – 11:00 улица Логинова от дома № 3  до набережной Северной Двины (в месте установки сцены);  13:00 – 14:00 набережная Северной Двины, от улицы Воскресенской до улицы Логинова  13:00 – 16:00:  улица Логинова, от проспекта Троицкого до набережной Северной Двины;  выезд на улицу Логинова с территории Центральной спасательной станции МЧС России по Архангельской области; | 05 июля | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | набережная Северной Двины от дома № 109  до улицы Попова |  |  |
| 1.4 | Установка знаков ограничения движения от улицы Логинова, дом № 3 до набережной Северной Двины (в месте установки сцены) | 08 июля  07:00 – 11:00 | Муниципальное унитарное предприятие "Горсвет" |
| 1.5 | Обеспечить участие в "Параде семей":  многодетных семей;  семейных пар, проживших в совместном браке  25, 30 и более лет;  молодоженов;  будущих родителей | 08 июля  13:00 – 14:00 | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1. Информационно-рекламная работа | | | |
| 2.1 | Информационное сопровождение подготовки и проведения праздника | Июль | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1. Работа по благоустройству города | | | |
| 3.1 | Организация работ по благоустройству мест проведения праздника | 06 июля | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.2 | Организация оперативной уборки мест проведения праздника | 08 июля | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1. Обеспечение безопасности граждан | | | |
| 4.1 | Обеспечение безопасности граждан | 08 июля | Управление министерства внутренних дел России по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МКУ "Городской центр гражданской защиты" |
| 4.2 | Информирование всех служб города о закрытии движения транспорта на время проведения праздника | 07 июля | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_