ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Администрации городского округа "Город Архангельск"

от 25 февраля 2022 г. № 986р

**"ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Спортивная школа "Юность" путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению городского округа "Город Архангельск" "Спортивная школа № 6"**

| №п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление уведомления в ИФНС России по городу Архангельску о начале процедуры реорганизации муниципального бюджетного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Спортивная школа "Юность" (далее – МБУ Спортивная школа Юность), муниципального бюджетного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Спортивная школа № 6"(далее ‒ МБУ Спортивная школа № 6) | В течение трех рабочих дней со дня опубликования постановления "О реорганизации муниципального бюджетного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Спортивная школа "Юность" путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению городского округа "Город Архангельск" "Спортивная школа № 6" | Руководители МБУ Спортивная школа Юность, МБУ Спортивная школа № 6 |
| 2 | Уведомление работников о реорганизации МБУ Спортивная школа Юность, МБУ Спортивная школа № 6 | В течение десяти календарных дней со дня опубликования постановления "О реорганизации муниципального бюджетного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Спортивная школа "Юность" путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению городского округа "Город Архангельск" "Спортивная школа № 6" | Руководители МБУ Спортивная школа Юность, МБУ Спортивная школа № 6 |
| 3 | Размещение в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомленийо реорганизации МБУ Спортивная школа Юность, МБУ Спортивная школа № 6 | Дважды с периодичностью 1 раз в месяц | Управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее ‒УФКиС) |
| 4 | Уведомление стороннихорганизаций и известныхкредиторов о реорганизации МБУ Спортивная школа Юность, МБУ Спортивная школа № 6 | В течение пяти рабочих дней после направления уведомления в ИФНС России по городу Архангельску о начале процедуры реорганизации | Руководители МБУ Спортивная школа Юность, МБУ Спортивная школа № 6 |
| 5 | Сверка расчетов с поставщиками и подрядчиками по состоянию на 1 февраля 2022 года | До 20 февраля 2022 года | Руководители МБУ Спортивная школа Юность, МБУ Спортивная школа № 6 |
| 6 | Подготовка и утверждение передаточных актов МБУ Спортивная школа Юность МБУ Спортивной школе № 6 | До 1 марта 2022 года | Руководители МБУ Спортивная школа Юность, МБУ Спортивная школа № 6, УФКиС |
| 7 | Подготовка проекта распоряжения Администрации городского округа "Город Архангельск" об утверждении устава МБУ Спортивная школа № 6 | До 1 марта 2022 года | УФКиС |
| 8 | Подготовка пакета документов и обеспечение государственной регистрации МБУ Спортивная школа № 6 в качестве юридических лица | До 4 марта 2022 года | Руководитель МБУ Спортивная школа № 6 |
| 9 | Получение в ИФНС России по городу Архангельску свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) | В течение пяти рабочих дней после направления пакета документов в ИФНС России по городу Архангельску | Руководитель МБУ Спортивная школа № 6 |
| 10 | Внесение изменений в постановление мэрии города Архангельска от 10 июня 2011 года № 266 "Об определении перечней особо ценного движимого имущества муниципальных и автономных учреждений"  | В течение десяти рабочих дней с момента получения в ИФНС России по городу Архангельску свидетельства об исключении из ЕГРЮЛ МБУ Спортивная школа № 6 | Департамент муниципального имущества городского округа "Город Архангельск" |
| 11 | Получение в ИФНС России по городу Архангельску свидетельства об исключении из ЕГРЮЛ, выписки из ЕГРЮЛ, уведомления о снятии с учета МБУ Спортивная школа Юность | До 14 марта 2022 года | Руководитель МБУ Спортивная школа Юность |
| 12 | Формирование штатного расписания МБУ Спортивная школа № 6 | До 1 марта 2022 года | Руководитель МБУ Спортивная школа № 6 |
| 13 | Утверждение муниципального задания МБУ Спортивная школа № 6 | До 14 марта2022 года | УФКиС |
| 14 | Внесение изменений в Перечень муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа "Город Архангельск", находящихся в ведении управления по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск" | В течение десяти рабочих дней с момента получения в ИФНС России по городу Архангельску свидетельства об исключении из ЕГРЮЛ МБУ Спортивная школа Юность | УФКиС |
| 15 | Подготовка иных проектов муниципальных правовых актов городского округа "Город Архангельск" в связи с реорганизацией МБУ Спортивная школа Юность и МБУ Спортивная школа № 6  | До 15 марта 2022 года | УФКиС |
| 16 | Осуществление иных необходимых юридических и организационных действий, связанных с реорганизацией | До 15 марта 2022 года | УФКиС |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_