**По реализации национального проекта**

25.08.2020г.

Национальный проект "Жилье и городская среда"

Объекты:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Благоустройство общественной территории | Муниципальный контракт, подрядная организация | Работы |
| Сквер на пересечении ул. Русанова - пр. Ленинградский (территориальный округ Варавино-Фактория) | | | |
| 1 | C:\Users\GeninMV\Desktop\Генин М.В\Сквер Русанова-Ленинградский_Желдорсервис\Сквер Русанова-Ленинградский Желдорсервис\21_08\image10.jpeg | Муниципальный контракт № 20000007 от 25.02.2020 с ООО "Желдорсервис". Цена контракта  38 323 401,50 руб. | **Выполнены:** разбивка участка; демонтажные работы - разборка детского оборудования; демонтаж бортового камня; разборка дорожек; укладка геотекстиля и георешетки; кабельные трассы проложены; закладные под световые опоры заложены; устройство конструкций цветника и сцены (ж/б)  **Выполняется:** установка бортового камня; отсыпка песком и щебнем; ведется устройство основания под дорожки; укладка брусчатки; устройство арт-объектов. **Общая готовность 50%.** |
| Общественная территория, расположенная вблизи дома № 28 по ул. Партизанской (Северный территориальный округ) | | | |
| 2 | C:\Users\GeninMV\Desktop\Генин М.В\Партизанская 28_Северная Роза\Партизанская 28 Северная Роза\30_07\IMG_20200731_082144.jpg | Муниципальный контракт № 20000001 от 13.02.2020 с ЗАО "Северная Роза". Цена контракта  15 252 829,99 руб. | Работы завершены и приняты. |
| Сквер по ул. Воронина, 32 (территориальный округ Варавино-Фактория) | | | |
|  | C:\Users\GeninMV\Desktop\Генин М.В\Воронина 32_Альта-Строй\Воронина 32 Альта-строй\21_08\image4.jpeg | Муниципальный контракт № 20000005 от 28.02.2020 с ООО "Альта-строй".  Цена контракта  6 660 145,13 руб. | **Выполнено:** демонтаж существующих дорожек и их элементов; разбивка участка; проложены кабельные трассы. **Выполняется:** установка борт. камня; асфальтирование; устройство конструкций беседки. **Общая готовность 75%.** |
| Общественная территория в границах домов № 104, 106, 108 по ул. Воскресенской; № 32 по ул. Шабалина (Ломоносовский территориальный округ) | | | |
| 4 | http://post.arhcity.ru/get_file.asp?fid=3979&xf=a045331b-ed70-4842-89aa-3bd987d73d38 | Муниципальный контракт от 28.02.2020 № 20000004 с ООО "Хоттабыч".  Цена контракта  10 138 968,94 руб. | **Выполнено:** съемка/разбивка участка; изменены размеры парковочных площадок; получены необходимые согласования; кабельные трассы в траншеях; демонтаж дорожных плит; установлены опоры освещения.  **Выполняется:** устройство основания под покрытие дорожек/площадок; покрытие дорожек; установка бортового камня; озеленение.  **Общая готовность 50%.** |
| Сквер имени 12-ой бригады Морской пехоты, в районе КЦ "Маймакса" (Маймксанский территориальный округ) | | | |
| 5 | C:\Users\GeninMV\Desktop\Генин М.В\Сквер 12-й морской пехоты КЦ Маймакса_ИП Низамутдинов Р.Р\Сквер 12-й морской пехоты КЦ Маймакса_ИП Низамутдинов Р.Р\21_08\PHOTO-2020-08-21-15-03-08.jpg | Муниципальный контракт от 12.02.2020 № 20000002 с ИП Низамутдинов Р.Р. Цена контракта  1 875 999,60 руб. | Работы завершены. Подготовка к сдаче. |
| Общественная территория по ул. Дачной, 38, 40 – ул. Воронина, 53, 55 (территориальный округ Майская горка) | | | |
| 6 | C:\Users\GeninMV\Desktop\Генин М.В\Дачная-Воронина_Хоттабыч\Дачная-Воронина Хоттабыч\21_08\image1.jpeg | Муниципальный контракт от 11.03.2020 № 20000003 ООО "Хоттабыч".  Цена контракта  2 900 317,16 руб. | **Выполнено:** посев газонов; дорожки из плитки; монтаж бортового камня; проложены кабельные трассы; подготовка тротуаров под асфальтирование; подготовка площадок под резиновое покрытие; подготовка площадок (детских) под верхнее покрытие; установлено ограждения спорт площадки; уличное освещение; асфальтирование.  **Выполняется:** покрытие резиновой крошкой.  **Общая готовность 90%.** |

Срок окончания работ на объектах 1 сентября 2020 года.