**По реализации национального проекта**

**25.08.2020**

Национальный проект "Демография"

Объект "Детский сад на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска"

Подрядная организация ООО "СМУ №1".

Место расположения: территориальный округ Майская Горка, земельный участок с кадастровым номером 29:22:060401:2713.

Идентификационный код закупки:

183290128442529010100100490010000414

Краткая характеристика объекта:

Площадь застройки 2 059,38 кв.м, площадь здания 3 499,37 кв.м, строительный объем 18 275,01 куб.м.

На первом этаже здания расположены 6 групповых ячеек для детей ясельного возраста. На втором этаже располагаются групповые ячейки для детей дошкольного возраста: 2 ячейки – для старшей группы, 2 ячейки – для подготовительной группы, 2 ячейки – для средней группы. Предусмотрено размещение музыкального и гимнастического залов. На этаже предусмотрены служебно-бытовые помещения. В состав служебно-бытовых помещений входят: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинеты специалистов, бухгалтерия, хоз. кладовая, туалет для персонала, комната уборочного инвентаря.

Ход работ на объекте по состоянию на 25.08.2020:

Забивка свай – 100%,

Ростверк – 100%,

Кирпичная кладка стен 1 и 2 этажей – 100%,

Плиты на отм. 0,000; 3,300; 6,740 – 100%,

Оконные блоки – 100%,

Кровля – 95%,

Отопление – 100%,

Перегородки – 100%,

Фасад (керамогранит) – 98%,

Наружный водопровод и канализация – 100%,

Внутренний водопровод – 99%,

Внутренняя канализация – 99%,

Внутренняя отделка – 90 %,

Закупка оборудования – 100%.

Работы ведутся с отставанием от графика производства работ 22 недель.

Ввод объекта в эксплуатацию – 2020 год.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |