**По реализации национального проекта**

**29.05.2020**

Национальный проект "Демография".

Объект **"**Детский сад на 280 мест в округе Майская горка города Архангельска".

Подрядная организация ООО "Белый Дом". Строительство данного объекта планируется методом "под ключ" (проектирование, строительство, приобретение и монтаж оборудования, ввод объекта в эксплуатацию осуществляется одной организацией).

Место расположения: территориальный округ Майская Горка, земельный участок с кадастровым номером 29:22:060403:4248

Краткая характеристика объекта:

Площадь застройки 2059,38 кв. м, площадь здания 3 499,37 кв. м, строительный объем 18 275,01 куб. м.

 На первом этаже здания расположены 6 групповых ячеек для детей ясельного возраста. На втором этаже располагаются групповые ячейки для детей дошкольного возраста: 2 ячейки – для старшей группы, 2 ячейки – для подготовительной группы, 2 ячейки – для средней группы. Предусмотрено размещение музыкального и гимнастического залов. На этаже предусмотрены служебно-бытовые помещения. В состав служебно-бытовых помещений входят: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинеты специалистов, бухгалтерия, хоз. кладовая, туалет для персонала, комната уборочного инвентаря.

Ход работ на объекте по состоянию на 29.05.2020:

забивка свай – 100%,

ростверк – 100%,

кирпичная кладка стен 1 и 2 этажей – 100%,

плиты на отм. 0,000; 3,300; 6,740 – 100%,

оконные блоки – 100%,

кровля (стропиловка) – 67%,

отопление – 78%,

перегородки – 100%,

фасад (керамогранит) – 83%,

наружный водопровод и канализация – 46%,

внутренний водопровод – 22%,

внутренняя канализация – 35%,

штукатурка – 70%,

наружное освещение – 11%.

Работы ведутся с соблюдением графика.

Ввод объекта в эксплуатацию 2020 год.

