**По реализации национального проекта**

**24.07.2020**

Национальный проект "Спорт – норма жизни""

Объект Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования "Город Архангельск"

Подрядная организация ООО "Север"

Место расположения: территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Воронина – Русанова – Окружное шоссе, земельный участок с кадастровым номером 29:22:070302:84.

Идентификационный код закупки:

193290128442529010100100970024120000

Краткая характеристика объекта:

Краткая характеристика объекта: двухэтажное здание физкультурно-оздоровительного комплекса с гимнастическим, хореографическим и тренажерным залом, площадь застройки 1 914,0 м2, общая площадь 2075,6 м2.

Ход работ на объекте по состоянию на 24.07.2020:

Сваи – 100%,

Устройство ж/б фундаментов общего назначения под колонны – 100%,

Устройство основания под фундаменты: песчаного – 100%,

Устройство ростверка, ленточного фундамента и ж/б фундаментов общего назначения – 100%,

Металлоконструкции каркаса с огрунтовкой – 100%,

Укладка плит перекрытий – 100%,

Лестницы и крыльца – 100%,

Стены: монтаж сэндвич-панелей – 100%,

Кровля – 88%,

Кирпичная кладка – 100%,

Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов – 75%

Устройство перемычек – 100%

Устройство витражей – 100%,

НВК (водоснабжение, водоотведение, ливневка) – 100%,

Наружное электроснабжение – 100%,

Система внутреннего электроосвещения и силового оборудования – 6%,

Наружные сети связи – 100%,

Прокладка наружных тепловых сетей – 36,4%,

Пешеходные дорожки и площадки из асфальтобетона – 91%,

Пешеходные дорожки и площадки из тротуарной плитки, в т.ч. тактильная плитка – 59%,

Устройство бордюрного камня – 72%,

Отмостка здания – 24%.

Ввод объекта в эксплуатацию 2020 год.



