**По реализации национального проекта**

**25.02.2021**

Национальный проект "Образование"

Объект "Строительство школы на 860 мест в территориальном

округе Варавино-Фактория г. Архангельска".

Подрядная организация ООО "ОРТОСТ-ФАСАД".

Идентификационный код закупки: 193290128442529010100100780014120414

Место расположения: Местоположение: территориальный округ Варавино-Фактория, земельный участок с кадастровым номером 29:22:070302:97

Краткая характеристика объекта:

трехэтажное здание школы на 860 мест, площадь застройки 6 147,3 м2, общая площадь 19 312,1 м2.

Ход работ на объекте по состоянию на 25.02.2021:

Гидроизоляция фундамента - 80%, укладка плит перекрытия отм. 0,000 - 100%,на отм +3,600 - 95%, на отм. +7,500 - 89%, на отм +11,400 - 83 %, кирпичная кладка наружных и внутренних стен - 88%, окна -72%, штукатурные работ - 72%, фасад - 80%, устройство стропильной системы -90%, перегородки-66%, сети НВК-92%, внутренние электрические сети - 91,5%, система вентиляции - 81%, система отопления - 86%

На объекте 40 рабочих.

Ввод объекта в эксплуатацию – 2021 год

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\PinizhaninovaVS\Downloads\57a6207a-f7f0-4bb1-aef0-b8442cd49039.JPG | C:\Users\PinizhaninovaVS\Downloads\f60e7d0f-e4cf-4d51-aaa4-0293f7fb26c8.JPG |
| C:\Users\PinizhaninovaVS\Downloads\984cf0c7-88da-437a-b4a3-d407f49a8a4d.JPG | C:\Users\PinizhaninovaVS\Downloads\148fb12e-dd42-4d23-8fb3-642babec5ad5.JPG |
| C:\Users\PinizhaninovaVS\Downloads\59968b98-71b8-4882-af9f-2e0e37c76f7b.JPG | C:\Users\PinizhaninovaVS\Downloads\5747c815-9902-4a49-be44-2b876904e869.JPG |
|  |  |