**По реализации национального проекта**

**29.05.2020**

Национальный проект "Образование"

Объект "Строительство школы на 860 мест в территориальном

округе Варавино-Фактория г. Архангельска".

Подрядная организация ООО "ОРТОСТ-ФАСАД".

Место расположения: Местоположение: территориальный округ Варавино-Фактория, земельный участок с кадастровым номером 29:22:070302:97

Краткая характеристика объекта:

трехэтажное здание школы на 860 мест, площадь застройки 6 147,3 м2, общая площадь 19 312,1 м2.

Ход работ на объекте по состоянию на 29.05.2020:

бетонирование ростверка – 97%,

укладка бетонных блоков стен подвала – 93%,

гидроизоляция фундамента – 49%,

укладка плит перекрытия отм. 0,000 – 75%, на отм +3,600 – 60%, на отм. +7,500 – 31%, на отм +11,400 – 15%,

кирпичная кладка наружных и внутренних стен – 55%,

установка парапетов – 15%,

перегородки – 980 м2.

Работы ведутся с соблюдением графика.

Ввод объекта в эксплуатацию 2021 год.

****

****