**По реализации национального проекта**

**25.11.2020**

Национальный проект "Образование"

Объект "Строительство школы на 860 мест в территориальном

округе Варавино-Фактория г. Архангельска".

Подрядная организация ООО "ОРТОСТ-ФАСАД".

Идентификационный код закупки: 193290128442529010100100780014120414

Место расположения: Местоположение: территориальный округ Варавино-Фактория, земельный участок с кадастровым номером 29:22:070302:97

Краткая характеристика объекта:

трехэтажное здание школы на 860 мест, площадь застройки 6 147,3 м2, общая площадь 19 312,1 м2.

Ход работ на объекте по состоянию на 23.10.2020:

Бетонирование ростверка - 99 %, гидроизоляция фундамента - 80%, укладка плит перекрытия отм. 0,000 - 99%,на отм +3,600 - 91%, на отм. +7,500 - 79%, на отм +11,400 - 77,7 %, кирпичная кладка наружных и внутренних стен - 99%, окна -61%, штукатурные работ - 57%, фасад - 56%, устройство стропильной системы - 88%, перегородки-59%, сети НВК-85%, внутренние электрические сети - 83%, система вентиляции - 71%, система отопления - 75%

На объекте 104 рабочих.

Ввод объекта в эксплуатацию – 2021 год

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\HruschIA\Downloads\20201014_152621.jpg | |
| C:\Users\HruschIA\Downloads\20201111_152940.jpg | \\cfs2\Отдел строительства\Шаманина А.В\! ШКОЛА 860 мест\СТРОИТЕЛЬСТВО\ФОТО\октябрь 2020\ОКТЯБРЬ 2020\20201019_104206.jpg |
| C:\Users\gontarev\Desktop\22-10-2020_16-08-12\20201022_155649.jpg | C:\Users\HruschIA\Downloads\20201028_101348.jpg |

.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |