|  |
| --- |
| График проведения капитального ремонта тепловых сетей, подключенных от Архангельской ТЭЦ. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сроки отключения** | **Потребители, подключенные от выводимых в ремонт участков теплотрасс**  **(ограниченные улицами)** | **Примечание** |
|  | **25.05-27.05** | **Весь город** | **Испытания на тепловые и гидравлические потери** |
|  | **28.05 – 01.06\*** | **Весь город** | **Гидравлические испытания на прочность и плотность после окончания ОЗП 2017/2018гг.** |
|  | **с 0900 18.06 до 0900 25.06** | **1. Соломбальский округ.**  **2. ул.Гагарина – пр.Троицкий – ул.Суворова – наб.Северной Двины.**  **3. наб.С.Двины - ул. Гагарина - ул. Сибиряковцев;**  **4. пр.Обводный канал – ул.Тыко Вылки – ул.Розинга - ул.Гагарина;**  **5. ул.Гагарина - ул.Сибиряковцев - пр.Обводный Канал;**  **6. пр.Сов.Космонавтов - ул.Комсомольская - пр.Троицкий - ул.Гагарина;** |  |
|  | **с 0900 25.06 до 0900 02.07** | **1. ул.Гагарина - пр.Сов.Космонавтов - ул.Комсомольская - пр.Троицкий - ул.Суворова - наб. Северной Двины - ул.Логинова - пр.Обводный канал (включая дом по пр.Обводный Канал 76, пр.Троицкий 79, 81).** | **Гайдара 30, 32, 36,**  **Логинова 21, 23, 23к.1,**  **пр-т Новгородский 166, 172, 174, пр-т Обводный 93, 95, Садовая 18, 36, 36к.1, 38, 40, 43, 53, пр-т Сов. Космонавтов 146, 148 – с 0900 25.06 до 0900 09.07** |
|  | **с 0900 02.07 до 0900 09.07** | **1. пр.Обводный Канал (от ул.Гайдара) – ул.Выучейского – ул.Нагорная – ул.Гайдара.**  **2. пр.Обводный Канал (от ул.Логинова) – ул.Попова – пр.Советских Космонавтов – ул.Логинова (включая дома ул.Логинова 24, 24к.1., пр.Обводный Канал 67)**  **3. пр.Обводный Канал (от ул.Воскресенская) – ул.Володарского – пр.Советских Космонавтов – ул.Воскресенская (кроме дома пр.Советских Космонавтов 72)**  **4. ул.Тимме (от ул.Воскресенской) – ул.23 Гвардейской Дивизии – ул.Шабалина – ул.Воскресенская.**  **5. ул.Тимме – ул.Урицкого – пр.Обводный Канал – ул. Шабалина – ул.23 Гвардейской Дивизии – ул.Тимме – ул.Воскресенская - пр.Дзержинского;**  **6. ул.Воскресенская – ул.Нагорная – ул.Гагарина – пр.Дзержинского.**  **7. ул.Гагарина – ул.Розинга – ул.Тыко Вылки – пр.Обводный Канал – пр.Дзержинского.** | **Воскресенская 106 к.1,**  **Тимме 9, 9к.1, 9к.2, 9к.3, 11, 11к.1, 23 Гв.Дивизии,3 –**  **с 0900 02.07 до 0900 16.07** |
|  | **с 0900 09.07 до 0900 16.07** | **1.От ул. Смольный Буян (четная сторона) до ул.Кооперативной. 2.ул.П.Усова - пр.Московский – ул.Смольный Буян – ул.Стрелковая. 3.ул.Шаниной - ул.См.Буян - ул.Тимме - ул.Урицкого.** |  |
|  | **с 090016.07 до 0900 23.07** | **1. пр.Обводный Канал (от ул.Выучейского) – ул.Володарского – пр.Советских Космонавтов – ул.Воскресенская – наб.Северной Двины – ул.Выучейского (включая Сов.Космонавтов 72).**  **2. пр.Ломоносова (от ул.Выучейского) – ул.Р.Люксембург – пр.Новгородский – ул.Выучейского.**  **3. Выучейского 14, 16, 28, 30к.1, 30к.2, наб.Северной Двины 32,к.8**  **4. пр.Обводный Канал 13,к.3, пер.Водников 9** | **наб.С. Двины - ул. Урицкого – пр-т Ломоносова-ул.Смольный буян (181 кв), Красноармейская,2, Ломоносова,6, 16к.1,18, Урицкого, 20 – с 090016.07 до 0900 30.07** |
|  | **с 0900 23.07 до 0900 30.07** | **1. ул. Р.Люксембург (от пр.Обводный Канал) – пр.Советских Космонавтов – ул.Выучейского – пр.Новгородский – ул.Р.Люксембург – пр.Ломоносова – ул.Выучейского – наб.Северной Двины – ул.Смольный Буян – ул.Шаниной – ул.Урицкого – пр.Обводный Канал (кроме домов Выучейского 14, 16, 28, 30к.1, 30к.2, наб.Северной Двины 32,к.8).**  **2. ул. Выучейского (от пр.Обводный Канал) – ул.Шабалина – пр.Обводный Канал.**  **3. Сов.Космонавтов 36.**  **4. Талажский авиагородок, детская колония.**  **5. Северный округ.** |  |
|  | **с 0900 30.07 до 0900 06.08** | **1. Наб. Сев.Двины - ул.Воскресенская - пр-т Обводный канал - ул.Попова - пр-т Сов.Космонавтов - ул.Логинова до Наб.Северной Двины (кроме домов ул.Логинова 24, 24к.1., пр.Обводный Канал 67, пр.Троицкий 79, 81).** |  |
|  | **с 0900 06.08 до 0900 13.08** | **1.пр-т Дзержинского (четная сторона)**  **2. От ул.Кооперативной до Жаровихи** |  |
|  | **14.08** | **Весь город**  **Потребители отключают внутридомовые**  **системы теплоснабжения с установкой заглушек**  **до 20.00 ч 14.08.18** | **Расхолаживание тепловых сетей перед гидравлическими испытаниями на прочность и плотность** |
|  | **15.08 – 19.08\*** | **Весь город** | **Гидравлические испытания на прочность и плотность перед началом ОЗП 2018/2019гг.** |

|  |
| --- |
|  |