Утверждена

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 01.08.2019 № 1114

(в ред. постановления от 06.02.2024 № 141)

**"МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе "Город Архангельск"**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**"Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе "Город Архангельск"**(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации  программы |  | | 2019-2025 годы | | | | |
| Заказчики программы |  | | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – департамент городского хозяйства), Администрация городского округа "Город Архангельск" (далее – Администрация города Архангельска), департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее - департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры) | | | | |
| Цели программы |  | | Цель: 1. Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда | | | | |
| Целевые индикаторы программы |  | | Целевой индикатор 1. Количество переселенных жителей.  Целевой индикатор 2. Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены.  Целевой индикатор 3. Общая площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах.  Целевой индикатор 4. Доля аварийных многоквартирных домов, снесенных в соответствующем году, от общего числа аварийных многоквартирных домов, планируемых к сносу в соответствующем году | | | | |
| Подпрограммы |  | | Подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года"  Подпрограмма 2 "Переселение граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения" | | | | |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации программы |  | | Общий объем финансового обеспечения реализации программы составит 3 765 987,7 тыс. руб., в том числе: | | | | |
| Годы реализации программы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | |
| бюджетные ассигнования городского бюджета | | | | | Итого |
| городской бюджет | | областной бюджет | федеральный бюджет | иные  источники |
| 2019 | 4 945,9 | | 1 113,6 | - | 57 438,6 | 63 498,1 |
| 2020 | 3 733,9 | | 3 580,5 | - | 184 679,0 | 191 993,4 |
| 2021 | 19 724,6 | | 49 000,2 | 156 700,0 | 376 614,7 | 602 039,5 |
| 2022 | 32 508,6 | | 36 601,7 | 352 800,0 | 1 482 794,3 | 1 904 704,6 |
| 2023 | 38 193,3 | | 14 762,8 | - | 732 699,3 | 785 655,4 |
| 2024 | 7 817,0 | | 4 007,4 | - | 205 372,2 | 217 196,7 |
| 2025 | 900,0 | | - | - | - | 900,0 |
| Всего | 107 823,3 | | 109 066,2 | 509 500,0 | 3 039 598,2 | 3 765 987,7 |

Раздел 1. Основные приоритеты, цели и целевые индикаторы   
муниципальной программы

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее насущных проблем, существующих в городском округе «Город Архангельск», и требует использования программно-целевого метода для ее решения.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа «Город Архангельск» на период до 2035 года, утвержденной решением Архангельской городской Думы от 30 ноября 2022 года № 598, основным приоритетом муниципальной политики в области жилищного строительства является формирование эффективной пространственной структуры города через комплексное развитие территории и создание комфортной городской среды с элементами привлекательных и креативных пространств для всех жителей города, в том числе за счет: расширения жилищного строительства, комплексной жилой застройки, устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории города Архангельска.

В связи с чем целью реализации муниципальной программы является устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

Достижение указанной цели обеспечивается путем строительства многоквартирных домов для предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, предоставления возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, переселение в свободный жилищный фонд городского округа «Город Архангельск», приобретения жилых помещений, а также реализации договоров о развитии застроенных территорий.

Строительство многоквартирных домов осуществляется за счет средств городского, областного бюджетов и иных источников (средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства или публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности указанной государственной корпорации в связи с ее присоединением к публично-правовой компании «Фонд развития территорий» с одновременным преобразованием указанной государственной корпорации в соответствии с Федеральным законом) путем заключения муниципальных и государственных контрактов и за счет средств внебюджетных источников путем реализации договоров о развитии застроенных территорий.

Достижение цели характеризуется целевыми индикаторами согласно приложению № 1 к муниципальной программе.

Раздел 2. Перечень подпрограмм и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств городского, областного и федерального бюджетов и иных источников (средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства).

Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Исходя из сферы муниципальной ответственности, на развитие которой направлена муниципальная программа, ее реализация осуществляется посредством [подпрограммы 1](consultantplus://offline/ref=6C4E1C5C1D6310FD8E64094E39103F2DD7B692CB409BD11A6B1E58D300AE12E432E2CDE29803A65B8FEAA32970C9BA637E043927D3A3B244568D1ADEB9L) «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» и подпрограммы 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения», паспорта которых приведены в разделе 3. «Характеристика подпрограмм муниципальной программы».

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 «Переселение граждан   
из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» осуществляется за счет средств городского, областного бюджетов и иных источников (средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 26 марта 2019 года № 153-пп.

Переселению в рамках выполнения подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» подлежат граждане, проживающие в многоквартирных домах, включенных в перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, согласно приложению № 4 к муниципальной программе.

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения» осуществляется за счет средств городского, областного и федерального бюджетов в рамках программы Архангельской области «Переселение граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения, в городском округе «Город Архангельск», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 15 декабря 2020 года № 858-пп.

Переселению в рамках выполнения подпрограммы 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения» подлежат граждане, проживающие в многоквартирных домах, с полной или частичной потерей устойчивости несущих конструкций, в том числе в результате подвижек свайного основания, и признанных аварийными после 1 января 2017 года, согласно приложению № 8 к муниципальной программе.

Раздел 3. Характеристика подпрограмм муниципальной программы

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года"

(далее – подпрограмма)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2025 годы | | | | |
| Координатор подпрограммы | Департамент городского хозяйства | | | | |
| Заказчики подпрограммы | Департамент городского хозяйства, Администрация города  Архангельска, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | | | | |
| Исполнители подпрограммы | Департамент городского хозяйства, отдел учета и отчетности Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – отдел учета и отчетности), департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | | | | |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации многоквартирных домов, в городском округе "Город Архангельск", включенных в муниципальную программу.  Задача 1. Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, предоставление возмещения за жилые помещения, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.  Задача 2. Переселение в рамках реализации договоров о развитии застроенных территорий.  Задача 3. Переселение в свободный жилищный фонд городского округа "Город Архангельск" | | | | |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Целевой индикатор 1. Площадь жилых помещений, изъятых  у собственников для муниципальных нужд городского округа "Город Архангельск" в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем году.  Целевой индикатор 2. Количество собственников, получивших возмещение за изъятые для муниципальных нужд городского округа "Город Архангельск" жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем году.  Целевой индикатор 3. Количество многоквартирных домов, строительство которых осуществлялось в соответствующем году.  Целевой индикатор 4. Количество многоквартирных домов, планируемых к сносу.  Целевой индикатор 5. Площадь нежилых помещений, изъятых у собственников для муниципальных нужд городского округа "Город Архангельск" в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем году.  Целевой индикатор 6. Количество нотариальных депозитных счетов, открытых для внесения денежных средств за жилые помещения, изымаемые у собственников для муниципальных нужд городского округа "Город Архангельск", в соответствующем году | | | | |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит 3 125 155,1 тыс. руб., в том числе: | | | | |
| Годы реализации подпрог- раммы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. | | | |
| бюджетные ассигнования  городского бюджета | | | Итого |
| городской бюджет | областной бюджет | иные источники |
|  | 2019 | 4 945,9 | 1 113,6 | 57 438,6 | 63 498,1 |
| 2020 | 3 733,9 | 3 580,5 | 184 679,0 | 191 993,4 |
| 2021 | 3 047,6 | 8 151,2 | 376 614,7 | 387 813,5 |
| 2022 | 5 721,5 | 29 401,7 | 1 482 794,3 | 1 517 917,5 |
| 2023 | 4 990,8 | 14 762,8 | 732 699,3 | 752 452,9 |
| 2024 | 1 200,0 | 4 007,4 | 205 372,3 | 210 579,7 |
| 2025 | 900,0 | - | - | 900,0 |
| Всего | 24 539,7 | 61 017,2 | 3 039 598,2 | 3 125 155,1 |

Характеристика текущего состояния сферы

реализации подпрограммы 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года"

На территории городского округа "Город Архангельск" в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации 352 многоквартирных дома (общая площадь 155,8 тыс. кв. м, проживает 9,4 тыс. человек).

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения в рамках подпрограммы 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" представлен   
в приложении № 5 к муниципальной программе.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года в рамках подпрограммы 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года", представлен в приложении № 6 к муниципальной программе.

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 "Переселение граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения"

(далее – подпрограмма)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2023 | | | | |
| Координатор подпрограммы | Департамент городского хозяйства | | | | |
| Заказчики подпрограммы | Департамент городского хозяйства, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | | | | |
| Исполнители подпрограммы | Департамент городского хозяйства, отдел учета и отчетности Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – отдел учета и отчетности), департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | | | | |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель. Переселение граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения.  Задача 1. Предоставление возмещения за жилые помещения гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.  Задача 2. Приобретение жилья для переселения граждан  из аварийного жилищного фонда.  Задача 3. Переселение в свободный жилищный фонд городского округа "Город Архангельск" | | | | |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Целевой индикатор 1. Площадь жилых помещений, изъятых  у собственников для муниципальных нужд городского округа "Город Архангельск" в многоквартирных домах, имеющих угрозу обрушения, в соответствующем году.  Целевой индикатор 2. Количество собственников, получивших возмещение за изъятые для муниципальных нужд городского округа "Город Архангельск" жилые помещения  в многоквартирных домах, имеющих угрозу обрушения,  в соответствующем году.  Целевой индикатор 3. Площадь расселенных жилых помещений  в многоквартирных домах, имеющих угрозу обрушения, путем приобретения жилых помещений, в соответствующем году.  Целевой индикатор 4. Количество граждан переселенных  из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения, путем приобретения жилых помещений, в соответствующем году.  Целевой индикатор 5. Площадь жилых помещений в многоквартирных домах в целях расселения которых подготовлены обоснования инвестиций в строительство объектов муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" в соответствующем году.  Целевой индикатор 6. Площадь нежилых помещений, изъятых у собственников для муниципальных нужд городского округа "Город Архангельск" в многоквартирных домах, имеющих угрозу обрушения, в соответствующем году | | | | |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит 640 832,6 тыс. руб., в том числе: | | | | |
| Годы реализации подпрог- раммы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. | | | |
| бюджетные ассигнования городского бюджета | | | Итого |
| городской бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет |
| 2021 | 16 677,0 | 40 849,0 | 156 700,0 | 214 226,0 |
| 2022 | 26 787,1 | 7 200,0 | 352 800,0 | 386 787,1 |
| 2023 | 33 202,5 | - | - | 33 202,5 |
| 2024 | 6 617,0 |  |  | 6 617,0 |
| Всего | 83 283,6 | 48 049,0 | 509 500,0 | 640 832,6 |
|  |  |  |  |  |  |

Характеристика текущего состояния сферы реализации

подпрограммы 2 "Переселение граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения"

По состоянию на 1 сентября 2020 года в городском округе "Город Архангельск" насчитывается 129 аварийных многоквартирных домов с полной или частичной потерей устойчивости несущих конструкций, том числе в результате подвижек свайного основания. Общая площадь данных домов составляет 59,5 тыс. кв. м, количество проживающих в указанных домах составляет 1,5 тыс. человек.

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, предусмотренные действующим жилищным законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. Аварийные дома ухудшают внешний облик города, сдерживают развитие инфраструктуры, что снижает инвестиционную привлекательность территории.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Переселение граждан из непригодного для

проживания (аварийного) жилищного фонда

в городском округе «Город Архангельск»

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых индикаторах муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов | | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | Годы реализации муниципальной программы | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе «Город Архангельск» | | | | | | | | | | |
| Целевой индикатор 1. Количество переселенных жителей | Чел. | 2 540 | 1 056 | 145 | 253 | 388 | 888 | 370 | 236 | - |
| Целевой индикатор 2. Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены | Ед. | 31 | 121 | 6 | 30 | 22 | 65 | 32 | 247 | - |
| Целевой индикатор 3. Общая площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах | Кв. м. | 3 638,89 | 15 963,90 | 2 810,27 | 5 688,52 | 7 127,19 | 59 935,11 | 6 005,15 | 4 817,80 | - |
| Целевой индикатор 4. Доля аварийных многоквартирных домов, снесенных в соответствующем году, от общего числа аварийных многоквартирных домов, планируемых к сносу в соответствующем году | % | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года « | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевой индикатор 1. Площадь жилых помещений, изъятых у собственников для муниципальных нужд городского округа «Город Архангельск» в многоквартирных домах, признанных аварийными,  в соответствующем году | Кв. м. | 3 638,89 | 15 963,90 | 3 881,57 | | 5 688,52 | | 5 040,00 | | 21 486,30 | | 6 005,15 | | 4 596,1 | | - | |
| Целевой индикатор 2. Количество собственников, получивших возмещение  за изъятые для муниципальных нужд городского округа «Город Архангельск» жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными,  в соответствующем году | Чел. | 2 540 | 1 056 | 203 | | 253 | | 289 | | 686 | | 370 | | 230 | | - | |
| Целевой индикатор 3. Количество многоквартирных домов, строительство которых осуществлялось в соответствующем году | Ед. | - | - | 1 | | 12 | | 6 | | 2 | | - | | - | | - | |
| Целевой индикатор 4. Количество аварийных многоквартирных домов, планируемых к сносу | Ед. | - | - | - | | - | | - | | - | | 1 | | 3 | | 3 | |
| Целевой индикатор 5. Площадь нежилых помещений, изъятых у собственников для муниципальных нужд городского округа  «Город Архангельск» в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем году | Кв. м. | - | - | - | | - | | - | | 229,9 | | 151,4 | | - | | - | |
| Целевой индикатор 6. Количество нотариальных депозитных счетов, открытых для внесения денежных средств за жилые помещения, изымаемые у собственников для муниципальных нужд городского округа «Город Архангельск», в соответствующем году | Ед. | - | - | - | | - | | - | | - | | 29 | | - | | - | |
| Подпрограмма 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевой индикатор 1. Площадь жилых помещений, изъятых у собственников  для муниципальных нужд городского округа «Город Архангельск» в многоквартирных домах, имеющих угрозу обрушения,  в соответствующем году | Кв. м. | - | - | | - | | - | | 801,83 | | 3 747,49 | | - | | 221,7 | | - |
| Целевой индикатор 2. Количество собственников, получивших возмещение за изъятые для муниципальных нужд городского округа «Город Архангельск» жилые помещения в многоквартирных домах, имеющих угрозу обрушения,  в соответствующем году | Чел. | - | - | | - | | - | | 30 | | 110 | | - | | 6 | | - |
| Целевой индикатор 3. Площадь расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, имеющих угрозу обрушения, путем приобретения жилых помещений,  в соответствующем году | Кв. м. | - | - | | - | | - | | 1 285,36 | | 1 542,32 | | - | | - | | - |
| Целевой индикатор 4. Количество граждан переселенных из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения, путем приобретения жилых помещений,  в соответствующем году | Чел. | - | - | | - | | - | | 69 | | 92 | | - | | - | | - |
| Целевой индикатор 5. Площадь жилых помещений в многоквартирных домах в целях расселения которых подготовлены обоснования инвестиций в строительство объектов муниципальной собственности городского округа «Город Архангельск» в соответствующем году | Кв. м. | - | - | | - | | - | | - | | - | | 22 400,0 | | - | | - |
| Целевой индикатор 6.  Площадь нежилых помещений, изъятых у собственников для муниципальных нужд городского округа «Город Архангельск» в многоквартирных домах, имеющих угрозу обрушения, в соответствующем году | Кв. м | - | - | | - | | - | | - | | - | | 85,7 | | - | | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Целевые индикаторы № 1 и 2 подпрограммы 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" и № 1 - 4 подпрограммы 2 " Переселение граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения" являются ключевыми показателями эффективности деятельности департамента городского хозяйства. Целевой индикатор № 3 подпрограммы 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" является ключевыми показателями деятельности департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного   
для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе "Город Архангельск"

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Заказчики подпрограммы / Исполнители подпрограммы | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда  в городском округе "Город Архангельск" | Всего | Итого | 63 498,1 | 191 993,4 | 602 039,5 | 1 904 704,6 | 785 655,4 | 217 196,7 | 900,0 |
| Городской бюджет | 4 945,9 | 3 733,9 | 19 724,6 | 32 508,6 | 38 193,3 | 7 817,0 | 900,0 |
| Областной бюджет | 1 113,6 | 3 580,5 | 49 000,2 | 36 601,7 | 14 762,8 | 4 007,4 | - |
| Федеральный бюджет | - | - | 156 700,0 | 352 800,0 | - | - | - |
| Иные источники | 57 438,6 | 184 679,0 | 376 614,7 | 1 482 794,3 | 732 699,3 | 205 372,3 | - |
| Подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" | Всего | Итого | 63 498,1 | 191 993,4 | 387 813,5 | 1 517 917,5 | 752 452,9 | 210 579,7 | 900,0 |
| Городской бюджет | 4 945,9 | 3 733,9 | 3 047,6 | 5 721,5 | 4 990,8 | 1 200,0 | 900,0 |
| Областной бюджет | 1 113,6 | 3 580,5 | 8 151,2 | 29 401,7 | 14 762,8 | 4 007,4 | - |
| Иные источники | 57 438,6 | 184 679,0 | 376 614,7 | 1 482 794,3 | 732 699,3 | 205 372,3 | - |
| Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого | 28 789,6 | 177 590,1 | 363 466,4 | 1 479 944,9 | 714 135,4 | 210 579,7 | 900,0 |
| Городской бюджет | 58,1 | 177,7 | 262,0 | 826,4 | 537,2 | 1 200,0 | 900,0 |
| Областной бюджет | 1 101,3 | 3 374,2 | 7 741,1 | 28 772,6 | 14 118,7 | 4 007,4 | - |
| Иные источники | 27 630,2 | 174 038,2 | 355 463,3 | 1 450 345,9 | 699 479,5 | 205 372,3 | - |
| Администрация города Архангельска/ отдел учета и отчетности Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – отдел учета и отчетности) | Итого | 34 408,5 | 10 969,0 | 23 577,1 | 37 372,6 | 38 317,5 | - | - |
| Городской бюджет | 4 587,8 | 121,9 | 2 015,6 | 4 295,1 | 4 453,6 | - | - |
| Областной бюджет | 12,3 | 206,3 | 410,1 | 629,1 | 644,1 | - | - |
| Иные источники | 29 808,4 | 10 640,8 | 21 151,4 | 32 448,4 | 33 219,8 | - | - |
| Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | 300,0 | 3 434,3 | 770,0 | 600,0 | - | - | - |
| Городской бюджет | 300,0 | 3 434,3 | 770,0 | 600,0 | - | - | - |
| Мероприятие 1. Предоставление возмещения собственникам  за изъятые жилые и нежилые помещения, находящиеся  в многоквартирных домах, признанных аварийными,  и предоставление субсидий  в том числе: | Всего | Итого | 63 198,1 | 188 559,1 | 387 043,5 | 1 517 317,5 | 751 942,9 | 209 679,7 | - |
| Городской бюджет | 4 645,9 | 299,6 | 2 277,6 | 5 121,5 | 4 480,8 | 300,0 | - |
| Областной бюджет | 1 113,6 | 3 580,5 | 8 151,2 | 29 401,7 | 14 762,8 | 4 007,4 | - |
| Иные источники | 57 438,6 | 184 679,0 | 376 614,7 | 1 482 794,3 | 732 699,3 | 205 372,3 | - |
| Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого | 28 789,6 | 177 590,1 | 363 466,4 | 1 479 944,9 | 713 815,4 | 209 679,7 | - |
| Городской бюджет | 58,1 | 177,7 | 262,0 | 826,4 | 217,2 | 300,0 | - |
| Областной бюджет | 1 101,3 | 3 374,2 | 7 741,1 | 28 772,6 | 14 118,7 | 4 007,4 | - |
| Иные источники | 27 630,2 | 174 038,2 | 355 463,3 | 1 450 345,9 | 699 479,5 | 205 372,3 | - |
| Администрация города Архангельска / отдел учета и отчетности | Итого | 34 408,5 | 10 969,0 | 23 577,1 | 37 372,6 | 38 127,5 | - | - |
| Городской бюджет | 4 587,8 | 121,9 | 2 015,6 | 4 295,1 | 4 263,6 | - | - |
| Областной бюджет | 12,3 | 206,3 | 410,1 | 629,1 | 644,1 | - | - |
| Иные источники | 29 808,4 | 10 640,8 | 21 151,4 | 32 448,4 | 33 219,8 | - | - |
| 1.1. Предоставление возмещения собственникам за изъятые жилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными | Всего | Итого | 63 198,1 | 188 559,1 | 357 778,6 | 859 450,7 | 240 217,1 | 183 960,1 | - |
| Городской бюджет | 4 645,9 | 299,6 | 2 277,6 | 859,5 | 251,1 | 300,0 | - |
| Областной бюджет | 1 113,6 | 3 580,5 | 7 565,9 | 16 329,6 | 4 563,9 | 3 493,0 | - |
| Иные источники | 57 438,6 | 184 679,0 | 347 935,1 | 842 261,6 | 235 402,1 | 180 167,1 | - |
| Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого | 28 789,6 | 177 590,1 | 334 201,5 | 826 340,1 | 206 319,3 | 183 960,1 | - |
| Городской бюджет | 58,1 | 177,7 | 262,0 | 826,4 | 217,2 | 300,0 | - |
| Областной бюджет | 1 101,3 | 3 374,2 | 7 155,8 | 15 700,5 | 3 919,8 | 3 493,0 | - |
| Иные источники | 27 630,2 | 174 038,2 | 326 783,7 | 809 813,2 | 202 182,3 | 180 167,1 | - |
| Администрация города Архангельска / отдел учета и отчетности | Итого | 34 408,5 | 10 969,0 | 23 577,1 | 33 110,6 | 33 897,8 | - | - |
| Городской бюджет | 4 587,8 | 121,9 | 2 015,6 | 33,1 | 33,9 | - | - |
| Областной бюджет | 12,3 | 206,3 | 410,1 | 629,1 | 644,1 | - | - |
| Иные источники | 29 808,4 | 10 640,8 | 21 151,4 | 32 448,4 | 33 219,8 | - | - |
| 1.2. Предоставление возмещения собственникам за изъятые нежилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными | Администрация города Архангельска / отдел учета и отчетности | Итого | - | - | - | 4 262,0 | 4 229,7 | - | - |
| Городской бюджет | - | - | - | 4 262,0 | 4 229,7 | - | - |
| 1.3. Субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого | - | - | 29 264,9 | 653 604,8 | 507 496,1 | 25 719,6 | - |
| Областной бюджет | - | - | 585,3 | 13 072,1 | 10 198,9 | 514,4 | - |
| Иные источники | - | - | 28 679,6 | 640 532,7 | 497 297,2 | 25 205,2 | - |
| Мероприятие 2. Строительство многоквартирного дома  по просп. Ленинградскому  в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | 300,0 | - | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | 300,0 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3. Строительство многоквартирного односекционного дома  по ул. Карпогорской  в территориальном округе  Майская горка г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 300,0 | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | - | 300,0 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 4.  Строительство многоквартирного дома по ул. Карпогорской  в территориальном округе Майская горка г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 300,0 | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | - | 300,0 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 5. Строительство многоквартирных домов  в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 290,0 | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | - | 290,0 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 6. Строительство многоквартирных домов, расположенных между домами  № 360 и 392  по просп. Ленинградскому  в территориальном округе Варавино-Фактория  г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 296,9 | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | - | 296,9 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 7. Строительство многоквартирного дома рядом  с домом № 17 по ул. Ленина  в территориальном округе Майская горка г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 557,4 | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | - | 557,4 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 8. Строительство многоквартирного дома рядом  с домом № 23 по ул. Ленина  в территориальном округе Майская горка г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 495,0 | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | - | 495,0 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 9. Строительство многоквартирного дома  по ул. Ленина в территориальном округе Майская горка  г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 595,0 | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | - | 595,0 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 10. Строительство многоквартирных домов  по ул. Воронина В.И.  в территориальном округе Варавино-Фактория  г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 600,0 | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | - | 600,0 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 11. Строительство многоквартирных домов в Цигломенском территориальном округе  г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | - | 770,0 | - | - | - | - |
| Городской бюджет | - | - | 770,0 | - | - | - | - |
| Мероприятие 12.  Снос многоквартирных домов, признанных аварийными  и подлежащих сносу | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого | - | - | - | - | 220,0 | 900,0 | 900,0 |
| Городской бюджет | - | - | - | - | 220,0 | 900,0 | 900,0 |
| Мероприятие 13. Строительство многоквартирных домов между домами № 30 и № 30 корп.2  по ул. Воронина В.И.  в территориальном округе Варавино-Фактория  г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | - | - | 600,0 | - | - | - |
| Городской бюджет | - | - | - | 600,0 | - | - | - |
| Мероприятие 14. Нотариальные услуги по принятию в депозит нотариуса денежных средств за жилые помещения, изымаемые у собственников для муниципальных нужд городского округа "Город Архангельск" | Всего | Итого | - | - | - | - | 290,0 | - | - |
| Городской бюджет | - | - | - | - | 290,0 | - | - |
| Департамент городского хозяйства/департамент городского хозяйства | Итого | - | - | - | - | 100,0 | - | - |
| Городской бюджет | - | - | - | - | 100,0 | - | - |
| Администрация города Архангельска/отдел учета и отчетности | Итого | - | - | - | - | 190,0 | - | - |
| Городской бюджет | - | - | - | - | 190,0 | - | - |
| Подпрограмма 2 "Переселение граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения" | Всего | Итого | - | - | 214 226,0 | 386 787,1 | 33 202,5 | 6 617,0 | - |
| Городской бюджет | - | - | 16 677,0 | 26 787,1 | 33 202,5 | 6 617,0 | - |
| Областной бюджет | - | - | 40 849,0 | 7 200,0 | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | 156 700,0 | 352 800,0 | - | - | - |
| Департамент городского хозяйства/департамент городского хозяйства | Итого | - | - | 190 482,7 | 360 533,5 | 303,8 | 6 617,0 | - |
| Городской бюджет | - | - | 152,7 | 5 587,8 | 303,8 | 6 617,0 | - |
| Областной бюджет | - | - | 40 702,7 | 7 098,9 | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | 149 627,3 | 347 846,8 | - | - | - |
| Администрация города Архангельска/отдел учета и отчетности | Итого |  |  | 23 743,3 | 26 253,6 | 31 118,7 | - | - |
| Городской бюджет | - | - | 16 524,3 | 21 199,3 | 31 118,7 | - | - |
| Областной бюджет | - | - | 146,3 | 101,1 | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | 7 072,7 | 4 953,2 | - | - | - |
| Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | - | - | - | 1 780,0 | - | - |
| Городской бюджет | - | - | - | - | 1 780,0 | - | - |
| Мероприятие 1. Предоставление возмещения собственникам  за изъятые жилые и нежилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, имеющих угрозу обрушения, и предоставление субсидий | Всего | Итого | - | - | 61 952,0 | 343 569,5 | 31 118,7 | 6 617,0 | - |
| Городской бюджет | - | - | 16 562,4 | 26 116,5 | 31 118,7 | 6 617,0 | - |
| Областной бюджет | - | - | 920,0 | 6 349,1 | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | 44 469,6 | 311 103,9 | - | - | - |
| Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого | - | - | 38 208,7 | 317 315,9 | - | 6 617,0 | - |
| Городской бюджет | - | - | 38,1 | 4 917,2 | - | 6 617,0 | - |
| Областной бюджет | - | - | 773,7 | 6 248,0 | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | 37 396,9 | 306 150,7 | - | - | - |
| Администрация города Архангельска/ отдел учета и отчетности | Итого | - | - | 23 743,3 | 26 253,6 | 31 118,7 | - | - |
| Городской бюджет | - | - | 16 524,3 | 21 199,3 | 31 118,7 | - | - |
| Областной бюджет | - | - | 146,3 | 101,1 | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | 7 072,7 | 4 953,2 | - | - | - |
| 1.1. Предоставление возмещения собственникам за изъятые жилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, имеющих угрозу обрушения | Всего | Итого | - | - | 61 952,0 | 174 991,9 | 28 078,7 | 6 617,0 | - |
| Городской бюджет | - | - | 16 562,4 | 26 116,5 | 28 078,7 | 6 617,0 | - |
| Областной бюджет | - | - | 920,0 | 2 977,5 | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | 44 469,6 | 145 897,9 | - | - | - |
| Департамент городского хозяйства/департамент городского хозяйства | Итого | - | - | 38 208,7 | 148 738,3 | - | 6 617,0 | - |
| Городской бюджет | - | - | 38,1 | 4 917,2 | - | 6 617,0 | - |
| Областной бюджет | - | - | 773,7 | 2 876,4 | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | 37 396,9 | 140 944,7 | - | - | - |
| Администрация города Архангельска/отдел учета и отчетности | Итого | - | - | 23 743,3 | 26 253,6 | 28 078,7 | - | - |
| Городской бюджет | - | - | 16 524,3 | 21 199,3 | 28 078,7 | - | - |
| Областной бюджет | - | - | 146,3 | 101,1 | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | 7 072,7 | 4 953,2 | - | - | - |
| 1.2. Предоставление возмещения собственникам за изъятые нежилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, имеющих угрозу обрушения | Администрация города Архангельска/отдел учета и отчетности | Итого | - | - | - | - | 3 040,0 | - | - |
| Городской бюджет | - | - | - | - | 3 040,0 | - | - |
| 1.2. Субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | Департамент городского хозяйства/департамент городского хозяйства | Итого | - | - | - | 168 577,6 | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | 3 371,6 | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | 165 206,0 | - | - | - |
| Мероприятие 2. Приобретение жилых помещений  в многоквартирных домах  на территории городского округа "Город Архангельск"  для предоставления их гражданам, переселяемым  из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения,  в том числе экспертиза выполненных работ  на соответствие их условиям муниципального контракта | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого | - | - | 152 274,0 | 43 217,6 | 303,8 | - | - |
| Городской бюджет | - | - | 114,6 | 670,6 | 303,8 | - | - |
| Областной бюджет | - | - | 39 929,0 | 850,9 | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | 112 230,4 | 41 696,1 | - | - | - |
| Мероприятие 3. Обоснование инвестиций в строительство многоквартирных домов на территории городского округа "Город Архангельск" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | - | - | - | 1 780,0 | - | - |
| Городской бюджет | - | - | - | - | 1 780,0 | - | -" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного   
для проживания (аварийного) жилищного фонда

в городском округе "Город Архангельск"

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об общей площади аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению до 1 сентября 2025 года | | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквар­тирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом | | |
| площадь, | коли- | площадь земель-  ного участка, кв.м | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
| кв. м | чество человек |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| По Программе, которой предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета и иных источников (средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства или публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности указанной государственной корпорации в связи с ее присоединением к публично-правовой компании «Фонд развития территорий» с одновременным преобразованием указанной государственной корпорации в соответствии с Федеральным законом) | | | | 151 415,08 | 9 277,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 21 | 1931 | 26.06.2012 | 349,6 | 21 | 30.09.2024 | 320 | 449 | 29:22:050515:30 | сформирован под одним домом |
| 2 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 45 | 1957 | 26.06.2012 | 531,7 | 30 | 30.09.2024 | 353 | 1145 | 29:22:050502:961 | сформирован под одним домом |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | г. Архангельск, наб. Георгия Седова, д. 9 | 1921 | 11.10.2012 | 294,5 | 16 | 30.09.2024 | 160 | - | - | не сформирован |
| 4 | г. Архангельск, пос. Расчалка 1 Линия, д. 11 | 1963 | 11.10.2012 | 61,2 | 4 | 30.09.2024 | 260 | 381 | 29:22:022210:6 | сформирован под одним домом |
| 5 | г. Архангельск, ул. Мореплавателей, д. 5 | 1964 | 11.10.2012 | 480,5 | 38 | 30.09.2024 | 743 | - | - | не сформирован |
| 6 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 373 | 1956 | 25.10.2012 | 413 | 29 | 30.09.2024 | 319 | - | - | не сформирован |
| 7 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 384, корп. 1 | 1965 | 25.10.2012 | 292,9 | 19 | 30.09.2024 | 191 | - | - | не сформирован |
| 8 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 109 | 1945 | 25.10.2012 | 296,2 | 20 | 30.09.2024 | 267 | - | - | не сформирован |
| 9 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 31, корп. 1 | 1961 | 25.10.2012 | 764,64 | 64 | 30.09.2024 | 505 | 660 | 29:22:050403:36 | сформирован под одним домом |
| 10 | г. Архангельск, ул. Индустриальная, д. 15 | 1930 | 13.12.2012 | 409,9 | 26 | 30.09.2024 | 425 | - | - | не сформирован |
| 11 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 52 | 1958 | 13.12.2012 | 594,06 | 25 | 30.09.2024 | 362 | 533 | 29:22:040620:25 | сформирован под одним домом |
| 12 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 56 | 1958 | 13.12.2012 | 587,46 | 30 | 30.09.2024 | 356 | 453 | 29:22:040620:20 | сформирован под одним домом |
| 13 | г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 103 | 1950 | 24.01.2013 | 691,7 | 23 | 30.09.2024 | 449 | - | - | не сформирован |
| 14 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 50, корп. 1 | 1963 | 24.01.2013 | 424,24 | 35 | 30.09.2024 | 319 | - | - | не сформирован |
| 15 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 24 | 1963 | 24.01.2013 | 430,27 | 29 | 30.09.2024 | 286 | 1036 | 29:22:031010:390 | сформирован под одним домом |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 74 | 1955 | 31.01.2013 | 400,4 | 31 | 30.09.2024 | 270 | 411 | 29:22:040619:9 | сформирован под одним домом |
| 17 | г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 19 | 1931 | 31.01.2013 | 597,3 | 37 | 30.09.2024 | 375 | - | - | не сформирован |
| 18 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 37 | 1912 | 14.02.2013 | 75,3 | 8 | 30.09.2024 | 259 | 1127 | 29:22:040756:25 | сформирован под одним домом |
| 19 | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 19 | 1917 | 14.02.2013 | 466 | 38 | 30.09.2024 | 333 | - | - | не сформирован |
| 20 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 27 | 1927 | 14.03.2013 | 632,8 | 44 | 30.09.2024 | 416 | 626 | 29:22:050515:24 | сформирован под одним домом |
| 21 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 41 | 1941 | 13.06.2013 | 571,72 | 30 | 30.09.2024 | 437 | 634 | 29:22:081004:24 | сформирован под одним домом |
| 22 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 21 | 1954 | 13.06.2013 | 346 | 20 | 30.09.2024 | 383 | 563 | 29:22:080903:14 | сформирован под одним домом |
| 23 | г. Архангельск, ул. Матросова, д. 8 | 1932 | 13.06.2013 | 483 | 22 | 30.09.2024 | 333 | 2266 | 29:22:090109:2408 | сформирован под одним домом |
| 24 | г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 6 | 1961 | 13.06.2013 | 415,49 | 37 | 30.09.2024 | 324 | - | - | не сформирован |
| 25 | г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 33 | 1931 | 13.06.2013 | 323,5 | 30 | 30.09.2024 | 366 | 502 | 29:22:090106:10 | сформирован под одним домом |
| 26 | г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 39 | 1967 | 13.06.2013 | 444,1 | 22 | 30.09.2024 | 336 | 463 | 29:22:090106:7 | сформирован под одним домом |
| 27 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 53 | 1955 | 20.06.2013 | 776,7 | 36 | 30.09.2024 | 582 | 1912 | 29:22:050502:999 | сформирован под одним домом |
| 28 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 5, корп. 1 | 1939 | 20.06.2013 | 634,45 | 54 | 30.09.2024 | 460 | 680 | 29:22:050404:22 | сформирован под одним домом |
| 29 | г. Архангельск, ул. Революции, д. 29, корп. 1 | 1959 | 20.06.2013 | 353,6 | 20 | 30.09.2024 | 252 | - | - | не сформирован |
| 30 | г. Архангельск, пер. Двинской, д. 6 | 1957 | 25.06.2013 | 525,9 | 25 | 30.09.2024 | 325 | - | - | не сформирован |
| 31 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 26 | 1952 | 25.06.2013 | 477,4 | 27 | 30.09.2024 | 292 | 449 | 29:22:040711:19 | сформирован под одним домом |
| 32 | г. Архангельск, ул. Краснофлотская, д. 45 | 1905 | 25.06.2013 | 267,7 | 18 | 30.09.2024 | 375 | - | - | не сформирован |
| 33 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 26, корп. 1 | 1963 | 25.06.2013 | 361,2 | 24 | 30.09.2024 | 285 | 1393 | 29:22:031010:397 | сформирован под одним домом |
| 34 | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 79 | 1935 | 25.06.2013 | 661,09 | 47 | 30.09.2024 | 482 | - | - | не сформирован |
| 35 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 11 | 1928 | 09.08.2013 | 396,74 | 25 | 30.09.2024 | 319 | 404 | 29:22:050404:11 | сформирован под одним домом |
| 36 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 3 | 1936 | 09.08.2013 | 404,2 | 26 | 30.09.2024 | 382 | - | - | не сформирован |
| 37 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 80, корп. 1 | 1964 | 09.08.2013 | 446 | 33 | 30.09.2024 | 312 | 1682 | 29:22:050106:2874 | сформирован под одним домом |
| 38 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 27 | 1960 | 09.08.2013 | 285,5 | 25 | 30.09.2024 | 214 | 264 | 29:22:050404:29 | сформирован под одним домом |
| 39 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 32, корп. 1 | 1932 | 09.08.2013 | 355,19 | 26 | 30.09.2024 | 374 | 512 | 29:22:050506:15 | сформирован под одним домом |
| 40 | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 52, корп. 1 | 1933 | 09.08.2013 | 608,84 | 50 | 30.09.2024 | 502 | - | - | не сформирован |
| 41 | г. Архангельск, пер. Ленинградский 1-й, д. 6 | 1951 | 15.08.2013 | 84,5 | 13 | 30.09.2024 | 95 | - | - | не сформирован |
| 42 | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 6 | 1931 | 15.08.2013 | 577,74 | 32 | 30.09.2024 | 479 | - | - | не сформирован |
| 43 | г. Архангельск, ул. Железнодорожная, д. 3 | 1916 | 15.08.2013 | 12,1 | 2 | 30.09.2024 | 151 | - | - | не сформирован |
| 44 | г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 61, корп. 1 | 1932 | 23.08.2013 | 310,52 | 9 | 30.09.2024 | 687 | 1744 | 29:22:040751:37 | сформирован под одним домом |
| 45 | г. Архангельск, ул. Авиационная, д. 68 | 1956 | 23.08.2013 | 376 | 14 | 30.09.2024 | 319 | - | - | не сформирован |
| 46 | г. Архангельск, ул. Горького, д. 4 | 1950 | 23.08.2013 | 235,6 | 9 | 30.09.2024 | 260 | 927 | 29:22:031015:184 | сформирован под одним домом |
| 47 | г. Архангельск, ул. Репина, д. 9 | 1928 | 23.08.2013 | 392,8 | 27 | 30.09.2024 | 278 | - | - | не сформирован |
| 48 | г. Архангельск, ул. Титова, д. 4 | 1932 | 23.08.2013 | 340,69 | 31 | 30.09.2024 | 281 | 1854 | 29:22:031615:235 | сформирован под одним домом |
| 49 | г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 8, корп. 3 | 1957 | 18.10.2013 | 20,8 | 2 | 30.09.2024 | 96 | 185 | 29:22:050109:17 | сформирован под одним домом |
| 50 | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 14 | 1960 | 18.10.2013 | 448,2 | 45 | 30.09.2024 | 361 | 2000 | 29:22:050108:7 | сформирован под одним домом |
| 51 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 10 | 1936 | 18.10.2013 | 451,05 | 25 | 30.09.2024 | 391 | 1490 | 29:22:031012:197 | сформирован под одним домом |
| 52 | г. Архангельск, ул. Репина, д. 11 | 1930 | 18.10.2013 | 886,1 | 49 | 30.09.2024 | 540 | - | - | не сформирован |
| 53 | г. Архангельск, ул. Романа Куликова, д. 3, корп. 2 | 1932 | 18.10.2013 | 381,7 | 21 | 30.09.2024 | 291 | 417 | 29:22:050515:19 | сформирован под одним домом |
| 54 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 67 | 1959 | 18.10.2013 | 321,35 | 27 | 30.09.2024 | 248 | 304 | 29:22:050108:24 | сформирован под одним домом |
| 55 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 69 | 1962 | 18.10.2013 | 302,77 | 19 | 30.09.2024 | 253 | 321 | 29:22:050108:25 | сформирован под одним домом |
| 56 | г. Архангельск, ул. Емецкая, д. 11 | 1954 | 25.10.2013 | 406,3 | 24 | 30.09.2024 | 326 | - | - | не сформирован |
| 57 | г. Архангельск, ул. Морская, д. 3 | 1966 | 25.10.2013 | 383,9 | 19 | 30.09.2024 | 334 | - | - | не сформирован |
| 58 | г. Архангельск, ул. Котовского, д. 2 | 1935 | 28.11.2013 | 527,44 | 28 | 30.09.2024 | 367 | - | - | не сформирован |
| 59 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 59 | 1933 | 28.11.2013 | 418,4 | 23 | 30.09.2024 | 267 | - | - | не сформирован |
| 60 | г. Архангельск, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 34, корп. 2 | 1932 | 28.11.2013 | 95,7 | 12 | 30.09.2024 | 228 | - | - | не сформирован |
| 61 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 377 | 1954 | 06.12.2013 | 409,04 | 31 | 30.09.2024 | 308 | - | - | не сформирован |
| 62 | г. Архангельск, ул. Динамо, д. 24 | 1954 | 06.12.2013 | 88,7 | 4 | 30.09.2024 | 152 | - | - | не сформирован |
| 63 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 76 | 1965 | 06.12.2013 | 331,6 | 21 | 30.09.2024 | 209 | 1049 | 29:22:080204:10 | сформирован под одним домом |
| 64 | г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 59 | 1931 | 24.12.2013 | 532,45 | 47 | 30.09.2024 | 350 | - | - | не сформирован |
| 65 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 30 | 1952 | 24.12.2013 | 472,1 | 28 | 30.09.2024 | 310 | 410 | 29:22:040711:22 | сформирован под одним домом |
| 66 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 36 | 1953 | 24.12.2013 | 471,3 | 25 | 30.09.2024 | 318 | 405 | 29:22:040710:14 | сформирован под одним домом |
| 67 | г. Архангельск, ул. Горького, д. 5 | 1939 | 24.12.2013 | 479,9 | 19 | 30.09.2024 | 398 | - | - | не сформирован |
| 68 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 50 | 1936 | 24.12.2013 | 482,03 | 31 | 30.09.2024 | 366 | - | - | не сформирован |
| 69 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 46, корп. 1 | 1963 | 14.01.2014 | 431,2 | 37 | 30.09.2024 | 288 | - | - | не сформирован |
| 70 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 7 | 1936 | 14.01.2014 | 432,7 | 23 | 30.09.2024 | 384 | 1251 | 29:22:031015:192 | сформирован под одним домом |
| 71 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 50 | 1929 | 14.01.2014 | 516,27 | 33 | 30.09.2024 | 357 | - | - | не сформирован |
| 72 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 54 | 1960 | 14.01.2014 | 502,7 | 25 | 30.09.2024 | 448 | 2423 | 29:22:012001:677 | сформирован под одним домом |
| 73 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 7 | 1960 | 14.01.2014 | 442,25 | 43 | 30.09.2024 | 275 | 346 | 29:22:050108:13 | сформирован под одним домом |
| 74 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 18 | 1957 | 24.01.2014 | 518,7 | 31 | 30.09.2024 | 456 | - | - | не сформирован |
| 75 | г. Архангельск, ул. Мира, д. 8 | 1940 | 24.01.2014 | 403,1 | 20 | 30.09.2024 | 373 | - | - | не сформирован |
| 76 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 20 | 1930 | 24.01.2014 | 444,6 | 22 | 30.09.2024 | 423 | - | - | не сформирован |
| 77 | г. Архангельск, ул. Шкулева, д. 15 | 1963 | 24.01.2014 | 422 | 25 | 30.09.2024 | 333 | - | - | не сформирован |
| 78 | г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 61 | 1931 | 06.02.2014 | 448,88 | 43 | 30.09.2024 | 355 | - | - | не сформирован |
| 79 | г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 63 | 1931 | 06.02.2014 | 529,22 | 38 | 30.09.2024 | 360 | - | - | не сформирован |
| 80 | г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 7 | 1948 | 14.03.2014 | 706,58 | 56 | 30.09.2024 | 470 | - | - | не сформирован |
| 81 | г. Архангельск, ул. Динамо, д. 27 | 1975 | 25.04.2014 | 121 | 15 | 30.09.2024 | 250 | - | - | не сформирован |
| 82 | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 2 | 1960 | 25.04.2014 | 441,3 | 36 | 30.09.2024 | 321 | 443 | 29:22:050108:10 | сформирован под одним домом |
| 83 | г. Архангельск, ул. Кочуринская, д. 50 | 1938 | 25.04.2014 | 162,8 | 23 | 30.09.2024 | 212 | - | - | не сформирован |
| 84 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 68 | 1959 | 25.04.2014 | 155,6 | 16 | 30.09.2024 | 231 | - | - | не сформирован |
| 85 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 42 | 1966 | 25.04.2014 | 216 | 20 | 30.09.2024 | 158 | 288 | 29:22:050504:26 | сформирован под одним домом |
| 86 | г. Архангельск, ул. Г. Суфтина, д. 27 | 1963 | 25.04.2014 | 509,1 | 42 | 30.09.2024 | 308 | - | - | не сформирован |
| 87 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 312 | 1937 | 06.05.2014 | 110,5 | 8 | 30.09.2024 | 164 | - | - | не сформирован |
| 88 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 384, корп. 2 | 1967 | 06.05.2014 | 272,6 | 18 | 30.09.2024 | 186 | - | - | не сформирован |
| 89 | г. Архангельск, просп. Советских космонавтов, д. 194 | 1955 | 06.05.2014 | 500,7 | 27 | 30.09.2024 | 439 | 440 | 29:22:040710:11 | сформирован под одним домом |
| 90 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 21, корп. 1 | 1937 | 06.05.2014 | 405,8 | 27 | 30.09.2024 | 368 | 518 | 29:22:040730:14 | сформирован под одним домом |
| 91 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 60 | 1936 | 06.05.2014 | 536,9 | 34 | 30.09.2024 | 359 | - | - | не сформирован |
| 92 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 50, корп. 1 | 1958 | 06.05.2014 | 447,02 | 31 | 30.09.2024 | 357 | 609 | 29:22:040620:26 | сформирован под одним домом |
| 93 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 77 | 1939 | 06.05.2014 | 531,4 | 27 | 30.09.2024 | 379 | - | - | не сформирован |
| 94 | г. Архангельск, ул. Бергавинова, д. 3 | 1935 | 13.05.2014 | 555,1 | 25 | 30.09.2024 | 376 | - | - | не сформирован |
| 95 | г. Архангельск, ул. Горького, д. 13 | 1937 | 13.05.2014 | 566,17 | 21 | 30.09.2024 | 414 | - | - | не сформирован |
| 96 | г. Архангельск, ул. Кутузова, д. 13 | 1938 | 13.05.2014 | 416,3 | 31 | 30.09.2024 | 343 | 2805 | 29:22:031609:168 | сформирован под одним домом |
| 97 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 24, корп. 1 | 1963 | 13.05.2014 | 464,81 | 34 | 30.09.2024 | 303 | - | - | не сформирован |
| 98 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 24, корп. 3 | 1963 | 13.05.2014 | 458,35 | 42 | 30.09.2024 | 288 | - | - | не сформирован |
| 99 | г. Архангельск, ул. Целлюлозная, д. 23 | 1962 | 13.05.2014 | 430,4 | 33 | 30.09.2024 | 285 | - | - | не сформирован |
| 100 | г. Архангельск, ул. Вельможного, д. 9 | 1937 | 20.05.2014 | 562,24 | 31 | 30.09.2024 | 368 | - | - | не сформирован |
| 101 | г. Архангельск, ул. Емецкая, д. 7 | 1955 | 20.05.2014 | 376,7 | 21 | 30.09.2024 | 337 | - | - | не сформирован |
| 102 | г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д. 7 | 1959 | 20.05.2014 | 95,4 | 9 | 30.09.2024 | 226 | 832 | 29:22:012003:1217 | сформирован под одним домом |
| 103 | г. Архангельск, ул. Лодемская, д. 49 | 1969 | 20.05.2014 | 261,9 | 21 | 30.09.2024 | 344 | - | - | не сформирован |
| 104 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д. 33 | 1950 | 20.05.2014 | 140 | 5 | 30.09.2024 | 216 | - | - | не сформирован |
| 105 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 156 | 1970 | 20.05.2014 | 942,83 | 63 | 30.09.2024 | 736 | - | - | не сформирован |
| 106 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 20, корп. 4 | 1957 | 20.05.2014 | 442,2 | 24 | 30.09.2024 | 287 | - | - | не сформирован |
| 107 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 57 | 1934 | 20.05.2014 | 545,31 | 38 | 30.09.2024 | 344 | - | - | не сформирован |
| 108 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 78 | 1931 | 20.05.2014 | 541,8 | 26 | 30.09.2024 | 474 | 1910 | 29:22:012003:1221 | сформирован под одним домом |
| 109 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 22, корп. 1 | 1960 | 11.07.2014 | 625,8 | 41 | 30.09.2024 | 453 | - | - | не сформирован |
| 110 | г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д. 9 | 1959 | 21.08.2014 | 191,3 | 12 | 30.09.2024 | 219 | - | - | не сформирован |
| 111 | г. Архангельск, ул. Лесоэкспортная, д. 4 | 1974 | 21.08.2014 | 539,3 | 22 | 30.09.2024 | 328 | - | - | не сформирован |
| 112 | г. Архангельск, ул. Матросова, д. 3 | 1934 | 21.08.2014 | 371,1 | 17 | 30.09.2024 | 355 | - | - | не сформирован |
| 113 | г. Архангельск, ул. Островная, д. 8 | 1966 | 21.08.2014 | 334,1 | 27 | 30.09.2024 | 324 | - | - | не сформирован |
| 114 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 64 | 1953 | 21.08.2014 | 86,8 | 10 | 30.09.2024 | 189 | - | - | не сформирован |
| 115 | г. Архангельск, ул. Пустошного, д. 25 | 1956 | 21.08.2014 | 471,8 | 23 | 30.09.2024 | 330 | 491 | 29:22:090109:23 | сформирован под одним домом |
| 116 | г. Архангельск, ул. Родионова, д. 17 | 1912 | 21.08.2014 | 156,9 | 7 | 30.09.2024 | 375 | - | - | не сформирован |
| 117 | г. Архангельск, ул. Рыбацкая, д. 4 | 1928 | 21.08.2014 | 477,4 | 20 | 30.09.2024 | 377 | - | - | не сформирован |
| 118 | г. Архангельск, ул. Стивидорская, д. 1 | 1936 | 21.08.2014 | 457,9 | 29 | 30.09.2024 | 369 | - | - | не сформирован |
| 119 | г. Архангельск, ш. Лахтинское, д. 130 | 1956 | 21.08.2014 | 357,4 | 18 | 30.09.2024 | 242 | - | - | не сформирован |
| 120 | г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 111 | 1932 | 28.08.2014 | 482,4 | 31 | 30.09.2024 | 393 | - | - | не сформирован |
| 121 | г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 122 | 1941 | 28.08.2014 | 610,72 | 26 | 30.09.2024 | 389 | - | - | не сформирован |
| 122 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 14 | 1936 | 28.08.2014 | 479,92 | 33 | 30.09.2024 | 390 | - | - | не сформирован |
| 123 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 12 | 1931 | 09.09.2014 | 522,2 | 39 | 30.09.2024 | 360 | 579 | 29:22:040730:9 | сформирован под одним домом |
| 124 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 1, корп. 2 | 1931 | 09.09.2014 | 592,78 | 40 | 30.09.2024 | 303 | 481 | 29:22:040723:16 | сформирован под одним домом |
| 125 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 57 | 1936 | 09.09.2014 | 673,68 | 30 | 30.09.2024 | 396 | 973 | 29:22:040725:28 | сформирован под одним домом |
| 126 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 33,  корп. 1 | 1925 | 28.10.2014 | 219,5 | 14 | 30.09.2024 | 200 | 263 | 29:22:050515:14 | сформирован под одним домом |
| 127 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 39, корп. 1 | 1957 | 13.11.2014 | 590,8 | 37 | 30.09.2024 | 349 | 557 | 29:22:040605:14 | сформирован под одним домом |
| 128 | г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 121 | 1931 | 13.11.2014 | 559,49 | 30 | 30.09.2024 | 387 | - | - | не сформирован |
| 129 | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 24 | 1958 | 13.11.2014 | 499 | 38 | 30.09.2024 | 329 | - | - | не сформирован |
| 130 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 17 | 1952 | 13.11.2014 | 623,3 | 41 | 30.09.2024 | 384 | - | - | не сформирован |
| 131 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 2, корп. 1 | 1936 | 13.11.2014 | 563,6 | 33 | 30.09.2024 | 391 | - | - | не сформирован |
| 132 | г. Архангельск, ул. Ленина, д. 12 | 1947 | 13.11.2014 | 412,8 | 24 | 30.09.2024 | 311 | 1306 | 29:22:060416:1397 | сформирован под одним домом |
| 133 | г. Архангельск, ул. Ленина, д. 14 | 1949 | 13.11.2014 | 636,74 | 31 | 30.09.2024 | 448 | - | - | не сформирован |
| 134 | г. Архангельск, ул. Маймаксанская, д. 100 | 1948 | 13.11.2014 | 426 | 28 | 30.09.2024 | 289 | - | - | не сформирован |
| 135 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 9 | 1910 | 13.11.2014 | 237,06 | 11 | 30.09.2024 | 173 | - | - | не сформирован |
| 136 | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 30 | 1959 | 13.11.2014 | 50,3 | 5 | 30.09.2024 | 106 | - | - | не сформирован |
| 137 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 7 | 1956 | 13.11.2014 | 359,57 | 21 | 30.09.2024 | 342 | 434 | 29:22:050404:15 | сформирован под одним домом |
| 138 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 85 | 1934 | 13.11.2014 | 252,67 | 27 | 30.09.2024 | 344 | - | - | не сформирован |
| 139 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 50 | 1958 | 13.11.2014 | 576,16 | 28 | 30.09.2024 | 363 | 512 | 29:22:040620:22 | сформирован под одним домом |
| 140 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 55 | 1939 | 13.11.2014 | 974,16 | 60 | 30.09.2024 | 652 | - | - | не сформирован |
| 141 | г. Архангельск, ул. Ударников, д. 11 | 1932 | 13.11.2014 | 408,4 | 23 | 30.09.2024 | 324 | 1382 | 29:22:031610:197 | сформирован под одним домом |
| 142 | г. Архангельск, ул. Катарина, д. 4 | 1932 | 11.12.2014 | 438,3 | 27 | 30.09.2024 | 280 | - | - | не сформирован |
| 143 | г. Архангельск, ул. Катарина, д. 5 | 1930 | 11.12.2014 | 425,1 | 29 | 30.09.2024 | 278 | - | - | не сформирован |
| 144 | г. Архангельск, ул. Катарина, д. 6 | 1932 | 11.12.2014 | 435,9 | 32 | 30.09.2024 | 278 | - | - | не сформирован |
| 145 | г. Архангельск, ул. Катарина, д. 9 | 1932 | 11.12.2014 | 429,9 | 35 | 30.09.2024 | 272 | - | - | не сформирован |
| 146 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 22 | 1930 | 11.12.2014 | 507,47 | 37 | 30.09.2024 | 349 | 2035 | 29:22:012008:316 | сформирован под одним домом |
| 147 | г. Архангельск, ул. Судоремонтников, д. 10 | 1936 | 11.12.2014 | 370,3 | 25 | 30.09.2024 | 292 | - | - | не сформирован |
| 148 | г. Архангельск, ул. Судоремонтников, д. 11 | 1935 | 11.12.2014 | 294,5 | 14 | 30.09.2024 | 305 | - | - | не сформирован |
| 149 | г. Архангельск, ул. Судоремонтников, д. 9 | 1935 | 11.12.2014 | 622,4 | 26 | 30.09.2024 | 400 | - | - | не сформирован |
| 150 | г. Архангельск, ул. Театральная, д. 55 | 1931 | 11.12.2014 | 392,94 | 20 | 30.09.2024 | 374 | - | - | не сформирован |
| 151 | г. Архангельск, ул. Торговая, д. 109 | 1957 | 11.12.2014 | 251,9 | 17 | 30.09.2024 | 300 | 1507 | 29:22:012001:676 | сформирован под одним домом |
| 152 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 56, корп. 1 | 1933 | 18.12.2014 | 622,31 | 37 | 30.09.2024 | 458 | - | - | не сформирован |
| 153 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 226,  корп. 1 | 1935 | 27.01.2015 | 550,49 | 31 | 30.09.2024 | 365 | 560 | 29:22:040729:12 | сформирован под одним домом |
| 154 | г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 16 | 1962 | 27.01.2015 | 408,27 | 27 | 30.09.2024 | 321 | - | - | не сформирован |
| 155 | г. Архангельск, ул. Карельская, д. 55 | 1942 | 27.01.2015 | 626,63 | 39 | 30.09.2024 | 372 | 528 | 29:22:040719:8 | сформирован под одним домом |
| 156 | г. Архангельск, ул. Кировская, д. 5 | 1936 | 27.01.2015 | 433,32 | 26 | 30.09.2024 | 382 | 1196 | 29:22:031016:404 | сформирован под одним домом |
| 157 | г. Архангельск, ул. Красина, д. 25 | 1963 | 27.01.2015 | 348,07 | 24 | 30.09.2024 | 284 | - | - | не сформирован |
| 158 | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 10 | 1951 | 27.01.2015 | 562,1 | 34 | 30.09.2024 | 433 | 618 | 29:22:080903:4 | сформирован под одним домом |
| 159 | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 9 | 1953 | 27.01.2015 | 571,6 | 30 | 30.09.2024 | 407 | 588 | 29:22:080903:3 | сформирован под одним домом |
| 160 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 16 | 1937 | 27.01.2015 | 343,3 | 21 | 30.09.2024 | 370 | - | - | не сформирован |
| 161 | г. Архангельск, ул. Пустошного, д. 27 | 1935 | 27.01.2015 | 217,2 | 10 | 30.09.2024 | 307 | - | - | не сформирован |
| 162 | г. Архангельск, ул. Родионова, д. 4 | 1951 | 27.01.2015 | 396,2 | 16 | 30.09.2024 | 253 | 2470 | 29:22:011202:206 | сформирован под одним домом |
| 163 | г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 43 | 1936 | 03.02.2015 | 214,6 | 16 | 30.09.2024 | 300 | - | - | не сформирован |
| 164 | г. Архангельск, ул. Рыбацкая, д. 5 | 1961 | 03.03.2015 | 348,2 | 27 | 30.09.2024 | 351 | - | - | не сформирован |
| 165 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 19 | 1932 | 17.03.2015 | 385,2 | 23 | 30.09.2024 | 401 | 1466 | 29:22:090112:154 | сформирован под одним домом |
| 166 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 60 | 1951 | 05.05.2015 | 375,6 | 26 | 30.09.2024 | 225 | 1301 | 29:22:050503:1690 | сформирован под одним домом |
| 167 | г. Архангельск, наб. Георгия Седова, д. 11 | 1918 | 14.05.2015 | 317,18 | 23 | 30.09.2024 | 216 | - | - | не сформирован |
| 168 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 361 | 1962 | 14.05.2015 | 725,8 | 35 | 30.09.2024 | 448 | - | - | не сформирован |
| 169 | г. Архангельск, ул. Буденного С.М., д. 4 | 1937 | 14.05.2015 | 553,57 | 26 | 30.09.2024 | 393 | - | - | не сформирован |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 170 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 31, корп. 1 | 1956 | 14.05.2015 | 576,7 | 43 | 30.09.2024 | 391 | 556 | 29:22:040605:9 | сформирован под одним домом |
| 171 | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 22 | 1934 | 14.05.2015 | 578,4 | 32 | 30.09.2024 | 376 | - | - | не сформирован |
| 172 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 16 | 1934 | 14.05.2015 | 682,26 | 36 | 30.09.2024 | 465 | - | - | не сформирован |
| 173 | г. Архангельск, ул. Г. Суфтина, д. 1 | 1961 | 14.05.2015 | 511,9 | 29 | 30.09.2024 | 310 | 818 | 29:22:050107:1075 | сформирован под одним домом |
| 174 | г. Архангельск, ул. Целлюлозная, д. 12 | 1959 | 14.05.2015 | 680,5 | 34 | 30.09.2024 | 463 | - | - | не сформирован |
| 175 | г. Архангельск, ш. Маймаксанское, д. 16 | 1936 | 14.05.2015 | 452,25 | 30 | 30.09.2024 | 365 | - | - | не сформирован |
| 176 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 369 | 1962 | 15.05.2015 | 513 | 30 | 30.09.2024 | 457 | - | - | не сформирован |
| 177 | г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 117 | 1956 | 15.05.2015 | 408,9 | 29 | 30.09.2024 | 325 | 452 | 29:22:040710:19 | сформирован под одним домом |
| 178 | г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 143, корп. 2 | 1961 | 15.05.2015 | 665,4 | 34 | 30.09.2024 | 449 | 628 | 29:22:040705:8 | сформирован под одним домом |
| 179 | г. Архангельск, просп. Советских космонавтов, д. 196 | 1955 | 15.05.2015 | 423,15 | 19 | 30.09.2024 | 315 | 730 | 29:22:040710:27 | сформирован под одним домом |
| 180 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 45 | 1936 | 15.05.2015 | 760,2 | 40 | 30.09.2024 | 509 | - | - | не сформирован |
| 181 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 28, корп. 1 | 1952 | 15.05.2015 | 462,8 | 25 | 30.09.2024 | 294 | 451 | 29:22:040711:21 | сформирован под одним домом |
| 182 | г. Архангельск, ул. Декабристов, д. 6, корп. 1 | 1957 | 15.05.2015 | 604,82 | 26 | 30.09.2024 | 465 | 696 | 29:22:022225:3 | сформирован под одним домом |
| 183 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 29, корп. 1 | 1969 | 15.05.2015 | 442,9 | 26 | 30.09.2024 | 332 | 1012 | 29:22:060417:55 | сформирован под одним домом |
| 184 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 24 | 1934 | 15.05.2015 | 733,6 | 39 | 30.09.2024 | 485 | - | - | не сформирован |
| 185 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 97 | 1931 | 15.05.2015 | 333,1 | 13 | 30.09.2024 | 378 | - | - | не сформирован |
| 186 | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 27 | 1969 | 15.05.2015 | 514,6 | 29 | 30.09.2024 | 315 | - | - | не сформирован |
| 187 | г. Архангельск, ул. Коммунальная, д. 2 | 1938 | 15.05.2015 | 787,11 | 53 | 30.09.2024 | 640 | 1015 | 29:22:050404:42 | сформирован под одним домом |
| 188 | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 22 | 1955 | 15.05.2015 | 464,4 | 37 | 30.09.2024 | 312 | - | - | не сформирован |
| 189 | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 6 | 1961 | 15.05.2015 | 495,7 | 31 | 30.09.2024 | 302 | 428 | 29:22:050108:12 | сформирован под одним домом |
| 190 | г. Архангельск, ул. Красина, д. 33 | 1965 | 15.05.2015 | 486,8 | 25 | 30.09.2024 | 340 | - | - | не сформирован |
| 191 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 16 | 1956 | 15.05.2015 | 468,1 | 18 | 30.09.2024 | 302 | - | - | не сформирован |
| 192 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 18 | 1957 | 15.05.2015 | 460,3 | 18 | 30.09.2024 | 296 | - | - | не сформирован |
| 193 | г. Архангельск, ул. Мичурина, д. 12 | 1935 | 15.05.2015 | 685,07 | 45 | 30.09.2024 | 394 | - | - | не сформирован |
| 194 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 146 | 1933 | 15.05.2015 | 555,1 | 35 | 30.09.2024 | 370 | - | - | не сформирован |
| 195 | г. Архангельск, ул. Портовая, д. 2 | 1932 | 15.05.2015 | 418,8 | 26 | 30.09.2024 | 382 | - | - | не сформирован |
| 196 | г. Архангельск, ул. Речная, д. 22, корп. 1 | 1979 | 15.05.2015 | 331 | 23 | 30.09.2024 | 216 | 432 | 29:22:022508:5 | сформирован под одним домом |
| 197 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 18, корп. 3 | 1961 | 15.05.2015 | 129,2 | 13 | 30.09.2024 | 527 | - | - | не сформирован |
| 198 | г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 80 | 1956 | 08.06.2015 | 333,6 | 20 | 30.09.2024 | 233 | 326 | 29:22:040605:8 | сформирован под одним домом |
| 199 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 335 | 1958 | 27.07.2015 | 718,1 | 42 | 30.09.2024 | 457 | - | - | не сформирован |
| 200 | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 12 | 1930 | 27.07.2015 | 650,09 | 41 | 30.09.2024 | 448 | - | - | не сформирован |
| 201 | г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 29 | 1930 | 27.07.2015 | 484,8 | 23 | 30.09.2024 | 364 | 497 | 29:22:090106:16 | сформирован под одним домом |
| 202 | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 25 | 1953 | 29.07.2015 | 19,8 | 1 | 30.09.2024 | 124 | - | - | не сформирован |
| 203 | г. Архангельск, ул. Буденного С.М., д. 10 | 1953 | 04.08.2015 | 482,2 | 33 | 30.09.2024 | 387 | 1662 | 29:22:012010:996 | сформирован под одним домом |
| 204 | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 30 | 1970 | 04.08.2015 | 396,9 | 26 | 30.09.2024 | 320 | - | - | не сформирован |
| 205 | г. Архангельск, ул. Нагорная, д. 42 | 1957 | 04.08.2015 | 311,31 | 27 | 30.09.2024 | 364 | 470 | 29:22:050403:21 | сформирован под одним домом |
| 206 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 3, корп. 1 | 1940 | 04.08.2015 | 210,8 | 9 | 30.09.2024 | 457 | 591 | 29:22:050404:12 | сформирован под одним домом |
| 207 | г. Архангельск, ул. Театральная, д. 49 | 1930 | 04.08.2015 | 137,4 | 11 | 30.09.2024 | 306 | - | - | не сформирован |
| 208 | г. Архангельск, ул. Транспортная, д. 14 | 1969 | 04.08.2015 | 310 | 19 | 30.09.2024 | 344 | - | - | не сформирован |
| 209 | г. Архангельск, просп. Советских космонавтов, д. 114 | 1932 | 05.08.2015 | 450,46 | 36 | 30.09.2024 | 373 | - | - | не сформирован |
| 210 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 4 | 1941 | 05.08.2015 | 471,3 | 25 | 30.09.2024 | 311 | - | - | не сформирован |
| 211 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 41 | 1963 | 05.08.2015 | 488,9 | 33 | 30.09.2024 | 349 | 427 | 29:22:050403:16 | сформирован под одним домом |
| 212 | г. Архангельск, ул. Г. Суфтина, д. 11 | 1957 | 05.08.2015 | 544,77 | 28 | 30.09.2024 | 365 | - | - | не сформирован |
| 213 | г. Архангельск, ул. Бергавинова, д. 13 | 1937 | 10.08.2015 | 534,5 | 33 | 30.09.2024 | 371 | - | - | не сформирован |
| 214 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 48 | 1961 | 10.08.2015 | 465,11 | 36 | 30.09.2024 | 299 | - | - | не сформирован |
| 215 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 32 | 1931 | 10.08.2015 | 538,05 | 40 | 30.09.2024 | 360 | - | - | не сформирован |
| 216 | г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 20, корп. 1 | 1949 | 12.08.2015 | 566,9 | 29 | 30.09.2024 | 388 | - | - | не сформирован |
| 217 | г. Архангельск, ул. Терехина, д. 42 | 1913 | 12.08.2015 | 309,4 | 21 | 30.09.2024 | 229 | - | - | не сформирован |
| 218 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 55 | 1939 | 17.08.2015 | 420 | 23 | 30.09.2024 | 376 | - | - | не сформирован |
| 219 | г. Архангельск, ул. Горького, д. 3 | 1948 | 18.08.2015 | 586,76 | 31 | 30.09.2024 | 392 | - | - | не сформирован |
| 220 | г. Архангельск, ул. Тельмана, д. 7 | 1934 | 18.08.2015 | 588,37 | 32 | 30.09.2024 | 379 | - | - | не сформирован |
| 221 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 35 | 1954 | 04.09.2015 | 575,4 | 28 | 30.09.2024 | 395 | - | - | не сформирован |
| 222 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 9, корп. 2 | 1932 | 18.09.2015 | 199 | 9 | 30.09.2024 | 450 | - | - | не сформирован |
| 223 | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 27 | 1931 | 18.09.2015 | 636,56 | 38 | 30.09.2024 | 449 | - | - | не сформирован |
| 224 | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 13 | 1952 | 18.09.2015 | 518,1 | 21 | 30.09.2024 | 375 | 604 | 29:22:080903:7 | сформирован под одним домом |
| 225 | г. Архангельск, ул. Стивидорская, д. 5 | 1935 | 18.09.2015 | 514,4 | 31 | 30.09.2024 | 367 | - | - | не сформирован |
| 226 | г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 15, корп. 5 | 1951 | 28.09.2015 | 382,5 | 26 | 30.09.2024 | 260 | 1453 | 29:22:050503:1640 | сформирован под одним домом |
| 227 | г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 27 | 1952 | 28.09.2015 | 427,9 | 29 | 30.09.2024 | 409 | - | - | не сформирован |
| 228 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 33 | 1933 | 28.09.2015 | 523,3 | 27 | 30.09.2024 | 357 | 560 | 29:22:040725:22 | сформирован под одним домом |
| 229 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 8 | 1934 | 28.09.2015 | 564,24 | 39 | 30.09.2024 | 379 | - | - | не сформирован |
| 230 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 39 | 1963 | 28.09.2015 | 437,3 | 36 | 30.09.2024 | 341 | 423 | 29:22:050403:17 | сформирован под одним домом |
| 231 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 43 | 1961 | 28.09.2015 | 736,2 | 58 | 30.09.2024 | 474 | - | - | не сформирован |
| 232 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 55 | 1955 | 28.09.2015 | 592,2 | 35 | 30.09.2024 | 386 | - | - | не сформирован |
| 233 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 73, корп. 2 | 1957 | 28.09.2015 | 445,13 | 38 | 30.09.2024 | 346 | - | - | не сформирован |
| 234 | г. Архангельск, ул. Г. Суфтина, д. 3 | 1961 | 28.09.2015 | 517,4 | 28 | 30.09.2024 | 315 | - | - | не сформирован |
| 235 | г. Архангельск, ул. Шенкурская, д. 20 | 1940 | 28.09.2015 | 75,8 | 4 | 30.09.2024 | 76 | - | - | не сформирован |
| 236 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 41 | 1955 | 28.09.2015 | 462,5 | 29 | 30.09.2024 | 313 | - | - | не сформирован |
| 237 | г. Архангельск, ул. Георгия Иванова, д. 12 | 1900 | 13.10.2015 | 395,47 | 33 | 30.09.2024 | 316 | - | - | не сформирован |
| 238 | г. Архангельск, ул. Котовского, д. 9 | 1958 | 13.10.2015 | 447,5 | 18 | 30.09.2024 | 307 | - | - | не сформирован |
| 239 | г. Архангельск, ул. Лермонтова, д. 29, корп. 1 | 1937 | 13.10.2015 | 717,34 | 53 | 30.09.2024 | 456 | - | - | не сформирован |
| 240 | г. Архангельск, ул. Михаила Новова, д. 17 | 1959 | 13.10.2015 | 698,5 | 41 | 30.09.2024 | 438 | - | - | не сформирован |
| 241 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 132, корп. 2 | 1968 | 13.10.2015 | 514,9 | 33 | 30.09.2024 | 348 | - | - | не сформирован |
| 242 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 144 | 1929 | 13.10.2015 | 709,3 | 33 | 30.09.2024 | 456 | - | - | не сформирован |
| 243 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 52 | 1935 | 13.10.2015 | 1 051,15 | 78 | 30.09.2024 | 804 | - | - | не сформирован |
| 244 | г. Архангельск, ул. Проезжая, д. 20 | 1959 | 13.10.2015 | 532,2 | 31 | 30.09.2024 | 445 | - | - | не сформирован |
| 245 | г. Архангельск, ул. Рыбацкая, д. 22 | 1968 | 13.10.2015 | 240,7 | 17 | 30.09.2024 | 360 | - | - | не сформирован |
| 246 | г. Архангельск, ул. Терехина, д. 51 | 1917 | 13.10.2015 | 215,1 | 14 | 30.09.2024 | 185 | - | - | не сформирован |
| 247 | г. Архангельск, ул. Юности, д. 4 | 1937 | 13.10.2015 | 473,42 | 29 | 30.09.2024 | 412 | - | - | не сформирован |
| 248 | г. Архангельск, пер. Одиннадцатый, д. 9 | 1926 | 20.10.2015 | 203,7 | 11 | 30.09.2024 | 343 | - | - | не сформирован |
| 249 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 80 | 1963 | 20.10.2015 | 477,1 | 35 | 30.09.2024 | 313 | - | - | не сформирован |
| 250 | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 3 | 1968 | 20.10.2015 | 529,6 | 29 | 30.09.2024 | 345 | - | - | не сформирован |
| 251 | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 12 | 1959 | 20.10.2015 | 367,7 | 15 | 30.09.2024 | 265 | 346 | 29:22:050108:23 | сформирован под одним домом |
| 252 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 67 | 1924 | 20.10.2015 | 123,3 | 17 | 30.09.2024 | 190 | 867 | 29:22:050501:283 | сформирован под одним домом |
| 253 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 10 | 1927 | 20.10.2015 | 297,2 | 16 | 30.09.2024 | 238 | 303 | 29:22:050515:41 | сформирован под одним домом |
| 254 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 2, корп. 3 | 1928 | 20.10.2015 | 169,6 | 13 | 30.09.2024 | 560 | - | - | не сформирован |
| 255 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 46 | 1949 | 20.10.2015 | 439,3 | 20 | 30.09.2024 | 302 | 401 | 29:22:050505:8 | сформирован под одним домом |
| 256 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 21 | 1968 | 22.10.2015 | 525,3 | 40 | 30.09.2024 | 344 | 455 | 29:22:090102:17 | сформирован под одним домом |
| 257 | г. Архангельск, ул. Водоемная, д. 8 | 1934 | 05.11.2015 | 315,8 | 18 | 30.09.2024 | 307 | 2951 | 29:22:090109:2409 | сформирован под одним домом |
| 258 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 1 | 1936 | 05.11.2015 | 569,6 | 34 | 30.09.2024 | 397 | - | - | не сформирован |
| 259 | г. Архангельск, ул. Свободы, д. 55, корп. 1 | 1917 | 05.11.2015 | 240,8 | 20 | 30.09.2024 | 233 | 1203 | 29:22:040754:122 | сформирован под одним домом |
| 260 | г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 42 | 1903 | 10.11.2015 | 215,3 | 14 | 30.09.2024 | 215 | - | - | не сформирован |
| 261 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 50 | 1956 | 13.11.2015 | 482,5 | 33 | 30.09.2024 | 308 | - | - | не сформирован |
| 262 | г. Архангельск, ул. Шилова, д. 31 | 1936 | 13.11.2015 | 530,72 | 43 | 30.09.2024 | 353 | - | - | не сформирован |
| 263 | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 73 | 1930 | 13.11.2015 | 337,06 | 31 | 30.09.2024 | 371 | - | - | не сформирован |
| 264 | г. Архангельск, ш. Маймаксанское, д. 9 | 1939 | 13.11.2015 | 533,4 | 25 | 30.09.2024 | 416 | - | - | не сформирован |
| 265 | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 4 | 1960 | 27.11.2015 | 240,3 | 18 | 30.09.2024 | 309 | 424 | 29:22:050108:11 | сформирован под одним домом |
| 266 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 77 | 1963 | 13.11.2015 | 384,38 | 27 | 30.09.2024 | 289 | - | - | не сформирован |
| 267 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 79 | 1963 | 13.11.2015 | 432,4 | 40 | 30.09.2024 | 288 | - | - | не сформирован |
| 268 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 79, к. 1 | 1964 | 13.11.2015 | 453,9 | 33 | 30.09.2024 | 315 | - | - | не сформирован |
| 269 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 49 | 1961 | 13.11.2015 | 728,1 | 37 | 30.09.2024 | 455 | - | - | не сформирован |
| 270 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 68 | 1939 | 27.11.2015 | 580,39 | 33 | 30.09.2024 | 411 | 666 | 29:22:040619:6 | сформирован под одним домом |
| 271 | г. Архангельск, ул. Нагорная, д. 55, корп. 1 | 1957 | 27.11.2015 | 93,3 | 6 | 30.09.2024 | 112 | 164 | 29:22:050403:15 | сформирован под одним домом |
| 272 | г. Архангельск, ул. Горького, д. 8 | 1940 | 01.12.2015 | 501,95 | 33 | 30.09.2024 | 349 | - | - | не сформирован |
| 273 | г. Архангельск, ул. Каботажная, д. 3 | 1929 | 01.12.2015 | 397,9 | 26 | 30.09.2024 | 289 | - | - | не сформирован |
| 274 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 24, корп. 2 | 1963 | 01.12.2015 | 444,85 | 40 | 30.09.2024 | 310 | - | - | не сформирован |
| 275 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 4 | 1964 | 11.12.2015 | 274,8 | 12 | 30.09.2024 | 486 | - | - | не сформирован |
| 276 | г. Архангельск, ул. Мира, д. 4 | 1940 | 11.12.2015 | 462,5 | 15 | 30.09.2024 | 409 | - | - | не сформирован |
| 277 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 54 | 1953 | 11.12.2015 | 137,6 | 9 | 30.09.2024 | 165 | - | - | не сформирован |
| 278 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 55 | 1956 | 11.12.2015 | 149,9 | 7 | 30.09.2024 | 180 | - | - | не сформирован |
| 279 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 56 | 1953 | 11.12.2015 | 139,4 | 4 | 30.09.2024 | 173 | - | - | не сформирован |
| 280 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 57 | 1959 | 11.12.2015 | 111,5 | 8 | 30.09.2024 | 153 | - | - | не сформирован |
| 281 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 61 | 1953 | 11.12.2015 | 117,5 | 6 | 30.09.2024 | 165 | - | - | не сформирован |
| 282 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 62 | 1978 | 11.12.2015 | 350 | 13 | 30.09.2024 | 444 | - | - | не сформирован |
| 283 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 65 | 1956 | 11.12.2015 | 141,3 | 10 | 30.09.2024 | 216 | - | - | не сформирован |
| 284 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 67 | 1954 | 11.12.2015 | 135,3 | 14 | 30.09.2024 | 226 | - | - | не сформирован |
| 285 | г. Архангельск, ул. Машиностроителей, д. 4 | 1935 | 24.12.2015 | 614,79 | 40 | 30.09.2024 | 395 | - | - | не сформирован |
| 286 | г. Архангельск, пер. Широкий, д. 9 | 1918 | 30.12.2015 | 277,1 | 18 | 30.09.2024 | 203 | - | - | не сформирован |
| 287 | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 7 | 1934 | 30.12.2015 | 275,6 | 14 | 30.09.2024 | 362 | - | - | не сформирован |
| 288 | г. Архангельск, пер. Двинской, д. 7 | 1929 | 31.12.2015 | 485,53 | 24 | 30.09.2024 | 473 | - | - | не сформирован |
| 289 | г. Архангельск, ул. Буденного С.М., д. 5 | 1937 | 31.12.2015 | 446,2 | 22 | 30.09.2024 | 366 | - | - | не сформирован |
| 290 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 39 | 1957 | 31.12.2015 | 600,3 | 50 | 30.09.2024 | 371 | - | - | не сформирован |
| 291 | г. Архангельск, ул. Емецкая, д. 9, корп. 1 | 1957 | 31.12.2015 | 355 | 12 | 30.09.2024 | 285 | - | - | не сформирован |
| 292 | г. Архангельск, ул. Кировская, д. 7 | 1934 | 31.12.2015 | 570,4 | 29 | 30.09.2024 | 346 | - | - | не сформирован |
| 293 | г. Архангельск, ул. Мирная, д. 34 | 1958 | 31.12.2015 | 448,7 | 18 | 30.09.2024 | 318 | - | - | не сформирован |
| 294 | г. Архангельск, ул. Морская, д. 1 | 1960 | 31.12.2015 | 235,5 | 11 | 30.09.2024 | 251 | - | - | не сформирован |
| 295 | г. Архангельск, ул. Петра Стрелкова, д. 11 | 1983 | 31.12.2015 | 627,4 | 33 | 30.09.2024 | 467 | - | - | не сформирован |
| 296 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 40, корп. 1 | 1932 | 31.12.2015 | 544,3 | 37 | 30.09.2024 | 354 | - | - | не сформирован |
| 297 | г. Архангельск, ул. Рыбацкая, д. 16 | 1963 | 31.12.2015 | 96,2 | 2 | 30.09.2024 | 156 | - | - | не сформирован |
| 298 | г. Архангельск, ул. Транспортная, д. 16 | 1971 | 31.12.2015 | 379,3 | 24 | 30.09.2024 | 367 | - | - | не сформирован |
| 299 | г. Архангельск, ул. Фрунзе, д. 39 | 1903 | 31.12.2015 | 75,7 | 2 | 30.09.2024 | 182 | - | - | не сформирован |
| 300 | г. Архангельск, ул. Фрунзе, д. 41 | 1903 | 31.12.2015 | 76,2 | 3 | 30.09.2024 | 183 | - | - | не сформирован |
| 301 | г. Архангельск, ул. Михаила Новова, д. 29 | 1957 | 17.05.2016 | 467,5 | 31 | 30.09.2024 | 456 | 1396 | 29:22:011306:424 | сформирован под одним домом |
| 302 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 28, корп. 1 | 1952 | 25.05.2016 | 586,8 | 38 | 30.09.2024 | 417 | 680 | 29:22:031014:3 | сформирован под одним домом |
| 303 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 30 | 1956 | 24.06.2016 | 549 | 32 | 30.09.2024 | 375 | 565 | 29:22:080902:10 | сформирован под одним домом |
| 304 | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 11 | 1954 | 13.07.2016 | 586,6 | 36 | 30.09.2024 | 393 | - | - | не сформирован |
| 305 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 48 | 1943 | 13.07.2016 | 415,91 | 10 | 30.09.2024 | 423 | 594 | 29:22:040718:16 | сформирован под одним домом |
| 306 | г. Архангельск, просп. Никольский, д. 116 | 1934 | 21.07.2016 | 714,41 | 67 | 30.09.2024 | 499 | - | - | не сформирован |
| 307 | г. Архангельск, ул. Декабристов, д. 8 | 1955 | 21.07.2016 | 565,6 | 16 | 30.09.2024 | 367 | 560 | 29:22:022225:4 | сформирован под одним домом |
| 308 | г. Архангельск, ул. Мостовая, д. 22 | 1967 | 21.07.2016 | 55,39 | 9 | 30.09.2024 | 375 | - | - | не сформирован |
| 309 | г. Архангельск, пер. Одиннадцатый, д. 1 | 1926 | 25.07.2016 | 346,9 | 6 | 30.09.2024 | 490 | - | - | не сформирован |
| 310 | г. Архангельск, ул. Бергавинова, д. 8 | 1935 | 25.07.2016 | 213,24 | 13 | 30.09.2024 | 367 | - | - | не сформирован |
| 311 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 84 | 1959 | 25.07.2016 | 457,39 | 31 | 30.09.2024 | 298 | - | - | не сформирован |
| 312 | г. Архангельск, ул. Кольская, д. 19 | 1963 | 25.07.2016 | 329,51 | 19 | 30.09.2024 | 302 | - | - | не сформирован |
| 313 | г. Архангельск, ул. Сурповская, д. 49 | 1966 | 25.07.2016 | 427,3 | 18 | 30.09.2024 | 335 | 1705 | 29:22:080203:46 | сформирован под одним домом |
| 314 | г. Архангельск, ул. Теснанова, д. 20 | 1959 | 25.07.2016 | 340,5 | 22 | 30.09.2024 | 257 | 322 | 29:22:040706:12 | сформирован под одним домом |
| 315 | г. Архангельск, пер. Двинской, д. 4 | 1955 | 02.08.2016 | 451,8 | 15 | 30.09.2024 | 412 | - | - | не сформирован |
| 316 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 14 | 1957 | 02.08.2016 | 409,6 | 26 | 30.09.2024 | 259 | - | - | не сформирован |
| 317 | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 20 | 1966 | 02.08.2016 | 342,4 | 19 | 30.09.2024 | 331 | - | - | не сформирован |
| 318 | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 22 | 1967 | 02.08.2016 | 415,2 | 35 | 30.09.2024 | 333 | - | - | не сформирован |
| 319 | г. Архангельск, ул. Михаила Новова, д. 18 | 1958 | 02.08.2016 | 715,6 | 33 | 30.09.2024 | 457 | - | - | не сформирован |
| 320 | г. Архангельск, ул. Пионерская, д. 149 | 1968 | 02.08.2016 | 491,2 | 22 | 30.09.2024 | 344 | - | - | не сформирован |
| 321 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 24, корп. 2 | 1955 | 02.08.2016 | 455,7 | 25 | 30.09.2024 | 307 | - | - | не сформирован |
| 322 | г. Архангельск, ул. Проезжая, д. 18 | 1959 | 02.08.2016 | 654,4 | 36 | 30.09.2024 | 442 | - | - | не сформирован |
| 323 | г. Архангельск, ул. Проезжая, д. 24 | 1963 | 02.08.2016 | 298,4 | 20 | 30.09.2024 | 199 | - | - | не сформирован |
| 324 | г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 7 | 1955 | 02.08.2016 | 512,8 | 23 | 30.09.2024 | 333 | - | - | не сформирован |
| 325 | г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 9 | 1955 | 02.08.2016 | 520,16 | 27 | 30.09.2024 | 330 | - | - | не сформирован |
| 326 | г. Архангельск, ул. Энтузиастов, д. 44, корп. 2 | 1962 | 02.08.2016 | 338,4 | 19 | 30.09.2024 | 221 | - | - | не сформирован |
| 327 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 41 | 1958 | 23.08.2016 | 296,2 | 20 | 30.09.2024 | 293 | 450 | 29:22:040605:20 | сформирован под одним домом |
| 328 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 12 | 1932 | 26.08.2016 | 561,45 | 35 | 30.09.2024 | 416 | - | - | не сформирован |
| 329 | г. Архангельск, ул. Петра Стрелкова, д. 14 | 1991 | 26.08.2016 | 659,5 | 38 | 30.09.2024 | 480 | - | - | не сформирован |
| 330 | г. Архангельск, ул. Петра Стрелкова, д. 9 | 1985 | 26.08.2016 | 692,9 | 31 | 30.09.2024 | 441 | - | - | не сформирован |
| 331 | г. Архангельск, ул. Буденного С.М., д. 3 | 1937 | 29.08.2016 | 596,6 | 25 | 30.09.2024 | 389 | - | - | не сформирован |
| 332 | г. Архангельск, пер. Одиннадцатый, д. 6 | 1936 | 31.08.2016 | 202,3 | 14 | 30.09.2024 | 280 | - | - | не сформирован |
| 333 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 6 | 1930 | 15.09.2016 | 321 | 20 | 30.09.2024 | 223 | 276 | 29:22:050516:13 | сформирован под одним домом |
| 334 | г. Архангельск, ул. Железнодорожная, д. 9 | 1917 | 21.10.2016 | 56,7 | 5 | 30.09.2024 | 160 | - | - | не сформирован |
| 335 | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 28 | 1970 | 21.10.2016 | 247,9 | 12 | 30.09.2024 | 323 | - | - | не сформирован |
| 336 | г. Архангельск, ул. Красносельская, д. 16 | 1963 | 21.10.2016 | 38,4 | 3 | 30.09.2024 | 133 | - | - | не сформирован |
| 337 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 104, корп. 1 | 1961 | 21.10.2016 | 686,7 | 35 | 30.09.2024 | 459 | - | - | не сформирован |
| 338 | г. Архангельск, наб. Георгия Седова, д. 12 | 1903 | 02.11.2016 | 710,72 | 48 | 30.09.2024 | 507 | - | - | не сформирован |
| 339 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 83 | 1963 | 02.11.2016 | 426,7 | 38 | 30.09.2024 | 312 | - | - | не сформирован |
| 340 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 63, корп. 1 | 1962 | 02.11.2016 | 512,1 | 30 | 30.09.2024 | 312 | - | - | не сформирован |
| 341 | г. Архангельск, ул. Коммунальная, д. 5 | 1932 | 02.11.2016 | 620,4 | 25 | 30.09.2024 | 386 | 527 | 29:22:050404:38 | сформирован под одним домом |
| 342 | г. Архангельск, ул. Романа Куликова, д. 3, корп. 3 | 1932 | 02.11.2016 | 413,3 | 26 | 30.09.2024 | 283 | 457 | 29:22:050515:18 | сформирован под одним домом |
| 343 | г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 42 | 1966 | 02.11.2016 | 470,8 | 19 | 30.09.2024 | 317 | - | - | не сформирован |
| 344 | г. Архангельск, ул. Соловецкая, д. 11 | 1993 | 07.11.2016 | 138 | 9 | 30.09.2024 | 222 | - | - | не сформирован |
| 345 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 93 | 1926 | 30.11.2016 | 286,24 | 16 | 30.09.2024 | 331 | - | - | не сформирован |
| 346 | г. Архангельск, ул. Лермонтова, д. 29 | 1936 | 09.12.2016 | 747,4 | 56 | 30.09.2024 | 456 | - | - | не сформирован |
| 347 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 15, корп. 3 | 1949 | 27.12.2016 | 441,5 | 24 | 30.09.2024 | 301 | - | - | не сформирован |
| 348 | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 12 | 1959 | 27.12.2016 | 664 | 44 | 30.09.2024 | 453 | 688 | 29:22:080903:6 | сформирован под одним домом |
| 349 | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 4 | 1931 | 27.12.2016 | 526,8 | 45 | 30.09.2024 | 343 | 604 | 29:22:080904:8 | сформирован под одним домом |
| По иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета и иных источников (средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства): | | | | 2 724,7 |  |  |  |  |  |  |
| а) в рамках договоров о развитии застроенных территорий | | | | 979,7 | 81,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 68, корп. 1 | 1917 | 09.08.2013 | 202,1 | 26 | 30.09.2024 | 154 | - | - | не сформирован |
| 2 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 34, корп. 1 | 1912 | 25.04.2014 | 288,9 | 20 | 30.09.2024 | 233 | 5831 | 29:22:050509:30 | сформирован для застройки под двумя домами |
| 3 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 33 | 1937 | 25.04.2014 | 488,7 | 35 | 30.09.2024 | 392 | 5831 | 29:22:050509:30 | сформирован для застройки под двумя домами |
| б) в рамках иных муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск" | | | | 1745 | 90 |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Архангельск, ул. Мореплавателей, д. 5 | 1964 | 11.10.2012 | 36,9 | 3 | 31.12.2019 | 743 | - | - | не сформирован |
| 2 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 37 | 1912 | 14.02.2013 | 25,2 | 3 | 31.12.2019 | 259 | 1127 | 29:22:040756:25 | сформирован под одним домом |
| 3 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 26, корп. 1 | 1963 | 25.06.2013 | 17 | 1 | 31.12.2019 | 285 | 1393 | 29:22:031010:397 | сформирован под одним домом |
| 4 | г. Архангельск, ул. Титова, д. 4 | 1932 | 23.08.2013 | 114,4 | 8 | 31.12.2019 | 281 | 1854 | 29:22:031615:235 | сформирован под одним домом |
| 5 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 10 | 1936 | 18.10.2013 | 72,2 | 4 | 31.12.2019 | 391 | 1490 | 29:22:031012:197 | сформирован под одним домом |
| 6 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 18 | 1957 | 24.01.2014 | 68,4 | 2 | 31.12.2019 | 456 | - | - | не сформирован |
| 7 | г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 7 | 1948 | 14.03.2014 | 25,9 | 1 | 31.12.2019 | 470 | - | - | не сформирован |
| 8 | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 2 | 1960 | 25.04.2014 | 38,7 | 1 | 31.12.2019 | 321 | 443 | 29:22:050108:10 | сформирован под одним домом |
| 9 | г. Архангельск, ул. Кочуринская, д. 50 | 1938 | 25.04.2014 | 17,28 | 5 | 31.12.2019 | 212 | - | - | не сформирован |
| 10 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 21, корп. 1 | 1937 | 06.05.2014 | 21 | 1 | 31.12.2019 | 368 | 518 | 29:22:040730:14 | сформирован под одним домом |
| 11 | г. Архангельск, ул. Кутузова, д. 13 | 1938 | 13.05.2014 | 52,5 | 3 | 31.12.2019 | 343 | 2805 | 29:22:031609:168 | сформирован под одним домом |
| 12 | г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д. 7 | 1959 | 20.05.2014 | 46,5 | 3 | 31.12.2019 | 226 | 832 | 29:22:012003:1217 | сформирован под одним домом |
| 13 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 78 | 1931 | 20.05.2014 | 64,5 | 1 | 31.12.2019 | 474 | 1910 | 29:22:012003:1221 | сформирован под одним домом |
| 14 | г. Архангельск, ул. Островная, д. 8 | 1966 | 21.08.2014 | 52,6 | 5 | 31.12.2019 | 324 | - | - | не сформирован |
| 15 | г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 111 | 1932 | 28.08.2014 | 35,5 | 1 | 31.12.2019 | 393 | - | - | не сформирован |
| 16 | г. Архангельск, ул. Ленина, д. 14 | 1949 | 13.11.2014 | 14,96 | 2 | 31.12.2019 | 448 | - | - | не сформирован |
| 17 | г. Архангельск, ул. Ударников, д. 11 | 1932 | 13.11.2014 | 14 | 1 | 31.12.2019 | 324 | 1382 | 29:22:031610:197 | сформирован под одним домом |
| 18 | г. Архангельск, ул. Кировская, д. 5 | 1936 | 27.01.2015 | 16,9 | 1 | 31.12.2019 | 382 | 1196 | 29:22:031016:404 | сформирован под одним домом |
| 19 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 16 | 1934 | 14.05.2015 | 43,22 | 1 | 31.12.2019 | 465 | - | - | не сформирован |
| 20 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 29, корп. 1 | 1969 | 15.05.2015 | 30,6 | 1 | 31.12.2019 | 332 | 1012 | 29:22:060417:55 | сформирован под одним домом |
| 21 | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 12 | 1930 | 27.07.2015 | 20,1 | 1 | 31.12.2019 | 448 | - | - | не сформирован |
| 22 | г. Архангельск, ул. Буденного С.М., д. 10 | 1953 | 04.08.2015 | 56,4 | 3 | 31.12.2019 | 387 | 1662 | 29:22:012010:996 | сформирован под одним домом |
| 23 | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 27 | 1931 | 18.09.2015 | 47,29 | 2 | 31.12.2019 | 449 | - | - | не сформирован |
| 24 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 39 | 1963 | 28.09.2015 | 82 | 3 | 31.12.2019 | 341 | 423 | 29:22:050403:17 | сформирован под одним домом |
| 25 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 73, корп. 2 | 1957 | 28.09.2015 | 29,7 | 2 | 31.12.2019 | 346 | - | - | не сформирован |
| 26 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 52 | 1935 | 13.10.2015 | 125,3 | 5 | 31.12.2019 | 804 | - | - | не сформирован |
| 27 | г. Архангельск, ул. Юности, д. 4 | 1937 | 13.10.2015 | 22,28 | 2 | 31.12.2019 | 412 | - | - | не сформирован |
| 28 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 80 | 1963 | 20.10.2015 | 25,6 | 2 | 31.12.2019 | 313 | - | - | не сформирован |
| 29 | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 73 | 1930 | 13.11.2015 | 244,97 | 12 | 31.12.2019 | 371 | - | - | не сформирован |
| 30 | г. Архангельск, ул. Михаила Новова, д. 29 | 1957 | 17.05.2016 | 160,2 | 5 | 31.12.2019 | 456 | 1396 | 29:22:011306:424 | сформирован под одним домом |
| 31 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 41 | 1958 | 23.08.2016 | 96,6 | 4 | 31.12.2019 | 293 | 450 | 29:22:040605:20 | сформирован под одним домом |
| 32 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 83 | 1963 | 02.11.2016 | 26,3 | 1 | 31.12.2019 | 312 | - | - | не сформирован". |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 5  к муниципальной программе  "Переселение граждан из непригодного  для проживания (аварийного) жилищного фонда  в городском округе "Город Архангельск"  **ПЛАН реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,  признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Годы реализации программы | Всего расселяемая площадь жилых помещений  кв. м | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений | | расселяемая площадь  кв. м | в том числе | | | Строительство многоквартирных домов | | выкуп жилых помещений  у собственников | договор  о развитии застроенной территории | переселение  в свободный жилищный фонд | | расселяемая площадь кв. м | расселяемая площадь кв. м | расселяемая площадь кв. м | площадь построенных жилых помещений  кв. м | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | | | | | | | | 1 | 2019 | 2 808,67 | 2 808,67 | 2 136,57 | - | 672,10 | - | | 2 | 2020 | 5 688,52 | 5 688,52 | 5 474,92 | - | 213,60 | - | | 3 | 2021 | 5 040,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | - | - | - | | 4 | 2022 | 54 645,30 | 21 486,30 | 21 486,30 | - | - | 33 159,00 |   2   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 5 | 2023 | 6 716,84 | 6 716,84 | 6 005,15 | - | 711,69 | - | | 6 | 2024 | 4 596,10 | 4 596,10 | 4 596,10 | - | - | - | | 7 | 2025 | - | - | - | - | - | - | |  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование без средств Фонда. в т.ч.: | | | | | | | | 8 | 2019 | 1 745,00 | 1 745,00 | 1 745,00 | - | - | - | | 9 | 2024 | 979,70 | 979,70 | - | 979,70 | - | -". |   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение № 6

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного для

проживания (аварийного) жилищного фонда

в городском округе "Город Архангельск"

**ПЛАН**

**мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,**

**признанного таковым до 1 января 2017 года в рамках подпрограммы 1**

**"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым**

**до 1 января 2017 года"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Год реализации программы | Число жителей, планируемых  к переселению, чел. | Количество расселяемых жилых помещений, находящихся  в собственности граждан, ед. | Расселяемая площадь жилых помещений, находящихся  в собственности граждан, кв. м |
|
|
| 1 | 2019 | 203 | 96 | 3 881,57 |
| 2 | 2020 | 253 | 240 | 5 688,52 |
| 3 | 2021 | 289 | 124 | 5 040,00 |
| 4 | 2022 | 666 | 292 | 20 845,00 |
| 5 | 2023 | 370 | 185 | 6 716,84 |
| 6 | 2024 | 230 | 226 | 4 596,10 |
| 7 | 2025 | - | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного   
для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе "Город Архангельск"

"ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения и подлежащих расселению

в рамках подпрограммы 2 "Переселение граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Реквизиты документа о признании дома аварийным | | Количество зарегистрированных жителей, чел. | Количество помещений, шт. | Площадь жилых помещений, кв. м |
| N | дата |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дома с полной потерей устойчивости здания (сошедшие со свай) | | | | | | | |
|  | | I этап |  |  |  |  |  |
| 1 | | ул. Калинина, д. 17 | 1341р | 25.04.2017 | 11 | 4 | 224,6 |
| 2 | | ул. Ярославская, д. 75 (пом. 1, 2; ком. 8, 15, 23, 24, 24а, 25, 26, 27) | 1955р | 20.06.2017 | 14 | 8 | 258,51 |
| 3 | | просп. Советских Космонавтов, д. 101 (кв. 2, 3, часть кв. 4) | 2372р | 15.08.2018 | 7 | 3 | 134,8 |
| 4 | | ул. КЛДК, д. 90 (кв. 1, 4, 5, 6, 7, 18, 19,20) | 2370р | 15.08.2018 | 21 | 7 | 350,7 |
| 5 | | ул. Урицкого, д. 44 (кв. 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15) | 3068р | 17.10.2018 | 27 | 13 | 702,5 |
| 6 | | просп. Советских Космонавтов, д. 34 (кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8) | 59р | 15.01.2019 | 23 | 7 | 387,98 |
| 7 | | ул. Адмирала Кузнецова, д. 19 (части кв. 1, 4, 5, 7, 8, кв. 2, 3, 6) | 703р | 14.03.2019 | 29 | 16 | 535,69 |
| 8 | | ул. Урицкого, д. 33 (кв. 1, 3, 6) | 1490р | 17.05.2019 | 7 | 3 | 167,1 |
| 9 | | просп. Ломоносова, д. 172, корп. 3 (часть кв. 1 - 2) | 2811р | 20.08.2019 | 1 | 1 | 23,9 |
| 10 | | ул. Кедрова, д. 29 (часть 2 этаж кв. 5) | 4130р | 20.11.2019 | 5 | 2 | 52,41 |
| 11 | | ул. Кедрова, д. 35, корп. 1 (кв. 3) | 4277р | 02.12.2019 | 8 | 1 | 57,5 |
| 12 | | ул. Советская, д. 66 (кв. 1 и 3) | 1156р | 31.03.2020 | 3 | 3 | 144,8 |
| 13 | | ул. Водников, д. 3 (часть кв. 3) | 1906р | 10.06.2020 | 2 | 1 | 43,6 |
| 14 | | ул. Чкалова, д. 4 (кв. 5 и 9) | 2565р | 31.07.2020 | 4 | 2 | 115,7 |
| Дома с частичной потерей устойчивости здания | | | | | | | |
| 27 | просп. Обводный канал, д. 125 (часть кв. 1 и 2) | | 1822р | 07.06.2017 | 6 | 6 | 124,85 |
| 32 | ул. Ильича, д. 16 (кв. 7) | | 3673р | 29.11.2017 | 1 | 1 | 52,1 |
| 36 | ул. Советская, д. 64 (кв. 7) | | 95р | 16.01.2018 | 4 | 1 | 26,8 |
| 62 | ул. Валявкина, д. 5 (кв. 3) | | 1739р | 04.06.2019 | 1 | 1 | 51,4 |
| 69 | ул. Цигломенская, д. 19, корп. 1 (кв.2) | | 1839р | 10.06.2019 | 1 | 1 | 22,8 |
| 75 | ул. Тельмана, д. 5 (кв. 4) | | 3479р | 07.10.2019 | 1 | 1 | 16 |
| 87 | ул. Добролюбова, д. 16 (кв. 8) | | 2235р | 08.07.2020 | 2 | 2 | 44,15 |
| 94 | ул. Карла Маркса, д. 27 (комн. 32) | | 2750р | 11.08.2020 | 2 | 2 | 28,3 |
| 119 | ул. Тяговая, д. 10 (кв. 1) | | 82р | 16.11.2020 | 1 | 1 | 39,2 |
|  | Всего по I этапу | |  |  | 181 | 87 | 3 605,39 |
|  | II этап | |  |  |  |  |  |
| Дома с полной потерей устойчивости здания (сошедшие со свай) | | | | | | | |
| 2 | ул. Ярославская, д. 75 (часть пом. 1, пом. 5, 9, 10, 14, 16, 20, 21) | | 1955р | 20.06.2017 | 14 | 7 | 158,22 |
| 3 | просп. Советских Космонавтов, д. 101 (часть кв. 4) | | 2372р | 15.08.2018 | 1 | 1 | 18,7 |
| 4 | ул. КЛДК, д. 90 (кв. 2) | | 2370р | 15.08.2018 | 1 | 1 | 53,8 |
| 5 | ул. Урицкого, д. 44 (кв. 2, 5) | | 3068р | 17.10.2018 | 5 | 2 | 123,8 |
| 6 | просп. Советских Космонавтов, д. 34 (кв. 7) | | 59р | 15.01.2019 | 3 | 2 | 49,4 |
| 7 | ул. Адмирала Кузнецова, д. 19 (части кв. 1, 4, 5, 7, 8) | | 703р | 14.03.2019 | 15 | 7 | 191,02 |
| 8 | ул. Урицкого, д. 33 (кв. 2, 4, 5, 8) | | 1490р | 17.05.2019 | 9 | 4 | 220,4 |
| 9 | просп. Ломоносова, д. 172, корп. 3 (часть кв. 1 - 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) | | 2811р | 20.08.2019 | 36 | 9 | 413,83 |
| 10 | ул. Кедрова, д. 29 (кв. (ком.) 1, 2, 3, 14, 15, 18) | | 4130р | 20.11.2019 | 13 | 7 | 305,68 |
| 11 | ул. Кедрова, д. 35, корп. 1 (кв. 1, 4, 8) | | 4277р | 02.12.2019 | 8 | 4 | 206,1 |
| 12 | ул. Советская, д. 66 (все помещения кроме кв. 1 и 3) | | 1156р | 31.03.2020 | 18 | 6 | 432,8 |
| 13 | ул. Водников, д. 3 (все помещения кроме части кв. 3) | | 1906р | 10.06.2020 | 26 | 10 | 512,8 |
| 14 | ул. Чкалова, д. 4 (все помещения, кроме кв. 5 и 9 | | 2565р | 31.07.2020 | 30 | 10 | 626,6 |
| 15 | ул. Ударников, д. 2 | | 114р | 18.11.2020 | 50 | 14 | 978 |
| 16 | ул. Розы Люксембург, д. 46, корп. 1 | | 378р | 01.12.2020 | 26 | 8 | 494,4 |
| 17 | просп. Ломоносова, д. 172, корп. 1 | | 2410р | 01.08.2017 | 32 | 10 | 523,9 |
| 18 | ул. Колхозная, д. 5, корп. 1 | | 2925р | 05.10.2018 | 27 | 8 | 531,6 |
| 19 | ул. Северодвинская, д. 23 | | 1907р | 10.06.2020 | 58 | 21 | 1120,7 |
| 20 | ул. Левобережная, д. 11 | | 2246р | 08.07.2020 | 18 | 6 | 305,6 |
| 21 | ул. Суфтина, д. 13, корп. 1 | | 2624р | 04.08.2020 | 32 | 15 | 566,9 |
| 22 | ул. Романа Куликова, д. 32 | | 729р | 18.12.2020 | 24 | 8 | 338,4 |
| 23 | ул. Наб Северной Двины, д. 32, корп. 10 | | 1816р | 18.05.2021 | 31 | 17 | 685,7 |
| 24 | ул. Титова, д. 25 | | 3166р | 03.08.2021 | 24 | 7 | 254,5 |
| Дома с частичной потерей устойчивости здания | | | | | | | |
| 25 | ул. Красных партизан, д. 31 | | 296р | 07.02.2017 | 15 | 7 | 362,5 |
| 26 | ул. Красных маршалов, д. 8 | | 1529р | 12.05.2017 | 25 | 7 | 445,2 |
| 27 | просп. Обводный канал, д. 125 (кроме части кв. 1 и 2) | | 1822р | 07.06.2017 | 26 | 15 | 474,81 |
| 28 | ул. Каботажная, д. 7 | | 1819р | 07.06.2017 | 34 | 15 | 641,46 |
| 29 | ул. Нахимова, д. 14 | | 1916р | 16.06.2017 | 9 | 4 | 166,9 |
| 30 | ул. Каботажная, д. 5 | | 2627р | 23.08.2017 | 18 | 5 | 288,9 |
| 31 | ул. Шкулева, д. 10 | | 3128р | 13.10.2017 | 15 | 11 | 409,99 |
| 32 | ул. Ильича, д. 16 (кроме кв. 7) | | 3673р | 29.11.2017 | 25 | 7 | 311,6 |
| 33 | просп. Новгородский, д. 101, корп. 3 | | 3674р | 29.11.2017 | 22 | 9 | 457,11 |
| 34 | 2-й Ленинградский пер., д. 8 | | 3957р | 20.12.2017 | 9 | 2 | 103,2 |
| 35 | просп. Троицкий, д. 100, корп. 4 | | 3967р | 21.12.2017 | 39 | 16 | 714 |
| 36 | ул. Советская, д. 64 (кроме кв. 7) | | 95р | 16.01.2018 | 16 | 8 | 421,47 |
| 37 | ул. Фрунзе, д. 4 | | 97р | 16.01.2018 | 27 | 8 | 570,38 |
| 38 | ул. Вычегодская, д. 23 | | 85р | 16.01.2018 | 6 | 2 | 237,6 |
| 39 | ул. Красных партизан, д. 4, корп. 2 | | 96р | 16.01.2018 | 21 | 8 | 341,6 |
| 40 | просп. Ленинградский, д. 367 | | 86р | 16.01.2018 | 37 | 14 | 677 |
| 41 | ул. Гайдара, д. 16 | | 87р | 16.01.2018 | 20 | 10 | 526,8 |
| 42 | просп. Советских Космонавтов, д. 81 | | 521р | 09.02.2018 | 4 | 2 | 114,7 |
| 43 | ул. Советская, д. 71 | | 526р | 09.02.2018 | 46 | 19 | 549,63 |
| 44 | ул. Кировская, д. 11 | | 516р | 09.02.2018 | 25 | 7 | 408,6 |
| 45 | ул. Красных маршалов, д. 5 | | 515р | 09.02.2018 | 20 | 7 | 373,6 |
| 46 | просп. Ломоносова, д. 126 | | 795р | 14.03.2018 | 40 | 13 | 694,33 |
| 47 | ул. Советская, д. 75 (все помещения, кроме комн. 7) | | 797р | 14.03.2018 | 19 | 16 | 372,84 |
| 48 | ул. Георгия Седова, д. 20, корп. 1 | | 1466р | 15.05.2018 | 61 | 20 | 660,29 |
| 49 | ул. Выучейского, д. 54 | | 1784р | 09.06.2018 | 31 | 14 | 581,7 |
| 50 | ул. Орджоникидзе, д. 5 (все помещения, кроме кв. 3) | | 1897р | 25.06.2018 | 22 | 9 | 449,6 |
| 51 | пер. Водников, д. 5 | | 2071р | 16.07.2018 | 25 | 10 | 382,54 |
| 52 | ул. Гуляева, д. 123 | | 2140р | 24.07.2018 | 35 | 14 | 471,84 |
| 53 | ул. Победы, д. 81 | | 2148р | 24.07.2018 | 22 | 8 | 369,9 |
| 54 | ул. Октябрят, д. 28, корп. 1 (все помещения, кроме кв. 1) | | 2375р | 15.08.2018 | 12 | 5 | 210,7 |
| 55 | ул. Добролюбова, д. 7 | | 2670р | 17.09.2018 | 20 | 8 | 254,22 |
| 56 | просп. Ломоносова, д. 57 | | 2926р | 05.10.2018 | 19 | 7 | 265,3 |
| 57 | ул. Вологодская, д. 16 (все помещения, кроме части кв. 3) | | 34р | 14.01.2019 | 39 | 21 | 1044,21 |
| 58 | ул. Карельская, д. 53 | | 36р | 14.01.2019 | 24 | 14 | 780,3 |
| 59 | просп. Ленинградский, д. 319 | | 60р | 15.01.2019 | 36 | 15 | 651,6 |
| 60 | ул. Партизанская, д. 28, корп. 2 (все помещения, кроме кв. 7) | | 498р | 22.02.2019 | 34 | 11 | 528,5 |
| 61 | ул. Свободы, д. 28 | | 696р | 14.03.2019 | 26 | 10 | 334,43 |
| 62 | ул. Валявкина, д. 5 (все помещения, кроме кв. 3) | | 1739р | 04.06.2019 | 9 | 4 | 187,15 |
| 63 | ул. Заводская, д. 95 | | 1798р | 05.06.2019 | 26 | 10 | 389,63 |
| 64 | ул. Репина, д. 24 | | 1786р | 05.06.2019 | 25 | 7 | 409,3 |
| 65 | ул. Тельмана, д. 1 | | 1774р | 05.06.2019 | 28 | 12 | 701,8 |
| 66 | ул. Ударников, д. 19 | | 1775р | 05.06.2019 | 3 | 1 | 77,2 |
| 67 | ул. Павла Усова, д. 5 (все помещения, кроме кв. 8) | | 1790р | 05.06.2019 | 20 | 8 | 355,5 |
| 68 | ул. Репина, д. 17 | | 1787р | 05.06.2019 | 35 | 10 | 493,9 |
| 69 | ул. Цигломенская, д. 19, корп. 1 (все помещения, кроме кв. 2) | | 1839р | 10.06.2019 | 36 | 11 | 531,9 |
| 70 | ул. Физкультурников, д. 42, корп. 1 | | 1869р | 13.06.2019 | 28 | 15 | 522,38 |
| 71 | ул. Корабельная, д. 20 | | 1868р | 13.06.2019 | 50 | 24 | 1 044,40 |
| 72 | ул. Выучейского, д. 68 | | 1978р | 24.06.2019 | 27 | 8 | 470,2 |
| 73 | ул. Гайдара, д. 21 | | 1985р | 24.06.2019 | 47 | 21 | 1 164,55 |
| 74 | ул. Розы Люксембург, д. 53 (все помещения, кроме кв. 2) | | 2204р | 08.07.2019 | 27 | 16 | 787,8 |
| 75 | ул. Тельмана, д. 5 (все помещения, кроме кв. 4) | | 3479р | 07.10.2019 | 22 | 10 | 472,05 |
| 76 | ул. Ударников, д. 15 | | 3480р | 07.10.2019 | 31 | 9 | 574,4 |
| 77 | ул. Розы Люксембург, д. 52 | | 3638р | 18.10.2019 | 33 | 9 | 433,8 |
| 78 | ул. Ярославская, д. 52, корп. 2 | | 4122р | 20.11.2019 | 51 | 33 | 764,58 |
| 79 | ул. Родионова, д. 7 | | 4274р | 02.12.2019 | 29 | 12 | 534,65 |
| 80 | ул. Георгия Иванова, д. 53 | | 4532р | 20.12.2019 | 8 | 4 | 210,9 |
| 81 | ул. Свободы, д. 57, корп. 1 | | 224р | 23.01.2020 | 7 | 3 | 130,3 |
| 82 | ул. Партизанская, д. 28 | | 223р | 23.01.2020 | 21 | 8 | 369,8 |
| 83 | ул. Александра Петрова, д. 9 | | 416р | 06.02.2020 | 17 | 5 | 269,9 |
| 84 | ул. Урицкого, д. 40 | | 420р | 06.02.2020 | 21 | 8 | 335,9 |
| 85 | ул. Бергавинова, д. 14 | | 775р | 02.03.2020 | 24 | 11 | 305,2 |
| 86 | ул. Северодвинская, д. 23 | | 1907р | 10.06.2020 | 58 | 21 | 1 120,70 |
| 87 | ул. Добролюбова, д. 16 (все помещения, кроме кв. 8) | | 2235р | 08.07.2020 | 22 | 6 | 317,8 |
| 88 | ул. Ильича, д. 12 | | 2236р | 08.07.2020 | 29 | 10 | 440,29 |
| 89 | ул. Приморская, д. 20, корп. 3 | | 2456р | 23.07.2020 | 21 | 10 | 434,6 |
| 90 | ул. Михаила Новова, д. 33 | | 2618р | 04.08.2020 | 39 | 10 | 606 |
| 91 | ул. 1-ая Линия, д. 23 | | 2704р | 07.08.2020 | 12 | 4 | 217,5 |
| 92 | ул. Аллейная, д. 30 | | 2701р | 07.08.2020 | 30 | 12 | 752,2 |
| 93 | ул. Энтузиастов, д. 24, корп. 1 | | 2676р | 07.08.2020 | 32 | 12 | 723,3 |
| 94 | ул. Карла Маркса, д. 27 (все помещения, кроме комн. 32) | | 2750р | 11.08.2020 | 87 | 33 | 1045,48 |
| 95 | ул. Школьная, д. 75 | | 3082р | 09.09.2020 | 34 | 13 | 491,13 |
| 96 | просп. Никольский, д. 114 | | 3138р | 11.09.2020 | 15 | 6 | 210,3 |
| 97 | ул. Прокашева, д. 21 | | 3511р | 08.10.2020 | 17 | 5 | 169,98 |
| 98 | ул. Терехина, д. 59 | | 3509р | 08.10.2020 | 11 | 7 | 252,1 |
| 99 | ул. Победы, д. 55 | | 3642р | 19.10.2020 | 27 | 8 | 535,5 |
| 100 | ул. Матросова, д. 6 | | 3740р | 23.10.2020 | 31 | 12 | 379,4 |
| 101 | ул. Тяговая, д. 3 | | 3741р | 23.10.2020 | 28 | 9 | 473,7 |
| 102 | ул. Ленина, д. 22 | | 3898р | 06.11.2020 | 17 | 8 | 336,3 |
| 103 | ул. Гвардейская, д. 1 | | 60р | 13.11.2020 | 17 | 8 | 526,7 |
| 104 | ул. Заводская, д. 94 | | 48р | 13.11.2020 | 45 | 17 | 543,81 |
| 105 | ул. Михайловой, д. 6 | | 55р | 13.11.2020 | 29 | 13 | 574,87 |
| 106 | ул. Сибирская, д. 5 | | 53р | 13.11.2020 | 16 | 6 | 268,2 |
| 107 | ул. Стахановская, д. 41 | | 56р | 13.11.2020 | 11 | 3 | 226,7 |
| 108 | ул. Адмирала Кузнецова, д. 24 | | 62р | 13.11.2020 | 19 | 9 | 381,1 |
| 109 | ул. Боровая, д. 55, корп. 1 | | 47р | 13.11.2020 | 11 | 4 | 157,59 |
| 110 | пер. Двинской, д. 3 | | 57р | 13.11.2020 | 14 | 8 | 468,41 |
| 111 | ул. Колхозная, д. 9, корп. 1 | | 52р | 13.11.2020 | 31 | 11 | 621 |
| 112 | ул. Сибирская, д. 36 | | 61р | 13.11.2020 | 23 | 9 | 540,2 |
| 113 | ул. Советская, д. 46, корп. 1 | | 59р | 13.11.2020 | 35 | 9 | 520 |
| 114 | ул. Союзов, д. 7 | | 58р | 13.11.2020 | 2 | 1 | 40,6 |
| 115 | ул. Школьная, д. 81 | | 54р | 13.11.2020 | 19 | 7 | 422 |
| 116 | ул. Адмирала Кузнецова, д. 21, корп. 3 | | 50р | 13.11.2020 | 16 | 12 | 511,8 |
| 117 | ул. Адмирала Макарова, д. 3 | | 74р | 16.11.2020 | 15 | 8 | 383,6 |
| 118 | ул. Мира, д. 14 | | 75р | 16.11.2020 | 12 | 3 | 187,9 |
| 119 | ул. Тяговая, д. 10 (все помещения, кроме кв. 1) | | 82р | 16.11.2020 | 6 | 2 | 54 |
| 120 | ул. Тяговая, д. 60 | | 81р | 16.11.2020 | 13 | 5 | 180,5 |
| 121 | ул. Цигломенская, д. 12 | | 80р | 16.11.2020 | 22 | 8 | 527,6 |
| 122 | ул. Адмирала Макарова, д. 3, корп. 1 | | 79р | 16.11.2020 | 34 | 8 | 397,7 |
| 123 | ул. Дежневцев, д. 13, корп. 6 | | 77р | 16.11.2020 | 10 | 2 | 53,5 |
| 124 | ул. Октябрьская, д. 33, корп. 1 | | 76р | 16.11.2020 | 12 | 2 | 100,5 |
| 125 | ул. Пирсовая, д. 66 | | 78р | 16.11.2020 | 4 | 2 | 74,3 |
| 126 | ул. Сурповская, д. 40 | | 73р | 16.11.2020 | 21 | 15 | 543,4 |
| 127 | ул. Адмирала Макарова, д. 2, корп. 1 | | 72р | 16.11.2020 | 26 | 12 | 511,6 |
| 128 | ул. Кировская, д. 9 | | 116р | 18.11.2020 | 28 | 10 | 572,4 |
| 129 | просп. Ломоносова, д. 33, корп. 2 | | 119р | 18.11.2020 | 13 | 4 | 243,7 |
| 130 | ул. Партизанская, д. 32 | | 117р | 18.11.2020 | 4 | 1 | 48,3 |
| 131 | ул. Пушкинская, д. 3 | | 122р | 18.11.2020 | 28 | 8 | 504 |
| 132 | ул. Серафимовича, д. 12 | | 120р | 18.11.2020 | 19 | 7 | 370,5 |
| 133 | просп. Советских Космонавтов, д. 67, корп. 1 | | 115р | 18.11.2020 | 3 | 2 | 85,2 |
| 134 | ул. Репина, д. 20 | | 121р | 18.11.2020 | 34 | 9 | 502,2 |
| 135 | ул. Тельмана, д. 3 | | 118р | 18.11.2020 | 37 | 11 | 517 |
| 136 | ул. Локомотивная, д. 58 | | 377р | 01.12.2020 | 23 | 10 | 378,9 |
|  | Всего по II этапу | |  | | 3 212 | 1 253 | 57 845,45 |
|  | Итого по I и II этапам (136 домов) | |  | | 3 393 | 1 340 | 61 450,84 |