**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

по реализации инициативы

"Мини-музей Арктики "Белый медвежонок"

проекта "Бюджет твоих возможностей"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации | Ответственные  | Информация о выполнении |
| Дата начала  | Дата окончания  |
| 1. | Организация процесса выделения средств учреждению на реализацию инициативы | 01.04.2022 | 31.05.2022 | Департамент образования Администрации города Архангельска,МАДОУ Детский сад № 157 | Исполнено |
| 2. | Заключение договоров на приобретение оборудования, проведение работ (в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ) | 01.06.2022 | 30.06.2022 | МАДОУ Детский сад № 157 | Исполнено |
| 3. | Выполнение работ согласно техническим заданиям(закупка товаров, выполнение работ и услуг, установка оборудования) | 15.06.2022 | 30.09.2022 | МАДОУ Детский сад № 157 | Исполнено.  |
| 4. | Торжественное открытие мини-музея Арктики "Белый медвежонок" | 01.09.2022 | 03.10.2022 | Департамент образования Администрации города Архангельска,МАДОУ Детский сад № 157 | Торжественное открытие состоялось 14.09.2022 |