"**ДОРОЖНАЯ КАРТА**"

по реализации инициативы "Green – парк территория возможностей"

проекта "Бюджет твоих возможностей"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы\* | Срок реализации | | Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа "Город Архангельск" / муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" | ФИО и должность исполнителя, отвечающего за реализацию мероприятия | Информация об исполнении |
| Дата начала  (ДД/ММ/ГГ) | Дата окончания  (ДД/ММ/ГГ) |
| 1 | Заключение соглашения о предоставлении целевой субсидии | 15.04.2024. | 19.04.2024. | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" | Лобанова О.А. | Выполнено |
| 2 | Внесение изменений в ПФХД | 22.04.2024 | 24.04.2024 | МБДОУ Детский сад № 11 | Коносова А.С. | Выполнено |
| 3 | Размещение ПФХД | 26.04.2024 | 26.04.2024 | МБДОУ Детский сад № 11 | Коносова А.С. | Выполнено |
| 4 | Внесение изменений в План график | 26.04.2024 | 26.04.2024 | МБДОУ Детский сад № 11 | Коносова А.С. | Выполнено |
| 5 | Размещение документации о закупке | 13.05.2024 | 17.05.2024 | МБДОУ Детский сад № 11 | Коносова А.С. | Выполнено |
| 6 | Проведение закупок через портал малых закупок "А- маркет" | 20.05.2024 | 24.05.2024 | МБДОУ Детский сад № 11 | Коносова А.С. | Выполнено |
| 7 | Заключение контракта с победителем на поставку развивающих модулей | 27.05.2024 | 30.05.2024 | МБДОУ Детский сад № 11 | Коносова А.С. | Выполнено |
| 8 | Заключение прямого договора на обустройство бетонных дорожек (по запросу КП) | 27.05.2024 | 30.05.2024 | МБДОУ Детский сад № 11 | Коносова А.С. | Выполнено |
| 9 | Завоз земли, установка теплицы | 13.05.2024 | 17.05.2024 | МБДОУ Детский сад № 11 | Мизина Н.А. | Выполнено |
| 10 | Обустройство грядок и клумб, подготовка территории, посадка рассады и цветов | 17.05.2024. | 30.06.2024 | МБДОУ Детский сад № 11 | Мизина Н.А. | Выполнено |
| 11 | Доставка модулей и малых архитектурных форм | 30.05.2024. | 30.06.2024 | МБДОУ Детский сад № 11 | Коносова А.С. |  |
| 12 | Установка малых архитектурных форм, заборчика, обустройство дорожек | 30.06.2024. | 31.08.2024 | МБДОУ Детский сад № 11 | Северова Ю.А.  (01.07.-31.07.)  Мизина Н.А.  (01.08.-31.08.) |  |
| 13 | Открытие  Green - парка | 02.09.2024 |  | МБДОУ  Детский сад № 11 | Лобанова О.А. |  |