"**ДОРОЖНАЯ КАРТА**"

по реализации инициативы "Школа – территория спорта"

проекта "Бюджет твоих возможностей"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации | | Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа "Город Архангельск" / муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" | ФИО и должность исполнителя, отвечающего за реализацию мероприятия | Информация об исполнении |
| Дата начала  (ДД/ММ/ГГ) | Дата окончания  (ДД/ММ/ГГ) |
| 1 | Заключение соглашений о предоставлении целевых субсидий | 01.04.2024 | 20.04.2024 | МБОУ СШ №27,  департамент образования городского округа "Город Архангельск" | Брэдэ Л.В.,  директор | В работе в связи с изменением исходных данных проекта |
| 2 | Создание рабочей группы для реализации проекта | 15.04.2024 | 20.04.2024 | МБОУ СШ №27 | Брэдэ Л.В., директор | Выполнено |
| 3 | Подготовка проектно-сметной документации для проведения аукциона по земляным работам, приобретению спортивного покрытия | 15.04.2024 | 30.04.2024 | МБОУ СШ №27 | Старостина М.В., заместитель директора по АХР | Выполнено |
| 4 | Проведение конкурсных процедур в соответствии с ФЗ №44 | Апрель 2024 | Май 2024 | МБОУ СШ №27 | Старостина М.В., заместитель директора по АХР |  |
| 5 | Заключение контрактов на приобретение спортивного оборудования | 15.05.2024 | 15.06.2024 | МБОУ СШ №27 | Брэдэ Л.В, директор |  |
| 6 | Заседание рабочей группы | ежемесячно |  | МБОУ СШ №27 | Брэдэ Л.В., директор |  |
| 7 | Земляные работы | 15.06 2024 | 30.06.2024 | МБОУ СШ №27 | Старостина М.В., заместитель директора по АХР |  |
| 8 | Устройство спортивного покрытия | 01.07.2024 | 10.08.2024 | МБОУ СШ №27 | Старостина М.В., заместитель директора по АХР |  |
| 9 | Установка и подключение мачт освещения | Июль- | 10.08.2024 | МБОУ СШ №27 | Старостина М.В., заместитель директора по АХР |  |
| 10 | Установка спортивного оборудования | 11.08.2024 | 28.08.2024 | МБОУ СШ №27 | Старостина М.В., заместитель директора по АХР |  |
| 11 | Открытие спортивной площадки | 07.09.2024 |  | МБОУ СШ №27 | Брэдэ Л.В. |  |