"**ДОРОЖНАЯ КАРТА**"

по реализации инициативы "Территория здоровья "Сияние Севера"

проекта "Бюджет твоих возможностей"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы\* | Срок реализации | | Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа "Город Архангельск" / муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" | ФИО и должность исполнителя, отвечающего за реализацию мероприятия | Информация об исполнении |
| Дата начала  (ДД/ММ/ГГ) | Дата окончания  (ДД/ММ/ГГ) |
| 1 | Направление заявки на выделение средств | 13.05.2024 | 14.05.2024 | МБДОУ Детский сад № 167 | Мальцева С.А., заведующий | Выполнено |
| 2 | Подписание дополнительного соглашения | 16.05.2024 | 17.05.2024 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 167 | Главный специалист департамента образования, Мальцева С.А., заведующий | Выполнено |
| 3 | Изменения в ПФХД | 17.05.2024 | 20.05.2024 | МБДОУ Детский сад № 167 | Мальцева С.А., заведующий | Выполнено |
| 4 | Изменения в план-график закупок | 21.05.2024 | 22.05.2024 | МБДОУ Детский сад № 167 | Мальцева С.А., заведующий | Выполнено |
| 5 | Заключение договоров с подрядными организациями | 27.05.2024 | 27.06.2024 | МБДОУ Детский сад № 167 | Мальцева С.А., заведующий |  |
| 6 | Ремонт помещений для устройства соляной пещеры и фитобара | 01.06.2024 | 31.07.2024 | МБДОУ Детский сад № 167 | Мальцева С.А., заведующий |  |
| 7 | Монтаж вентиляции для соляной пещеры | 30.06.2024 | 15.07.2024 | МБДОУ Детский сад № 167 | Мальцева С.А., заведующий |  |
| 8 | Установка соляной пещеры | 19.07.2024 | 15.08.2024 | МБДОУ Детский сад № 167 | Мальцева С.А., заведующий |  |
| 9 | Поставка мебели для соляной пещеры и фитобара | 15.08.2024 | 30.08.2024 | МБДОУ Детский сад № 167 | Мальцева С.А., заведующий |  |
| 10 | Приобретение расходных материалов | 01.09.2024 | 14.09.2024 | МБДОУ Детский сад № 167 | Мальцева С.А., заведующий |  |
| 11 | Оформление и декорирование помещений соляной пещеры и фитобара | 01.09.2024 | 30.09.2024 | МБДОУ Детский сад № 167 | Мальцева С.А., заведующий |  |
| 12 | Торжественное открытие "Территории здоровья – Сияние севера" | 01.10.2024 |  | МБДОУ Детский сад № 167 | Мальцева С.А., заведующий |  |