**Утвержден**

постановлением мэрии

города Архангельска

от 25.12.2015 № 116

**ПЛАН**

**мероприятий ("дорожная карта")**

**муниципального образования "Город Архангельск"**

**по повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов и услуг (2015–2020 годы)**

План мероприятий ("дорожная карта") муниципального образования "Город Архангельск" по повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов и услуг (далее – "дорожная карта") разработан в целях поэтапного обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальных объектов и услуг к 2020 году.

Для достижения указанной цели "дорожной картой" предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на выявление и устранение физических и информационных барьеров на пути инвалида и приведение муниципальных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, транспортных средств (далее – муниципальных объектов) и предоставляемых услуг (далее – услуг) в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.

В настоящее время на территории муниципального образования "Город Архангельск" отсутствуют муниципальные объекты, доступные для всех категорий инвалидов. Мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры, реализуемые на территории муниципального образования "Город Архангельск", как правило, предусматривают устранение физических барьеров на пути инвалида. При этом не рассматриваются возможности организации альтернативного формата предоставления услуг (дистанционная форма предоставления услуг, изменения режима работы и др.). Также отсутствуют мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг, и оказанием помощи в их использовании или получении.

Для полноценной реализации Федерального закона от 01.12.2014   
№ 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи   
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" необходимо:

привести муниципальные нормативные правовые акты в соответствие   
с законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области по вопросам социальной защиты инвалидов;

предусмотреть мероприятия по информационно-методическому обеспе-  
чению деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов;

2

привлекать общественные организации инвалидов к обследованию муниципальных объектов и разработке мер по формированию доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения муниципального образования "Город Архангельск".

"Дорожная карта" устанавливает последовательность действий отрас  
левых (функциональных) и территориальных органов мэрии города Архангельска (далее – органы мэрии города) в соответствии с вопросами местного значения и полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, определенными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", по обеспечению для инвалидов условий доступности муниципальных объектов и услуг, а также по оказанию им при этом необходимой помощи.

Реализация мероприятий "дорожной карты" будет происходить как в отношении объектов нового строительства (реконструкции, капитального ремонта) – принцип "универсального дизайна", так и в отношении объектов и услуг, введенных в действие ранее утверждения соответствующих нормати-  
вов – принцип "разумного приспособления". Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов может достигаться двумя путями:

1) архитектурно-планировочными решениями и соответствующими ремонтно-строительными работами;

2) организационными решениями вопросов предоставления соответ-ствующих социально значимых услуг (альтернативная форма предоставления услуг).

Реализацию мероприятий по обеспечению для инвалидов условий доступности муниципальных объектов и услуг, а также по оказанию им при этом необходимой помощи предлагается осуществлять в рамках реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Архангельск".

При этом основные организационные работы (оценка состояния доступности муниципальных объектов и услуг; информационно-разъяс-нительная работа с руководителями муниципальных унитарных предприятий, предоставляющих услуги населению; инструктирование (обучение) специалистов мэрии города Архангельска и сотрудников муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", осущест-  
вляющих прием населения, по вопросам связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг; издание соответствующих локальных нормативных актов) планируется провести в течение 2015-2016 годов. В период 2016 - 2020 годы предполагается проведение активной реализации конкретных мероприятий, разработанных с учетом результатов обследования муниципальных объектов и предоставляемых услуг, по повышению уровня их доступности для инвалидов. Проведение в 2020 году

3

анализа, обобщения и оценки реализации "дорожной карты" поможет опреде-лить перспективные направления работы по успешной социализации инвалидов в муниципальном образовании "Город Архангельск".

Финансовое обеспечение реализации мероприятий "дорожной карты", осуществляется за счет средств городского бюджета, областного бюджета   
и иных, не запрещенных законодательством источников.

Объемы финансового обеспечения мероприятий "дорожной карты" определяются с учетом рекомендаций паспортов доступности, оформленных по итогам обследования муниципальных объектов, на которых предоставляются услуги населению.

Корректировка "дорожной карты" осуществляется ежегодно с учетом достигнутых показателей реализации мероприятий "дорожной карты".

Координацию и контроль реализации "дорожной карты" осуществляет управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска. Изменения и дополнения в "дорожную карту" рассматриваются рабочей группой, созданной на основании распоряжения мэрии города Архангельска от 14.08.2015 № 2456р "О создании рабочей группы по разработке плана мероприятий ("дорожной карты") муниципального образования "Город Архангельск" по повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов и услуг".

Перечень показателей доступности для инвалидов объектов и услуг указан в приложении № 1 "Повышение значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов и услуг в муниципальном образовании "Город Архангельск". Перечень мероприятий "дорожной карты" муници-пального образования "Город Архангельск", реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, представлен в приложении № 2. Форма аналитического отчета о выполнении плана мероприятий дорожной карты муниципального образования "Город Архангельск" по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (далее – отчет) приведена в приложении № 3. Органы мэрии города, ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности, представляют отчет в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска ежегодно не позднее 20 февраля текущего финансового года.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение № 1**

к Плану мероприятий ("дорожной карте") муни-  
ципального образования "Город Архангельск" по повышению значений показателей доступ-  
ности для инвалидов муниципальных объектов и услуг (2015–2020 годы)

Повышение значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов и услуг

в муниципальном образовании "Город Архангельск"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица  измерения | Значение показателя | | | | | | Органы мэрии города, ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля объектов, находящихся в собственности муниципального образования "Город Архангельск", на которых предоставляются услуги населению | % | 7,6 | 9,7 | 18,4 | 21,5 | 25,1 | 27,3 | Департамент образования мэрии города Архангельска |
| 1.1. | С ограниченными возможностями здоровья (зрение) | % | 3,5 | 5,0 | 12,0 | 14,5 | 17,0 | 18,6 |
| 1.2. | С ограниченными возможностями здоровья (слух) | % | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 2,9 | 2,9 |
| 1.3. | С ограниченными возможностями здоровья (опорно-двигательный аппарат) | % | 2,9 | 3,5 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,8 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Доля объектов, находящихся в собственности муниципального образования "Город Архангельск", на которых предоставляются услуги населению | % | 57,5 | 70,0 | 77,5 | 80,0 | 85,0 | 92,5 | Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска |
| 2.1. | С ограниченными возможностями здоровья (зрение) | % | 20,0 | 25,0 | 32,5 | 32,5 | 37,5 | 42,5 |
| 2.2. | С ограниченными возможностями здоровья (слух) | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2.3. | С ограниченными возможностями здоровья (опорно-двигательный аппарат) | % | 35,0 | 42,5 | 42,5 | 45,0 | 45,0 | 47,5 |
| 3. | Доля объектов, находящихся в собственности муниципального образования "Город Архангельск", на которых предоставляются услуги населению | % | 42,8 | 52,3 | 57,1 | 66,7 | 71,4 | 80,9 | Управление по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска |
| 3.1. | С ограниченными возможностями здоровья (зрение) | % | 19,0 | 23,8 | 23,8 | 28,6 | 28,6 | 33,3 |
| 3.2. | С ограниченными возможностями здоровья (слух) | % | 9,5 | 9,5 | 14,3 | 14,3 | 19,0 | 19,0 |
| 3.3. | С ограниченными возможностями здоровья (опорно-двигательный аппарат) | % | 14,3 | 19,0 | 19,0 | 23,8 | 23,8 | 28,6 |
| 4. | Доля объектов, находящихся в собственности муниципального образования "Город Архангельск", на которых предоставляются услуги населению | % | 23,4 | 26,9 | 30,2 | 33,4 | 36,7 | 39,6 | Департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска |
| 4.1. | С ограниченными возможностями здоровья (зрение) | % | 6,4 | 7,6 | 8,7 | 9,7 | 10,7 | 11,7 |
| 4.2. | С ограниченными возможностями здоровья (слух) | % | 4,8 | 5,8 | 6,8 | 7,8 | 8,9 | 9,6 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. | С ограниченными возможностями здоровья (опорно-двигательный аппарат) | % | 12,2 | 13,5 | 14,7 | 15,9 | 17,1 | 18,3 |  |
| 5. | Доля объектов, находящихся в собственности муниципального образования "Город Архангельск", на которых предоставляются услуги населению | % | 33,3 | 52,3 | 66,4 | 76,0 | 90,4 | 100,0 | Муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба мэрии" |
| 5.1. | С ограниченными возможностями здоровья (зрение) | % | 0,0 | 9,5 | 14,2 | 19,0 | 23,8 | 28,6 |
| 5.2. | С ограниченными возможностями здоровья (слух) | % | 0,0 | 9,5 | 14,2 | 19,0 | 23,8 | 28,6 |
| 5.3. | С ограниченными возможностями здоровья (опорно-двигательный аппарат) | % | 33,3 | 33,3 | 38,0 | 38,0 | 42,8 | 42,8 |
| 6. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам, а также по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, от числа муниципальных служащих, подлежащих обучению (инструктированию) | % | 0,0 | 13,0 | 34,7 | 56,5 | 78,3 | 100,0 | Управление муниципальной службы и кадров мэрии города Архангельска |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение № 2**

к Плану мероприятий ("дорожной карте") муни-  
ципального образования "Город Архангельск" по повышению значений показателей доступ-  
ности для инвалидов муниципальных объектов и услуг (2015–2020 годы)

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий "дорожной карты" муниципального образования "Город Архангельск",

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Нормативный правовой акт,  иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| I. Совершенствование нормативной правовой базы | | | | | |
| 1. | Актуализация муниципальных нормативных правовых актов, направленных на обеспечение доступности муниципальных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, транспортных средств (далее – муниципальных объектов) и предоставляемых услуг (далее – услуг) для инвалидов и других маломобильных групп населения | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции  о правах инвалидов" | Органы мэрии города | 2015-2016 годы | Приведение муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации |

2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части требований к обеспечению условий их доступности для инвалидов | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Органы мэрии города | 2015-2016 годы | Приведение муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации |
| 1.2. | Утверждение локального нормативного акта о проведении обследования условий доступности для инвалидов муниципальных объектов и услуг | Распоряжение Правительства Архангельской области от 27.10.2015 № 364-рп  "Об определении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Архангельской области по координации реализации государственной политики, направленной на реализацию положений Конвенции о правах инвалидов, законодательства Российской Федерации и законодательства Архангельской области по вопросам социальной защиты инвалидов на территории Архангельской области" | Органы мэрии города | 2016 год | Установление общих требований к проведению обследования условий доступности для инвалидов муниципальных объектов и услуг |

3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями | | | | | |
| 1. | Проведение обследования текущего состояния доступности для инвалидов муниципальных объектов | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=D2AB8A7FB00A17ECA1F3705BFF35E1988D4B27E9C66BDB919346377688QDn5N) от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности" | Органы мэрии города и муниципальные учреждения муниципального образования "Город Архангельск" | 2016 год | Получение актуальной информации о состоянии доступности для инвалидов муниципальных объектов |
| 1.1. | Создание Перечня муниципальных объектов | Органы мэрии города | 2016 год | Предоставление актуальной информации о состоянии доступности для инвалидов муниципальных объектов для принятия эффективных решений по адаптации муниципальных объектов |
| 1.2. | Мониторинг Перечня муниципальных объектов | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска, департамент муниципального имущества мэрии города Архангельска | С 2016 года | Актуализация планов по переоборудованию, переоснащению и приспособлению муниципальных объектов с учетом результатов анализа текущего состояния их доступности для инвалидов |

4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Утверждение планов по переоборудованию, переоснащению и приспособлению муниципальных объектов с учетом результатов анализа текущего состояния их доступности для инвалидов | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", [СП 59.13330.2012](consultantplus://offline/ref=31EF789DED46ECAA7311EA06C7B030C0C00FE7AA8E6609ED2C2FAC7Dj2m2N) "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", постановление Правительства Российской Федерации  от 26.12.2014 № 1521  "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" | Органы мэрии города | 2016 год | Внесение изменений в ведомственные целевые программы муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3. | Реализация мероприятий плана по переоборудованию, переоснащению и приспособлению муниципальных объектов с учетом результатов анализа текущего состояния их доступности для инвалидов | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=D2AB8A7FB00A17ECA1F3705BFF35E1988D4B27E9C66BDB919346377688QDn5N) от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Органы мэрии города и муниципальные учреждения муниципального образования "Город Архангельск" | 2016-2020 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов |

5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Реализация мероприятий плана по переоборудованию, переоснащению и приспособлению муниципальных транспортных средств, муниципальных объектов транспортной инфраструктуры,  а также парковочных мест для инвалидов на автомобильных стоянках | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=D2AB8A7FB00A17ECA1F3705BFF35E1988D4B27E9C66BDB919346377688QDn5N) от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=120C15A98A803F3F7B773BB9A3A1677B8B2A416F3368234975F4A911B9v51FI) от 08.11.2007 № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации, ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска  от 28.01.2014 № 44 | Департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска | 2015-2016 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов |
| 3.1.1. | Внесение изменений в Поло- жение о проведении конкурса на право заключения договора на организацию регулярных авто- бусных перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск", преду- сматривающих создание условий доступности транспортных средств для граждан с ограни- ченными возможностями здоровья |
| 3.2. | Реализация мероприятий плана по переоборудованию, переоснащению и приспособлению объектов муниципального жилищного фонда средствами и приспособлениями в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=D2AB8A7FB00A17ECA1F3705BFF35E1988D4B27E9C66BDB919346377688QDn5N) от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Жилищный [кодекс](consultantplus://offline/ref=120C15A98A803F3F7B773BB9A3A1677B8B2848683960234975F4A911B9v51FI) Российской Федерации, ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 28.01.2014 № 44 | Департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска | 2017-2020 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов |

6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | Реализация мероприятий плана по переоборудованию, переоснащению и приспособлению муниципальных объектов городского хозяйства | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=D2AB8A7FB00A17ECA1F3705BFF35E1988D4B27E9C66BDB919346377688QDn5N) от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 28.01.2014 № 44 | Департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска, муниципальные учреждения муниципального образования "Город Архангельск",  муниципальные унитарные предприятия муниципального образования "Город Архангельск" | 2016-2020 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов |
| 3.4. | Реализация мероприятий плана по переоборудованию, переоснащению и приспособлению муниципальных объектов сферы образования | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=D2AB8A7FB00A17ECA1F3705BFF35E1988D4B27E9C66BDB919346377688QDn5N) от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=D2AB8A7FB00A17ECA1F3705BFF35E1988D4B24E9CA6CDB919346377688QDn5N)  от 29.12.2012 № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации", ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2013 № 1042 | Департамент образования мэрии города Архангельска  и муниципальные учреждения муниципального образования "Город Архангельск" | 2016-2020 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов |

7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. | Реализация мероприятий плана по переоборудованию, переоснащению и приспособлению муниципальных объектов сферы культуры  и молодежной политики | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=D2AB8A7FB00A17ECA1F3705BFF35E1988D4B27E9C66BDB919346377688QDn5N) от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=D2AB8A7FB00A17ECA1F3705BFF35E1988D4523E9C96FDB919346377688QDn5N)  от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=120C15A98A803F3F7B773BB9A3A1677B8B2B416E3868234975F4A911B9v51FI) от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле", ведомственная целевая программа "Культура Архангельска", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска  от 20.09.2013 № 613 | Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска  и муници-пальные учреждения муниципального образования "Город Архангельск" | 2016-2020 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов |
| 3.6. | Реализация мероприятий плана по переоборудованию, переоснащению и приспособлению муниципальных объектов сферы физической культуры и спорта | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=D2AB8A7FB00A17ECA1F3705BFF35E1988D4B27E9C66BDB919346377688QDn5N) от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=D2AB8A7FB00A17ECA1F3705BFF35E1988D4B24E0CF69DB919346377688QDn5N)  от 04.12.2007 № 329-ФЗ  "О физической культуре и спорте  в Российской Федерации", ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры  и спорта на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска  от 31.12.2013 № 1037 | Управление по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска  и муници-пальные учреждения муниципального образования "Город Архангельск" | 2016-2020 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов |

8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7. | Реализация мероприятий плана по переоборудованию, переоснащению и приспособлению муниципальных объектов, расположенных в помещениях, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба мэрии " | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=D2AB8A7FB00A17ECA1F3705BFF35E1988D4B27E9C66BDB919346377688QDn5N) от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=D2AB8A7FB00A17ECA1F3705BFF35E1988D4B27E9C66BDB919346377688QDn5N) от 27.07.2010 № 210-ФЗ  "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 28.01.2014 № 44 | Муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба мэрии" | 2016-2020 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов |
| III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам  услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма,  а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | |
| 1. | Создание и сопровождение версии официального Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск", доступной для слабовидящих граждан | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=D2AB8A7FB00A17ECA1F3705BFF35E1988D4B27E9C66BDB919346377688QDn5N) от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=D2AB8A7FB00A17ECA1F3705BFF35E1988D4B27E9C66BDB919346377688QDn5N) от 27.07.2010 № 210-ФЗ  "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муниципального образования "Город Архангельск", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска  от 31.12.2013 № 1041 | Управление информацион-ных ресурсов и систем мэрии города Архангельска | 2016-2020 годы | Повышение показателей доступности муниципальных услуг для инвалидов |

9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности  в обществе, и формирование позитивного отношения  к проблемам инвалидов, в том числе по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения  в муниципальном образовании "Город Архангельск" | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=D2AB8A7FB00A17ECA1F3705BFF35E1988D4B27E9C66BDB919346377688QDn5N) от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите  инвалидов в Российской Федерации", Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=D2AB8A7FB00A17ECA1F3705BFF35E1988D4B27E9C66BDB919346377688QDn5N)  от 27.07.2010 № 210-ФЗ  "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муниципального образования "Город Архангельск", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска  от 31.12.2013 № 1041 | Пресс-служба  мэрии города Архангельска,  муниципальное бюджетное учреждение "Информацион-но-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" | 2016-2020 годы | Повышение уровня информированности населения, в том числе инвалидов, о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск", о социально-экономическом и культурном развитии города, о развитии его общественной инфраструктуры |
| 3. | Организация участия муниципальных служащих и сотрудников муниципальных учреждений, в обучающих семинарах по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма, а также по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=D2AB8A7FB00A17ECA1F3705BFF35E1988D4B27E9C66BDB919346377688QDn5N) от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите  инвалидов в Российской Федерации", распоряжение Правительства Архангельской области от 13.10.2015 № 317-рп "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Архангельской области" | Управление муниципальной службы и кадров мэрии города Архангельска,  управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска | 2016-2020 годы | Повышение уровня знаний муниципальных служащих и сотрудников муниципальных учреждений |

10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Включение в должностные инструкции муниципальных служащих и сотрудников муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" обязанностей по оказанию инвалиду помощи в преодолении барьеров в здании и сопровождении при получении услуги в органах местного самоуправления и подведомственных учреждениях | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=D2AB8A7FB00A17ECA1F3705BFF35E1988D4B27E9C66BDB919346377688QDn5N) от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муниципального образования "Город Архангельск", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска  от 31.12.2013 № 1041 | Управление муниципальной службы и кадров мэрии города Архангельска, муниципальные учреждения муниципального образования "Город Архангельск" | 2016 год | Повышение значений показателей доступности для инвалидов муниципальных услуг |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение № 3**

к Плану мероприятий ("дорожной карте") муни-  
ципального образования "Город Архангельск" по повышению значений показателей доступ-  
ности для инвалидов муниципальных объектов и услуг (2015–2020 годы)

Аналитический отчет о выполнении плана

мероприятий дорожной карты муниципального образования "Город Архангельск"

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

за 20\_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование органа мэрии города

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта (услуги), на котором реализовано мероприятие | Дата реализации мероприятия | Объем и источники финансового обеспечения, тыс.рублей | | | | Информация о реализации мероприятия |
| Всего | областной бюджет | городской  бюджет | внебюджетные средства |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. подпись

Ф.И.О. исполнителя, телефон

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_