УТВЕРЖДЕН

распоряжением  мэрии

города Архангельска

от 15.05.2013 № 1208р

СОСТАВ

рабочей группы по проведению реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида №  21 "Лесная сказка" путем присоединения к  муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад  комбинированного вида № 148 "Рябинушка"

| Пантюхина Надежда Васильевна | - | заместитель директора департамента образо-вания мэрии города Архангельска (руково-дитель рабочей группы) |
| --- | --- | --- |
| Галицына Ирина Евгеньевна | - | ведущий специалист отдела дошкольного образования департамента образования мэрии города Архангельска (секретарь рабочей группы) |
| Абиева Людмила Михайловна | - | ведущий специалист финансово-эконо-мического отдела департамента образования мэрии города Архангельска |
| Дибирова Татьяна Васильевна | - | начальник финансово-экономического отдела департамента образования мэрии города Архангельска |
| Ерыкалова Елена Станиславовна | - | начальник отдела организационно-аналити-ческого обеспечения департамента образо-вания мэрии города Архангельска |
| Кирияк Ирина Александровна | - | исполняющая обязанности заведующего муни-ципальным бюджетным дошкольным образо-вательным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 21 "Лесная сказка" |
| Коптяева Наталья Ивановна | - | заместитель директора департамента образо-вания мэрии города Архангельска |
| Кузнецова Светлана Владимировна | - | ведущий специалист финансово-экономи-ческого отдела департамента образования мэрии города Архангельска |
| Малахова Мария Александровна | - | ведущий специалист отдела управления муниципальным имуществом департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска |
| Плотникова Светлана Васильевна | - | главный специалист-юрисконсульт управления правового обеспечения организационной, кадровой работы и социальной сферы муниципально-правового департамента мэрии города Архангельска |

2

| Филимонова Нина Сергеевна | - | начальник отдела дошкольного образования департамента образования мэрии города Архангельска |
| --- | --- | --- |
| Чильцова Дарья Павловна | - | ведущий специалист финансово-эконо-мического отдела департамента образования мэрии города Архангельска |
| Шумкова Оксана Борисовна | - | заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования "Город Архан-гельск" "Детский сад комбинированного вида № 148 "Рябинушка" |

____________

УТВЕРЖДЕН

распоряжением мэрии

города Архангельска

от 15.05.2013 № 1208р

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 
"Город Архангельск" "Детский сад  общеразвивающего вида № 21 "Лесная сказка" путем присоединения к  муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

муниципального образования "Город Архангельск"

"Детский сад  комбинированного вида № 148 "Рябинушка"

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление работников МБДОУ Детский сад № 21 о реорга-низации учреждения | 01.07. 2013 | Кирияк И.А., Плотникова С.В. |
| 2. | Уведомление ИФНС России по городу Архангельску о реорганизации учреждения | В соответствии с действующим законодательством | Кирияк И.А. |
| 3. | Уведомление Пенсионного фонда РФ г.Архангельска о реорганиза-ции учреждения | В соответствии с действующим законодательством | Кирияк И.А. |
| 4. | Уведомление Фонда социаль-ного страхования РФ города Архангельска о реорганизации учреждения | В соответствии с действующим законодательством | Кирияк И.А. |
| 5. | Размещение в специализирован-ных органах печати объявления о реорганизации учреждения | В соответствии с действующим законодательством | Кирияк И.А. |
| 6. | Направление в городскую службу занятости населения г.Архан-гельска уведомления о реор-ганизации учреждения | 24.04.2013 | Кирияк И.А. |
| 7. | Направление в городскую профсоюзную организацию работников образования и науки уведомления о реорганизации учреждения | 24.08.2013 | Кирияк И.А. |
| 8. | Уведомление в письменной форме сторонних организаций и известных кредиторов МБДОУ Детский сад № 21 о реорганизации учреждения | 24.04.2013 | Кирияк И.А., Чильцова Д.П. |
| 9. | Формирование штатного расписания МБДОУ Детский сад № 148 | 01.07.2013 | Шумкова О.Б., Галицына И.Е., Абиева Л.М. |
| 10. | Подготовка документов в департамент муниципального имущества мэрии города Архангельска на списание имущества | 01.07. 2013 | Кирияк И.А., Чильцова Д.П., Малахова М.А. |

2

| 11. | Подготовка предварительного пакета документов на пере-оформление лицензии МБДОУ Детский сад № 148 в связи с реорганизацией | 01.07.2013 | Шумкова О.Б., Галицына И.Е. |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Сверка расчетов с поставщиками и подрядчиками по состоянию на 01.08. 2013 | 10.08. 2013 | Кирияк И.А., Чильцова Д.П. |
| 13. | Сверка расчетов по налогам, сборам, взносам с ИФНС России по городу Архангельску, отделе-нием Пенсионного фонда РФ, региональным отделением ФСС РФ | 16.08. 2013 | Кирияк И.А., Чильцова Д.П. |
| 14. | Заключение договоров (внесение дополнений в ранее заклю-ченные) с поставщиками услуг на обслуживание здания МБДОУ Детский сад № 148, расположен-ного по адресу: г.Архангельск, ул.Клепача, д.15 | 16.08. 2013 | Шумкова О.Б., Абиева Л.М. |
| 15. | Подготовка и утверждение передаточного акта МБДОУ Детский сад № 21 | 19.08.2013 | Кирияк И.А., Чильцова Д.П. |
| 16. | Внесение, утверждение измене-ний в Устав МБДОУ Детский сад № 148 | 19.08.2013 | Шумкова О.Б., Галицына И.Е. |
| 17 | Направление МБДОУ Детский сад № 21 пакета документов в ИФНС России по городу Архан-гельску для получения свидетель-ства об исключении из ЕГРЮЛ, выписки из ЕГРЮЛ, уведомления о снятии с учета | 20.08.2013 | Кирияк И.А. |
| 18. | Получение в ИФНС России по городу Архангельску свиде-тельства об исключении из ЕГРЮЛ, выписки из ЕГРЮЛ, уведомления о снятии с учета | 28.08. 2013 | Кирияк И.А. |
| 19. | Направление МБДОУ Детский сад № 148 пакета документов в ИФНС России по городу Архан-гельску для получения свидетель-ства о внесении записи ЕГРЮЛ | После получения свидетельства об исключении из ЕГРЮЛ, выписки из ЕГРЮЛ, уведомления о снятии с учета МБДОУ Детский сад № 21 | Шумкова О.Б. |
| 20 | Издание приказа о досрочном прекращении муниципального задания МБДОУ Детский сад № 21 | В течение десяти рабочих дней с момента получения в ИФНС России по городу Архангельску свидетельства об исключении из ЕГРЮЛ МБДОУ Детский сад № 21 | Филимонова Н.С. |
| 21 | Внесение изменений в муници-пальное задание МБДОУ Детский сад № 148 | В течение пяти рабочих дней с момента получения в ИФНС России по городу Архангельску свидетельства об исключении из ЕГРЮЛ МБДОУ Детский сад № 21 | Филимонова Н.С. |

3

| 22 | Внесение изменений в Перечень муниципальных казенных и бюджетных учреждений муници- пального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образо- вания мэрии города Архангельска | В течение пяти рабочих дней с момента получения в ИФНС России по городу Архангельску свидетельства об исключении из ЕГРЮЛ МБДОУ Детский сад № 21 | Ерыкалова Е.С. |
| --- | --- | --- | --- |
| 23. | Получение в ИФНС России по городу Архангельску свидете-льства о внесении записи в ЕГРЮЛ | В течение пяти рабочих дней | Шумкова О.Б. |
| 24. | Подача МБДОУ Детский сад № 148 заявки на получение положительного заключения Управления надзорной деятель-ности ГУ МЧС России по Архангельской области | После получения свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ | Шумкова О.Б. |
| 25 | Подача МБДОУ Детский сад № 148 заявки на получение положительного санитарно-эпи-демиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Архангельской области | После получения свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ | Шумкова О.Б. |
| 26. | Подача документов в ФГБУ "ФКП Росреестр" по Архан-гельской области и НАО для получения свидетельств о госу-дарственной регистрации права на здание и земельный участок МБДОУ Детский сад № 148 | После получения свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ | Шумкова О.Б., Галицына И.Е. |
| 27. | Направление МБДОУ Детский сад № 148 пакета документов на переоформление лицензии в Министерство образования и науки Архангельской области | После получения свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, направления заявки в МЧС, Роспотребнадзор, Росреестр | Шумкова О.Б., Галицына И.Е. |
| 28. | Списание и уничтожение печатей, штампов, неисполь-зованных бланков МБДОУ Детский сад № 21 | После получения свидетельства об исключении из ЕГРЮЛ, выписки из ЕГРЮЛ, уведомления о снятии с учета | Кирияк И.А., Галицына И.Е. |
| 29. | Передача документов МБДОУ Детский сад № 21 по личному составу, регистрационных и бухгалтерских документов, архива, документов временного и постоянного сроков хранения (в соответствии с номенклатурой дел) по акту приема-передачи в МБДОУ Детский сад № 148 | После получения свидетельства об исключении из ЕГРЮЛ, выписки из ЕГРЮЛ, уведомления о снятии с учета | Шумкова О.Б., Галицына И.Е., Кузнецова С.В., Кирияк И.А., Чильцова Д.П. |
| 30. | Списание и уничтожение доку- ментов МБДОУ Детский сад № 21 со сроком хранения до одного года по акту | После получения свидетельства об исключении из ЕГРЮЛ, выписки из ЕГРЮЛ, уведомления о снятии с учета | Кирияк И.А., Галицына И.Е. |

4

| 31. | Получение МБДОУ Детский сад № 148 положительного сани-тарно-эпидемиологического зак-лючения Управления Роспотреб-надзора по Архангельской области | В течение семи рабочих дней (п.25) | Шумкова О.Б. |
| --- | --- | --- | --- |
| 32. | Получение МБДОУ Детский сад № 148 положительного заклю-чения Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Архангельской области | В течение семи рабочих дней (п.24) | Шумкова О.Б. |
| 33 | Получение переоформленной лицензии на право ведение образовательной деятельности в Министерстве образования и науки Архангельской области | В течение 45 дней (п.27) | Шумкова О.Б. |

____________