Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 18.02.2016 № 174

"Муниципальная программа

"Развитие социальной сферы муниципального образования

"Город Архангельск"

Паспорт

муниципальной программы  "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск"

(далее – муниципальная программа)

| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2021 годы |
| --- | --- |
| Заказчики муниципальной программы | Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", Администрация муниципального образования "Город Архангельск" |
| Цели муниципальной программы | Повышение эффективности сфер образования, культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта, социальной политики |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | Целевой индикатор 1. Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" в социальной сфере муниципального образования "Город Архангельск". Целевой индикатор 2. Удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", обучающихся по образовательным программам началь-ного общего, среднего общего образования и дополнительным обще-развивающим программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Целевой индикатор 3. Удельный вес воспитанников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", обучающихся по образовательным программам дошколь-ного образования, соответствующим требованиям федерального госу-дарственного образовательного стандарта дошкольного образования. |

2

|  | Целевой индикатор 4. Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих в муниципальном образовании "Город Архангельск" услуги по допол-нительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы. Целевой индикатор 5. Удельный вес населения муниципального обра-зования "Город Архангельск", участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры муниципального образования "Город Архангельск". Целевой индикатор 6. Доля молодых людей, участвующих в деятель-ности молодежных и детских объединений, от общего количества молодежи, проживающей в муниципальном образовании "Город Архангельск". Целевой индикатор 7. Удельный вес населения муниципального образо-вания "Город Архангельск", систематически занимающегося физической культурой и спортом. Целевой индикатор 8. Удельный вес обеспеченных мерами социальной поддержки граждан, имеющих право на их получение и обратившихся в органы местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск". Целевой индикатор 9. Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, охваченных различными формами отдыха, в общей численности детей муниципального образования "Город Архангельск" данной возрастной группы. Целевой индикатор 10. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в соот-ветствующем году, к общей численности детей данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Целевой индикатор 11. Доля жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск" и закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых осуществлен текущий ремонт в соответствующем году, к общему количеству жилых помещений, закрепленных за детьми данной категории и нуждающихся в текущем ремонте. Целевой индикатор 12. Доля детей, состоящих на учете в террито-риальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования "Город Архангельск", от общего числа детей в возрасте от 0 до 17 лет, проживающих на территории муниципального образования "Город Архангельск" |
| --- | --- |

3

| Подпрограммы | Подпрограмма 1. Ведомственная целевая программа "Развитие образова-ния на территории муниципального образования "Город Архангельск". Подпрограмма 2. Ведомственная целевая программа "Культура и моло-дежная политика муниципального образования "Город Архангельск" (до 01 января 2016 года – ведомственная целевая программа "Культура Архангельска"). Подпрограмма 3. Ведомственная целевая программа "Развитие физи-ческой культуры и спорта на территории муниципального образования "Город Архангельск". Подпрограмма 4. Ведомственная целевая программа "Социальная политика". Подпрограмма 5. "Обеспечение сохранности жилых помещений и предо-ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Подпрограмма 6. Ведомственная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составит 33 659 518,1тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Годы реализации муниципаль-ной про-граммы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  | бюджетные ассигнования городского бюджета |  |  | внебюд-жетные источники | итого |
|  |  | городской бюджет | областной бюджет | феде-ральный бюджет |  |  |
|  | 2015 | 2 175 831,8 | 2 686 870,9 | 4 554,4 | 7 113,0 | 4 874 370,1 |
|  | 2016 | 2 182 462,4 | 2 769 696,1 | 25 968,6 | 342,0 | 4 978 469,1 |
|  | 2017 | 2 033 257,3 | 2 743 137,6 | 20 711,2 | 342,0 | 4 797 448,1 |
|  | 2018 | 1 988 116,9 | 2 743 137,6 | 20 711,2 | 342,0 | 4 752 307,7 |
|  | 2019 | 1 988 116,9 | 2 743 137,6 | 20 711,2 | 342,0 | 4 752 307,7 |
|  | 2020 | 1 988 116,9 | 2 743 137,6 | 20 711,2 | 342,0 | 4 752 307,7 |
|  | 2021 | 1 988 116,9 | 2 743 137,6 | 20 711,2 | 342,0 | 4 752 307,7 |
|  | всего | 14 344 019,1 | 19 172 255,0 | 134 079,0 | 9 165,0 | 33 659 518,1 |

Раздел 1. Основные приоритеты, цели и целевые индикаторы муниципальной программы

Реализация муниципальной программы направлена на развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск" по отраслям образования, культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта, социальной политики.

4

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2020 года, утвержденной постановлением мэра города Архангельска от 20.03.2008 № 120, основными приоритетами муниципальной политики в социальной сфере являются:

повышение гибкости системы образования муниципального образования "Город Архангельск" и способности ее оперативно реагировать на возникающие вызовы;

сохранение исторического своеобразия и культурных традиций муниципального образования "Город Архангельск";

насыщение событийного пространства муниципального образования "Город Архангельск" неформальными мероприятиями, позволяющими повысить включенность молодежи в жизнь муниципального образования "Город Архангельск";

пропаганда и стимулирование распространения здорового образа жизни 
в муниципальном образовании "Город Архангельск";

борьба с бедностью и социальным сиротством в муниципальном образовании "Город Архангельск";

популяризация семейных ценностей.

В связи с чем целью реализации муниципальной программы является повышение эффективности сфер образования, культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта, социальной политики.

Достижение цели характеризуется целевыми индикаторами согласно приложению № 1 к муниципальной программе.

Раздел 2. Перечень подпрограмм и финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств городского, областного и федерального бюджетов, средств внебюджетных источников.

Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Исходя из сфер муниципальной ответственности, на развитие которых направлена муниципальная программа, ее реализация осуществляется посредством следующих подпрограмм:

подпрограмма 1. Ведомственная целевая программа "Развитие образо-вания на территории муниципального образования "Город Архангельск";

подпрограмма 2. Ведомственная целевая программа "Культура и моло-дежная политика муниципального образования "Город Архангельск";

подпрограмма 3. Ведомственная целевая программа "Развитие физи-ческой культуры и спорта на территории муниципального образования "Город Архангельск";

5

подпрограмма 4. Ведомственная целевая программа "Социальная политика";

подпрограмма 5. "Обеспечение сохранности жилых помещений и предо-ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", паспорт которой приведен в приложении № 3 
к муниципальной программе;

подпрограмма 6. Ведомственная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

Мероприятия ведомственных целевых программ носят постоянный характер и осуществляются в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Реализация ведомственных целевых программ в 2015–2021 годы осуществляется в соответствии с постановлениями мэрии города Архангельска:

от 31.12.2013 № 1042 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие образования на территории муниципального образования "Город Архангельск" (срок действия  –  2014–2016 годы);

от 20.09.2013 № 613 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Культура Архангельска" (срок действия  –  2013–2015 годы);

от 31.12.2013 № 1037 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Город Архангельск" (срок действия – 
2014– 2016 годы);

от 10.01.2014 № 4 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Социальная политика" (срок действия  –  2014–2016 годы);

от 31.12.2015 № 200 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (срок действия  –  2016–2021 годы);

постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15.01.2016 № 22 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Культура и молодежная политика муниципального образования "Город Архангельск" (срок действия  –  2016–2021 годы).

По окончании срока действия утвержденных ведомственных целевых программ планируется разработка аналогичных ведомственных целевых программ.

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие образования на территории муниципального образования "Город Архангельск" осуществляется на условиях софинансирования из областного бюджета в рамках государственных программ Архангельской области:

"Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2018 годы)" (подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей", "Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц

6

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей 
с ограниченными возможностями здоровья", "Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования");

"Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014–2017 годы)" (подпрограмма "Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области").

Реализация ведомственной целевой программы "Культура Архангельска" осуществлялась на условиях софинансирования:

из федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013–2020 годы (подпрограмма "Наследие");

из областного бюджета в рамках государственных программ Архан-гельской области: "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодеж-ной политики в Архангельской области (2014–2020 годы)" (подпрограммы "Молодежь Архангельской области (2014–2020 годы)", "Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области (2014–2020 годы)"), "Культура Русского Севера (2013–2020 годы)";

из внебюджетных источников, к которым относятся средства муници-пальных учреждений культуры муниципального образования "Город Архангельск", поступающие от оказания ими муниципальных услуг для граждан и юридических лиц частично за плату в пределах установленных им муниципальных заданий.

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Город Архангельск" осуществляется на условиях софинансирования из областного бюджета в рамках государственной программы Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма
и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архан-гельской области (2014–2020 годы)" (подпрограмма "Спорт Беломорья 
(2014–2020 годы).

Реализация ведомственной целевой программы "Социальная политика" осуществляется на условиях софинансирования:

из областного бюджета в рамках государственных программ Архангельской области: "Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013–2018 годы)" (подпрограмма "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области"), "Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2018 годы)" (подпрограмма "Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья");

7

из внебюджетных источников, к которым относятся средства, привлекаемые организацией, отобранной для проведения конкурса по присуждению грантов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" на реализацию социально значимых проектов.

Реализация подпрограммы "Обеспечение сохранности жилых помещений и предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" осуществляется на условиях финансирования (софинансирования) из областного и федерального бюджетов в рамках государственной программы Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2018 годы)" (подпрограмма "Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья").

____________

# Приложение № 1

к муниципальной программе "Развитие

социальной сферы муниципального

образования "Город Архангельск"

Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы и их значениях

| Наименование | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 1. Удовлетворенность населения муни-ципального образования "Город Архангельск" деятель-ностью органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" в социальной сфере муниципального образования "Город Архангельск" | % | - | - | Не менее 87,7 |  | Не менее 89,0 |  | Не менее 90,2 |  | Не менее 90,7 |  | Не менее 90,7 |  | Не менее 90,7 |  | Не менее 90,7 |
| Целевой индикатор 2. Удельный вес учащихся муници-пальных общеобразовательных учреждений муниципаль-ного образования "Город Архангельск", обучающихся по образовательным программам начального общего, среднего общего образования и дополнительным общеразвивающим программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта | % | 34,7 | 44,8 | 54,5 |  | 64,9 |  | 75,5 |  | 86,0 |  | 97,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
| Целевой индикатор 3. Удельный вес воспитанников муни-ципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государствен-ного образовательного стандарта дошкольного образования | % | - | 6,0 | 30,0 |  | 60,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
| Целевой индикатор 4. Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих в муниципальном образовании "Город Архан-гельск" услуги по дополнительному образованию в орга-низациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 62,7 | 62,6 | Не менее 62,0 |  | Не менее 62,0 |  | Не менее 62,0 |  | Не менее 62,2 |  | Не менее 62,2 |  | Не менее 62,2 |  | Не менее 62,2 |
| Целевой индикатор 5. Удельный вес населения муници-пального образования "Город Архангельск", участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры муниципального образования "Город Архангельск" | % | 207,0 | 208,0 | 242,0 |  | 258,0 |  | 277,0 |  | 293,0 |  | 293,0 |  | 293,0 |  | 293,0 |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор 6. Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных и детских объединений, от общего количества молодежи, проживающей в муници-пальном образовании "Город Архангельск" | % | 13,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| Целевой индикатор 7. Удельный вес населения муници-пального образования "Город Архангельск", систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 |
| Целевой индикатор 8. Удельный вес обеспеченных мерами социальной поддержки граждан, имеющих право на их получение и обратившихся в органы местного самоуправ-ления муниципального образования "Город Архангельск" | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Целевой индикатор 9. Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, охваченных различными формами отдыха, в общей численности детей муниципального образования "Город Архангельск" данной возрастной группы | % | 44,0 | 45,0 | - | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Целевой индикатор 10. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в соответствующем году, к общей численности детей данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 11,8 | 11,6 | 5,8 | 5,7 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
| Целевой индикатор 11. Доля жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск" и закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых осуществлен текущий ремонт в соответствующем году, к общему количеству жилых помещений, закрепленных за детьми данной категории и нуждающихся в текущем ремонте | % | - | - | - | 30,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 12. Доля детей, состоящих на учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования "Город Архангельск", от общего числа детей в возрасте от 0 до 17 лет, проживающих на территории муниципального образования "Город Архангельск" | % | - | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 5 "Обеспечение сохранности жилых помещений и предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в соответствующем году | Еди-ниц | 34 | 34 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Целевой индикатор 2. Количество жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск" и закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых осуществлен текущий ремонт в соответствующем году | Еди-ниц | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# ______________

# Приложение № 2

к муниципальной программе "Развитие

социальной сферы муниципального

образования "Город Архангельск"

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование | Заказчики подпро- граммы/ исполнители подпро- граммы | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | Итого | 4 874 370,1 | 4 978 469,1 | 4 797 448,1 | 4 752 307,7 | 4 752 307,7 | 4 752 307,7 | 4 752 307,7 |
|  |  | Городской бюджет | 2 175 831,8 | 2 182 462,4 | 2 033 257,3 | 1 988 116,9 | 1 988 116,9 | 1 988 116,9 | 1 988 116,9 |
|  |  | Областной бюджет | 2 686 870,9 | 2 769 696,1 | 2 743 137,6 | 2 743 137,6 | 2 743 137,6 | 2 743 137,6 | 2 743 137,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 4 554,4 | 25 968,6 | 20 711,2 | 20 711,2 | 20 711,2 | 20 711,2 | 20 711,2 |
|  |  | Внебюджетные источники | 7 113,0 | 342,0 | 342,0 | 342,0 | 342,0 | 342,0 | 342,0 |
| Подпрограмма 1. Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | Итого | 4 046 155,7 | 4 078 357,8 | 3 958 328,1 | 3 933 864,4 | 3 933 864,4 | 3 933 864,4 | 3 933 864,4 |
|  |  | Городской бюджет | 1 382 854,2 | 1 397 305,0 | 1 312 663,3 | 1 288 199,6 | 1 288 199,6 | 1 288 199,6 | 1 288 199,6 |
|  |  | Областной бюджет | 2 658 764,6 | 2 681 052,8 | 2 645 664,8 | 2 645 664,8 | 2 645 664,8 | 2 645 664,8 | 2 645 664,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 4 536,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная политика муниципаль-ного образования "Город Архан-гельск" (до 01.01.2016 – ведомствен-ная целевая программа "Культура Архангельска") | Всего | Итого | 401 035,3 | 430 980,6 | 415 781,8 | 407 206,7 | 407 206,7 | 407 206,7 | 407 206,7 |
|  |  | Городской бюджет | 393 572,8 | 430 980,6 | 415 781,8 | 407 206,7 | 407 206,7 | 407 206,7 | 407 206,7 |
|  |  | Областной бюджет | 770,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | 17,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | 6 675,0 | - | - | - | - | - | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3. Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | Итого | 225 860,2 | 259 504,7 | 235 172,2 | 225 394,2 | 225 394,2 | 225 394,2 | 225 394,2 |
|  |  | Городской бюджет | 225 757,5 | 258 019,7 | 233 687,2 | 223 909,2 | 223 909,2 | 223 909,2 | 223 909,2 |
|  |  | Областной бюджет | 102,7 | 1 485,0 | 1 485,0 | 1 485,0 | 1 485,0 | 1 485,0 | 1 485,0 |
| Подпрограмма 4. Ведомственная целевая программа "Социальная политика" | Всего | Итого | 201 318,9 | 167 870,1 | 151 432,1 | 149 158,7 | 149 158,7 | 149 158,7 | 149 158,7 |
|  |  | Городской бюджет | 173 647,3 | 94 730,1 | 70 921,0 | 68 647,6 | 68 647,6 | 68 647,6 | 68 647,6 |
|  |  | Областной бюджет | 27 233,6 | 72 798,0 | 80 169,1 | 80 169,1 | 80 169,1 | 80 169,1 | 80 169,1 |
|  |  | Внебюджетные источники | 438,0 | 342,0 | 342,0 | 342,0 | 342,0 | 342,0 | 342,0 |
| Подпрограмма 5. "Обеспечение сохранности жилых помещений и предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Всего | Итого | - | 41 529,8 | 36 529,9 | 36 529,9 | 36 529,9 | 36 529,9 | 36 529,9 |
|  |  | Городской бюджет | - | 1 200,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | 14 360,3 | 15 818,7 | 15 818,7 | 15 818,7 | 15 818,7 | 15 818,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | 25 968,6 | 20 711,2 | 20 711,2 | 20 711,2 | 20 711,2 | 20 711,2 |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1. Приобретение жилых помещений для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей, по договорам социального найма | Управление по вопросам семьи, опеки и попечи-тельства Админи-страции муници-пального образова-ния "Город Архан-гельск"/ управление по вопросам семьи, опеки и попечитель-ства Администра-ции муниципаль-ного образования "Город Архан-гельск" | Областной бюджет | - | 14 317,2 | 15 771,2 | 15 771,2 | 15 771,2 | 15 771,2 | 15 771,2 |
| Мероприятие 2. Обеспечение деятель-ности управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администра-ции муниципального образования "Город Архангельск" в связи с осу-ществлением государственных полно-мочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление по вопросам семьи, опеки и попечи-тельства Админи-страции муници-пального образова-ния "Город Архан-гельск"/ управление по вопросам семьи, опеки и попечитель-ства Администра-ции муниципаль-ного образования "Город Архан-гельск" | Областной бюджет | - | 43,1 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 3. Приобретение жилых помещений для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей, по договорам найма специализированного жилищного фонда | Управление по вопросам семьи, опеки и попечи-тельства Админи-страции муници-пального образо-вания "Город Архангельск"/ управление по вопросам семьи, опеки и попечи-тельства Админи-страции муници-пального образова-ния "Город Архангельск" | Федеральный бюджет | - | 25 968,6 | 20711,2 | 20711,2 | 20711,2 | 20711,2 | 20711,2 |
| Мероприятие 4. Проведение текущего ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск", закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | 1 200,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6. Ведомственная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | Всего | Городской бюджет | - | 226,1 | 204,0 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 |

______________

Приложение № 3

к муниципальной программе

"Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск"

Паспорт

подпрограммы 5 "Обеспечение сохранности жилых помещений 
и предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

(далее – подпрограмма)

| Сроки реализации подпрограммы | 2016–2021 годы |
| --- | --- |
| Заказчики подпрограммы | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Исполнители подпрограммы | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель 1. Оказание социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Задача 1.1. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Задача 1.2. Обеспечение сохранности жилых помещений, принадле-жащих на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск" и закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Целевой индикатор 1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в соответствующем году. Целевой индикатор 2. Количество жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск" и закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых осуществлен текущий ремонт в соответствующем году |

2

| Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит 224 179,3 тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годы реализа-ции подпро-граммы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджетные ассигнования городского бюджета |  |  | итого |
|  |  | городской бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет |  |
|  | 2016 | 1 200,9 | 14 360,3 | 25 968,6 | 41 529,8 |
|  | 2017 | 0,0 | 15 818,7 | 20 711,2 | 36 529,9 |
|  | 2018 | 0,0 | 15 818,7 | 20 711,2 | 36 529,9 |
|  | 2019 | 0,0 | 15 818,7 | 20 711,2 | 36 529,9 |
|  | 2020 | 0,0 | 15 818,7 | 20 711,2 | 36 529,9 |
|  | 2021 | 0,0 | 15 818,7 | 20 711,2 | 36 529,9 |
|  | всего | 1 200,9 | 93 453,8 | 129 524,6 | 224 179,3 |

".

_________________