|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск"от 14.06.2018 № 1819р |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

|  |
| --- |
| "Бюджет твоих возможностей" |

 (далее – проект)

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта | Развитие механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и жителей муниципального образования "Город Архангельск", повышение уровня доверия жителей к органам местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" за счет их участия в решении вопросов местного значения |
| Задачи проекта | 1. Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск".
2. Расширение участия жителей муниципального образования "Город Архангельск" в составлении и исполнении городского бюджета в целях выявления наиболее перспективных направлений решения вопросов местного значения.
3. Обеспечение дальнейшего применения результатов реализации инициатив, в том числе бережной эксплуатации объектов, созданных и отремонтированных при участии жителей муниципального образования "Город Архангельск"
 |
| Результат проекта | 1. Повышение открытости органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск".
2. Вовлечение жителей муниципального образования "Город Архангельск" в процесс формирования более комфортных условий для проживания.
3. Повышение уровня доверия к деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" со стороны жителей
 |
| Способы и формы реализации проекта | 1. Разработка концепции проекта, подготовка соответствую-щих муниципальных правовых актов муниципального образования "Город Архангельск".
2. Информирование жителей муниципального образования "Город Архангельск" о целях, возможностях и механизмах реализации проекта.
3. Сбор заявок на участие в проекте.
4. Отбор инициатив для проведения их экспертизы.
5. Экспертиза инициатив.
6. Голосование.
 |

2

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. Включение бюджетных ассигнований на реализацию инициатив в проект городского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
2. Реализация инициатив
 |
| Целевые индикаторы результатов проекта, их значения | 1. Количество инициатив, отобранных для реализации.
2. Уровень удовлетворенности жителей муниципального образования "Город Архангельск" открытостью информации об использовании средств городского бюджета.
3. Доля реализованных инициатив от общего количества инициатив, отобранных для реализации
 |
| Сроки реализации проекта | 2018-2020 гг. |
| Оценка финансового обеспечения проекта | Источником финансового обеспечения мероприятий проекта являются средства городского бюджета, в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |
| Куратор проекта | Шапошников Даниил Вадимович – заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам |
| Руководитель проекта | Новоселова Мария Николаевна – директор департамента финансов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_