УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа

"Город Архангельск"

от 07 ноября 2025 г. № 1874

ПЛАН

по подготовке и проведению новогодних и рождественских мероприятий в городе Архангельске 
в декабре 2025 года – январе 2026 года

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Общие организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Организация совещания при Главе городского округа "Город Архангельск" по подготовке и проведению новогодних и рождественских мероприятий в городе Архангельске | Ноябрь 2025 года | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечение информационного сопровождения подготовки и проведения новогодних и рождественских мероприятий | Декабрь 2025 года – январь 2026 года | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| - Основные новогодние и рождественские мероприятия |  |  |  |
|  | Проведение большого семейного праздника "Чудо северного пряника" в торгово-развлекательном комплексе "Титан-арена", ул. Воскресенская, д. 20 | 22 ноября 2025 года 12:00-15:00 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск " "Ломоносовский ДК" (далее – МУК "Ломоносовский ДК") |
|  | Проведение семейного уличного праздника "День рождения Архангельского Снеговика" в Белом сквере, просп. Никольский, д. 29 | 06 декабря 2025 года 16:00 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт" (далее – МУК КЦ "Соломбала-Арт"); Администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Проведение мероприятия по случаю зажжения огней на главной новогодней ели города Архангельска "Раз, два, три – волшебство нам сотвори", пл. В.И. Ленина у здания Администрации городского округа "Город Архангельск" | 13 декабря 2025 года 15:00-18:00 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ"); Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Проведение мероприятий по случаю зажжения огней на новогодних елях в территориальных округах города Архангельска: |  | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
|  | Маймаксанский территориальный округ, площадь перед зданием по адресу ул. Емецкая, д.19, корп.2, | 13 декабря 2025 года 16:00 | МУК КЦ "Соломбала-Арт", Администрация Маймаксанского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Маймаксанский территориальный округ, сквер имени 12-й бригады Морской пехоты, | 14 декабря 2025 года 15:00 | МУК КЦ "Соломбала-Арт", Администрация Маймаксанского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Маймаксанский территориальный округ, площадь перед филиалом "Маймакса" МУК КЦ "Соломбала-Арт", ул. Лесотехническая, д. 1, корп. 1, | 14 декабря 2025 года 15:00 | МУК КЦ "Соломбала-Арт", Администрация Маймаксанского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | площадь у муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск " "Культурный центр "Северный" (далее – МУК КЦ "Северный"), ул. Кировская, 27, | 14 декабря 2025 года 15:00 | МУК КЦ "Северный", Администрация Северного территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | площадь у МУК "Ломоносовский ДК" ул. Никитова, д. 1, | 14 декабря 2025 года 16:00 | МУК "Ломоносовский ДК", Администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | площадь перед филиалом "Краснофлотский" МУК "Ломоносовский ДК", ул. Дружбы, 39, | 14 декабря 2025 года 12:00 | МУК "Ломоносовский ДК", Администрация территориального круга Майская Горка" Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | площадь перед филиалом "Космос" МУК "Ломоносовский ДК", просп. Ленинградский, д. 165, корп. 2, | 14 декабря 2025 года 14:00 | МУК "Ломоносовский ДК", Администрации территориального округа Майская горка Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | площадь перед филиалом "Луч" МУК "Ломоносовский ДК", ул. Первомайская, д. 3, | 14 декабря 2025 года 16:00 | МУК "Ломоносовский ДК", Администрация территориального округа Майская Горка Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | площадь перед филиалом "Исакогорский" муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск " "Исакогорско-Цигломенский культурный центр" (далее – МУК "ИЦКЦ"), ул. Клепача, д. 9, | 14 декабря 2025 года 15:00 | МУК "ИЦКЦ", Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | площадь перед МУК "ИЦКЦ", ул. Севстрой, д. 2, | 14 декабря 2025 года 16:00 | МУК "ИЦКЦ", Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | площадь перед филиалом "Бакарица" МУК "ИЦКЦ", ул. Нахимова, д. 15 | 14 декабря 2025 года 17:00 | МУК "ИЦКЦ", Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Проведение новогоднего театрализованного представления "Огонь, лёд и Новый год" от Главы городского округа "Город Архангельск" | 19 декабря 2025 года 18:00 2 января 2026 года 12:00 | МУК "АГКЦ", департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Открытие зимнего пространства на территории муниципального автономного учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Парк аттракционов "Потешный двор" (далее – МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор"), ул. Воскресенская, 3, корп. 2 | 20 декабря 2025 года | МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор" |
|  | Организация интерактивных развлекательных программ для детей "Новогодние потешные забавы" в МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор", ул. Воскресенская, 3, корп. 2 (программы проводятся при температуре воздуха на улице не ниже -18оС) | 02 – 11 января 2026 года 12:00 – 13:00 | МУК "АГКЦ", МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор", МУК "ИЦКЦ", МУК "Ломоносовский ДК", МУК КЦ "Соломбала-Арт", МУК КЦ "Северный" |
|  | Проведение новогодних и рождественских мероприятий в муниципальных учреждениях культуры городского округа "Город Архангельск" (по отдельному плану) | Декабрь 2025 года – январь 2026 года | Муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
| - Семейный уличный праздник "День рождения Архангельского Снеговика" |  |  |  |
|  | Обеспечение установки и оформления новогодней ели в Белом сквере, просп. Никольский, д. 29 | До 01 декабря 2025 года | Администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечение подключения светового оформления новогодней ели в Белом сквере | До 01 декабря 2025 года | Администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск", муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет" |
|  | Организация оперативной уборки Белого сквера и территории, прилегающей к нему | В период подготовки и проведения мероприятия | Администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск", муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город", муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство" |
|  | Обеспечение установки и подключения арочных металлодетекторов для ограждения прохода в зону проведения мероприятия | 06 декабря 2025 года | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Обеспечение установки барьеров для ограждения прохода в зону проведения мероприятия | 06 декабря 2025 года | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
| - Зажжение огней на главной новогодней ели города Архангельска |  |  |  |
|  | Обеспечение установки и оформления новогодней ели на площади перед зданием Администрации городского округа "Город Архангельск" | до 01 декабря 2025 года | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск", муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство" |
|  | Разработка сценария проведения мероприятия по случаю зажжения огней на главной новогодней ели города Архангельска | до 05 декабря 2025 года | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск", МУК "АГКЦ" |
|  | Организация и проведение уборки от снега пл. В.И. Ленина перед зданием Администрации городского округа "Город Архангельск", пл. Ленина, 5 | до 13 декабря 2025 года | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск", муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство", администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация оперативной уборки пл. В.И. Ленина перед зданием Администрации городского округа "Город Архангельск" до и во время проведения мероприятия, пл. Ленина, 5 | 13 декабря 2025 года | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск", муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство", администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация обеспечения точки подключения электричества мощностью 10 кВт для обеспечения работы звуковой аппаратуры у главной новогодней ели города Архангельска (пл. В.И. Ленина) | 13 декабря 2025 года | Муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
|  | Обеспечение установки и подключения барьеров и арочных металлодетекторов для ограждения прохода в зону проведения мероприятий | 13 декабря 2025 года | МУК "АГКЦ" |
|  | Организация обеспечения мероприятия звукоусиливающей и звуковоспроизводящей аппаратурой необходимой мощности | 13 декабря 2025 года | МУК "АГКЦ" |
|  | Обеспечение проведения семейных интерактивных программ в рамках мероприятия | 13 декабря 2025 года | Муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечение предоставления туалетной комнаты и помещения в фойе на первом этаже здания Администрации городского округа "Город Архангельск" (пл. Ленина, д. 5) для хранения реквизита и переодевания артистов, задействованных в проведении мероприятия | 13 декабря 2025 года | Муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
| - Зажжение огней на новогодних елях в территориальных округах города Архангельска |  |  |  |
|  | Организация работы по благоустройству мест установки новогодних елей | До 07 декабря 2025 года | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация установки и украшения новогодних елей в территориальных округах города Архангельска | До 07 декабря 2025 года | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация и проведение уборки от снега мест проведения мероприятий по случаю зажжения огней на новогодних елях в территориальных округах | До 13 декабря 2025 года | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск", муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство", муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город", Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация оперативной уборки мест проведения мероприятий по случаю зажжения огней на новогодних елях в территориальных округах до и во время их проведения | 13 – 14 декабря 2025 года | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск", муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство", муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город", Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация и проведение мероприятий по зажжению огней на новогодних елях в территориальных округах города Архангельска | 13 декабря 2025 года 16:00 – 14 декабря 2025 года 17:00 | МУК КЦ "Северный", МУК КЦ "Соломбала-Арт", МУК "Ломоносовский ДК", МУК "ИЦКЦ", МУК "Ломоносовский ДК", Администрация Северного территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск", Администрация Маймаксанского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск", Администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск", Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", Администрация территориального округа Майская горка Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Установка и подключение барьеров и арочных металлодетекторов для ограждения прохода в зону проведения мероприятий | 13 – 14 декабря 2025 года | Муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск", Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |

| - Проведение интерактивных программ для детей "Новогодние потешные забавы" в Парке аттракционов "Потешный двор" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение оперативной уборки территории проведения мероприятий и своевременный вывоз снега | 02 – 11 января 2026 года | МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор" |
|  | Обеспечение своевременной уборки от снега парковочных мест для автотранспорта на прилегающей к МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор" территории | 02 – 11 января 2026 года | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство", муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
|  | Осуществление общей координации организации и проведения интерактивных программ для детей "Новогодние потешные забавы" в Парке аттракционов "Потешный двор" | 02 – 11 января 2026 года | МУК "АГКЦ", МАУК Парк аттракционов "Потешный двор" |
|  | Обеспечение установки и подключения арочных металлодетекторов для входа посетителей в Парк аттракционов "Потешный двор" | 02 – 11 января 2026 года | МАУК Парк аттракционов "Потешный двор |
|  | Обеспечение организации и проведения игровых развлекательных программ для детей (при дневной температуре ниже – 18°С программы не проводятся) | 02 – 11 января 2026 года | Муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |

| - Работа по благоустройству и праздничному оформлению города |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация праздничного оформления пл. В.И. Ленина | До 01 декабря 2025 года | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск", муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство", муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет" |
|  | Организация праздничного оформления в территориальных округах города Архангельска | До 01 декабря 2025 года | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет" |
|  | Организация оперативной уборки мест проведения праздничных мероприятий, установка дополнительных мусорных контейнеров | В период подготовки и проведения праздничных мероприятий | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск", муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечение своевременной уборки и вывоза снега на территориях проведения праздничных мероприятий | В период подготовки и проведения праздничных мероприятий | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск", Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечение демонтажа новогодней ели, праздничных украшений на пл. Ленина | с 15 по 23 января 2026 года | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск", муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство" |
|  | Обеспечение демонтажа новогодних елей, праздничных украшений в территориальных округах города Архангельска | с 15 по 23 января 2026 года | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| - Обеспечение безопасности граждан |  |  |  |
|  | Оказание содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан при организации и проведении следующих мероприятий: большого семейного праздника "Чудо северного пряника" | 22 ноября 2025 года | Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | семейного уличного праздника "День рождения Архангельского Снеговика" | 06 декабря 2025 года |  |
|  | мероприятия по случаю зажжения огней на главной новогодней ели города Архангельска "Раз, два, три – волшебство нам сотвори" | 13 декабря 2025 года |  |
|  | мероприятий по случаю зажжения огней на новогодних елях в территориальных округах города Архангельска | 13 – 14 декабря 2025 года |  |
|  | новогоднего театрализованного представления "Огонь, лёд и Новый год" от Главы городского округа "Город Архангельск" | 19 декабря 2025 года |  |
|  | открытия зимнего пространства в парке аттракционов "Потешный двор" | 20 декабря 2025 года |  |
|  | интерактивных развлекательных программ для детей "Новогодние потешные забавы" в Парке аттракционов "Потешный двор" | 02 – 11 января 2026 года |  |
|  | новогодних и рождественских мероприятий в муниципальных учреждениях культуры городского округа "Город Архангельск" | Декабрь 2025 года – январь 2025 года |  |
|  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий в соответствии с планом их проведения | Декабрь 2025 года – январь 2026 года | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск", муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
|  | Обеспечение установки железобетонных блоков и большегрузных автомобилей в местах проведения праздничных мероприятий в целях обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности населения в местах проведения уличных мероприятий в соответствии с планом мероприятий (с возможностью обеспечения проезда служебного транспорта в случае необходимости) | Декабрь 2025 года – январь 2026 года | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск", муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация привлечения волонтеров и народных дружин к оказанию содействия в обеспечении общественного порядка в местах проведения мероприятий в соответствии с планом мероприятий | 06 декабря 2025 года, 13 декабря 2025 года, 14 декабря 2025 года, 20 декабря 2025 года, 02 – 11 января 2026 года | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск" |

_________________