УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 21 февраля 2023 г. № 273

**Муниципальный план по реализации мероприятий региональной программы развития воспитания детей
и молодежи в системе образования Архангельской области на 2022 – 2025 годы**

|  |
| --- |
| **Основные направления и мероприятия по развитию воспитания в системе образования г. Архангельска** |
| Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Целевые индикаторы | Достижение показателей по годам | Региональные показатели целевых индикаторов | Информационная система(ГИС АО "Навигатор"/реестр, другие источники |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. **Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания**
 |
| * 1. Увеличение количества

образовательных организаций городаАрхангельска, реализующих проекты и программы РДШ | Ежегодно | Департамент образованияМБУ ДО "ДПЦ "Радуга" | Количество организаций, реализующих проекты и программы РДШ | 10 | 25 | 40 | 56 | К 2025 году – 230 (рег. показатель) | - |
| 1.2. Увеличение количества и паспортизация музеев образовательных организаций | Ежегодно | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – департамент образования),образовательные организации, находящиеся в ведении департамента образования Городского округа "Город Архангельск" (далее – образовательные организации, ОО) | Количество паспортизиро-ванных музеев образовательных организаций | 23 | 25 | 27 | 29 | Увеличение не менее чем на 2, ежегодно | Реестр школьных музеев <https://fcdtk.ru/museums> |
| 1.3. Создание школьных Лесничеств | Ежегодно | Образовательные организации | Количество школьных лесничеств | 1 | 2 | 3 | ~~4~~ | К 2025 году до – 23 объединения(рег. показатель) | - |
| 1.4. Создание школьных театров  | Ежегодно | МБОУ ДО "ЛДДТ" | Количество школьных театров | 23 | 25 | 30 | 40 | - | Реестр школьных театров <http://vcht.center/reestr-teatrov/>  |
| 1.5. Обновление содержания и технологий социально-педагогической, художественной, естественно-научной, технической, туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной направленности дополнительного образования детей, в том числе разработка туристских и социальных проектов | Ежегодно | Департамент образования,организации дополнительного образования, находящиеся в ведении департамента образования Городского округа "Город Архангельск" (далее – ОДО),муниципальный опорный центр (далее – МОЦ) | Количество лучших практик и технологий по всем направлениям в системе дополнительного образования в банке данных | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Мониторинг прохождения экспертизыдополнительныхобщеразви-вающихпрограмм ПФДОД.Мониторинг дополни-тельных общеразвивающих программ, внесенных в ГИС АО "Навигатор" (далее –Навигатор) |
| 1.6. Консультирование специалистов, педагогов образовательных организаций, родителей (законных представителей) по вопросам Навигатора | Ежегодно | МОЦ | Количество консультаций для специалистов, педагогов, родителей (законных представителей) | 30 | 40 | 50 | 60 | - | - |
| 1.7. Увеличение количестваобразовательных организаций городаАрхангельска, реализующих проекты и программы ВВПОД "Юнармия" | Ежегодно | Департамент образования, штаб местного отделения ВВПОД "Юнармия" г. Архангельск, МАУ ДО "Центр "Архангел" | Количество образовательных организаций, реализующих программы и проекты ВВПОД "Юнармия" | 22 | 26 | 37 | 51 |  | ГИС АО"Навигатор",Реестр военно-патриоти-ческихобъединенийГО г. Архангельск |
| **II. Разработка и реализация городского плана мероприятий** |
| 2.1. Разработка планов мероприятий для детей и молодежи, направленных на гражданское, патриотическое, нравственное, интеллектуальное, физическое, трудовое, экологическое, семейное, социальное воспитание и развитие творческих способностей | Ежегодно | Департамент образованияУправление культурыУправление физической культуры и спортаОтдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля | Количество утвержденных планов мероприятий  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | <https://www.arhcity.ru/?page=4/2>  |
| 2.2. Обсуждение планов на августовской конференции | Ежегодно | Департамент образованияУправление культурыУправление физической культуры и спорта ОДО | Количество докладов для августовской конференции | 1 | 1 | 1 | 1 | Доклад | - |
| **III. Развитие мотивационного аспекта для обучающихся и молодежи** |
| 3.1. Разработка рекомендаций по внедрению системы мотивации обучающихся образовательных организаций | 2022 | МОЦ | Количество информационно-аналитическихматериалов | 0 | 1 | 1 | 1 | Информационно-аналити-ческие материалы | - |
| 3.2. Проведение мониторинга  | Начиная с 2022 года ежегодно | МОЦ | Количество проведенных мониторингов внедрения системы мотивации обучающихся образовательных организаций | 0 | 1 | 1 | 1 | Информационно-аналити-ческие материалы | - |
| 3.3. Проведение городского конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории городского округа "Город Архангельск" "Время молодых" | Ежегодно | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, обществен-ных связей и контроля Админи-страции городского округа "Город Архангельск" | Количество врученных премий | 5 | 5 | 5 | 5 | - | <https://www.arhcity.ru/?page=2133/1>  |
| 3.4.Вручение благодарственных писем Администрации городского округа "Город Архангельск" активистам молодежного движения городского округа "Город Архангельск" и/или муниципального бюджетного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Молодежный центр" за личный вклад в реализацию молодежной политики, развитие молодежного движения | Ежегодно | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" | Количество награжденных активистов  | 20 | 25 | 30 | 35 | - | <https://www.arhcity.ru/?page=2133/1>  |
| **IV. Развитие кадрового потенциала** |
| 4.1. Участие в областном конкурсе "За нравственный подвиг учителя" | Ежегодно | Образовательные организации | Количество участников областного конкурса | 2 | 2 | 2 | 2 | Не менее 10 ежегодно(рег. показатель)Не менее 20 ежегодно(рег. показатель) | <https://www.arhcity.ru/?page=115/0>  |
| 4.2. Участие в областном конкурсе "Педагогический дебют" | Один раз в два года | Образовательные организации | Количество участников областного конкурса | 2 |  | 2 |  | <https://www.arhcity.ru/?page=115/0>  |
| 4.3. Участие в областном конкурсе "Воспитать человека" | Один раз в два года |  | 2 |  | 2 | <https://www.arhcity.ru/?page=115/0>  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4. Проведение и участие в городских конкурсах проф. мастерства: "Учитель года", "Школа года", "Педагогический дебют", "Воспитатель года", "Детский сад года", конкурс на Премию Главы | Ежегодно | МБУ ДО "ДПЦ "Радуга",образовательные организации | % количества ОО, принявших участие в конкурсах  | 40,5 % | 55 % | 60 % | 70,5 % | - | <https://www.arhcity.ru/?page=115/0>  |
| 4.5. Участие в корпоративном университете по работе с молодежью Архангельской области | Ежегодно | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" | Количество участников | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| **V. Распространение педагогического опыта** |
| 5.1. Участие в региональном этапе открытого Всероссийского смотра – конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов (далее – ШСК), студенческих спортивных клубов | Ежегодно | Управление физической культуры и спорта | Количество образовательных организаций, принявших участие в смотре-конкурсе | 2 | 2 | 3 | 3 | Не менее 10 | <https://www.arhcity.ru/?page=125/0>  |
| 5.2. Участие в региональном этапе Всероссийской акции "Физкультура и спорт – альтернатива пагубным привычкам" | Управление физической культуры и спорта | Количество образовательных организаций, принявших участие в акции | 0 | 1 | 2 | 3 | Не менее 10  | <https://www.arhcity.ru/?page=125/0>  |
| 5.3. Участие во Всероссийском конкурсе среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | ОДО | Количество образовательных организаций,принявших участие в конкурсе | 1 | 1 | 2 | 2 | Не менее 5 | Сайты ОДО  |
| 5.4.Обучение по программе НВП для преподавателей – организаторов ОБЖ |  | Департамент образования, МАУ ДО "Центр "Архангел" | ОУ ГО г. Архангельск  | 7 | 51 | 51 | 51 | - | Реестр военно-патриоти-ческихобъединенийГО г.Архангельск |
| **VI. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания** |
| 6.1. Работа муниципального детского объединения "Ассоциация школьных СМИ" | Ежегодно, начиная с 2022 года | Департамент образования,МБУ ДО "СДДТ,Образовательные организации | Количество редакций школьных СМИ, участников муниципального детского объединения "Ассоциация школьных СМИ"Фото/видео отчет | 6 | 10 | 15 | 18 | - | ГИС АО "Навигатор" |
| 6.2. Работа сообществ молодежных советов Архангельска в социальной сети "Вконтакте" | Ежегодно | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" | Количество сообществ молодежных советов Архангельска в социальной сети "Вконтакте" | 5 | 6 | 7 | 8 | - | Страницы молодежных советов "Вконтакте" |
| **VII. Управление реализацией программы** |
| 7.1. Мониторинг занятости детей дополнительным образованием | Еженедельно | МОЦ | Охват обучающихся дополнительным образованием | 79 % | 79,5 % | 80 % | 84 % | - | ГИС АО "Навигатор" |
| 7.2. Подготовка предложений по совершенствованию муниципальной политики в сфере организации воспитания детей и молодежи | III квартал2025 г. | Члены рабочей группы | Доклад | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| **VIII. Мероприятия для детей и молодежи, направленных на гражданское, патриотическое, нравственное, интеллектуальное,****физическое, трудовое, экологическое, семейное, социальное воспитание и развитие творческих способностей****на 2022 - 2025 годы** |
| **Мероприятия по направлению "Гражданское воспитание"** |
| 8.1. Организация деятельности объединений "Почетный караул" | Постоянно | МАУ ДО "Центр "Архангел" | Охват ОО, в которых организована деятельность церемониальных групп | 22 | 25 | 28 | 35 | Не менее 50 процентов к 2025 году | ГИС"Навигатор",Реестр военно– патрио-тическихобъединенийГО г. Архангельск |
| 8.2. Реализация программы "Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения обучающихся 1 - 11 классов общеобразовательных учреждений" | Ежегодно | Департамент образования, образовательные организации | Охват ОО, реализующих данную программу | 30 | 40 | 50 | 80 | Не менее 80 процентов, ежегодно | Сайты ОО |
| 8.3. Организация деятельности объединений правоохранительной направленности "Юные друзья полиции", "Юные инспекторы дорожного движения" | Постоянно | МБУ ДО "СДДТ", образовательные организации | Количество объединений правоохранительной направленности "Юные друзья полиции", "Юные инспекторы дорожного движения" | 44 | 50 | 55 | 60 | "Юные друзья полиции" – не менее 1;"Юные инспекторы дорожного движения" – не менее чем в 50 % ОО | Реестр отрядов ЮИД города |
| 8.4. Участие в мероприятиях в рамках плана Регионального ресурсного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Ежегодно | МБУ ДО "СДДТ" | Количество участников | 12 | 30 | 40 | 50 | Не менее 2 000 человек(рег. показатель) | Отчет об участии в мероприятиях Регионального ресурсного центра по профилактике детского дорожно-транс-портного травматизма |
| 8.5. Участие в реализации регионального проекта социализации детей в трудной жизненной ситуации "Наставник" | МБУ ДО "ЛДДТ" | 16 | 18 | 20 | 22 | Не менее 150 человек(рег. показатель) | - |
| 8.6. Участие в региональном форуме гражданской активности "Доброфорум РДШ" | Ежегодно | МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" | Количество участников | 2 | 40 | 50 | 60 | Не менее 80, ежегодно |  |
| 8.7. Организация деятельности органов ученического самоуправления | Постоянно | Образовательные организации | Количество ОО, в которых действуют органы ученического самоуправления  | 90 | 95 | 100 | 100 | Не менее 100 процентов к 2025 году | - |
| 8.8. Создание в образовательных первичных отделений РДДМ | Департамент образования,МБУ ДО "ДПЦ "Радуга", образовательные организации | Количество первичных отделений РДДМ | 0 | 57 | 57 | 57 | - |  |
| 8.9. Создано опорное учреждение по координации деятельности РО "РДШ" - МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" | 2021 – 2022 годы  | Департамент образования | Количество опорных учреждений  | МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" | - | Приказ директора департамента образования |
| 8.10. Участие в программах и проектах РДДМ | Ежегодно | Департамент образования, местное отделение РДДМ, образовательные организации,МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" | Доля программ и проектов плана мероприятий РДДМ, в которых приняли участие обучающиеся ОО городского округа "Город Архангельск" | 8 | 20 | 40 | 50 | Не менее 20 процентов, ежегодно | Сайты ОО |
| 8.11. Создание в образовательных организациях волонтерских отрядов по направлениям деятельности РДДМ | Постоянно | Департамент образования, местное отделение РДДМ, образовательные организации,МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" | Количество волонтерских отрядов по направлениям деятельности РДДМ | 3 | 4 | 4 | 4 | Не менее 4 волонтерских отрядов по каждому направлению, ежегодно | - |
| 8.12. Создание школьных служб примирения в образовательных организациях городского округа "Город Архангельск" | Ежегодно | Образовательные организации | Количество ОО, в которых созданы школьные службы примиренияКоличество проведенных программ примирения в каждой действующей школьной службе примирения | 1 | 1 | 2 | 3 | Не менее 185 к 2025 году не менее 30 ежегодно(рег. показатель)Не менее 4 ежегодно | Сайты ОО |
|
|
| 8.13. Молодежные акции, приуроченные к государственным праздникам Российской Федерации, традиционным праздникам, значимым для жителей городского округа "Город Архангельск" и связанным с историей, культурой, установившимися традициями городского округа "Город Архангельск" | Ежегодно | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск", МБУ "Молодежный центр" | Количество мероприятий | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - |
| 8.14. Молодежные акции по оказанию социальной помощи на добровольных/ волонтерских началах | Ежегодно | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск", МБУ "Молодежный центр" | Количество людей, вовлеченных в волонтерскую деятельность | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | - | - |
| **Мероприятия по направлению "Патриотическое воспитания и формирование российской идентичности"** |
| 8.15. Участие в реализации региональной программы "Увлекательное путешествие по Архангельской области (1 – 11 классы)" | Ежегодно | МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" | Доля ОО, реализующих программу "Увлекательное путешествие по Архангельской области" | 10 % | 20 % | 25% | 30% | Не менее 60 процентов к 2025 году | <http://arhraduga.ru/>  |
| 8.16. Организация походов выходного дня, выездов, посещений памятников, городского округа "Город Архангельск" | Постоянно | МБУ ДО "ДПЦ "Радуга", образовательные организации | Доля ОО, организующих походы, выезды, посещений памятников, городского округа "Город Архангельск" | 10 % | 20 % | 25 % | 30 % | Не менее 70 % | <http://arhraduga.ru/> |
| 8.17. Организация деятельности отрядов РО "ЮНАРМИЯ" | Постоянно | МАУ ДО "Центр "Архангел" | Количество человек, вовлеченных в деятельность юнармейских отрядов | 2 882 | 4 000 | 5 000 | 7 000 | Не менее 10 тыс. человек к 2025 году | АИС"Юнармия" |
| 8.18. Организация мероприятий согласно плану Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" | Ежегодно, согласно плану Всероссийского детско-юношеского военно-патриоти-ческого общественного движения "ЮНАРМИЯ" | МАУ ДО "Центр "Архангел" | Количество мероприятий Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ", в которых приняли участие обучающиеся города Архангельска | 12 | 16 | 25 | 30 | Не менее 20 процентов от общего числа мероприятий плана, ежегодно | План работыМАУ ДО"Центр"Архангел" |
| 8.19. Городской смотр-конкурс почетных караулов | Ежегодно | МАУ ДО "Центр "Архангел" | Количество обучающихся, принявших участие в городском смотре-конкурсе почетных караулов | 200 | 250 | 280 | 350 | Не менее 150  | <https://www.arhcity.ru/?page=115/0>  |
| 8.20. Участие в областном детско-юношеском фестивале-конкурсе патриотической песни "Пою мое Отечество!" | Один раз в два года | Департамент образования | Количество обучающихся, принявших участие в областном детско- юношеском фестивале-конкурсе патриотической песни "Пою мое Отечество!" | 20 | 40 | 60 | 70 | Не менее 100  | <https://www.arhcity.ru/?page=115/0>  |
| 8.21. Участие в областном слете кадетских классовобразовательныхорганизаций | Ежегодно | Образовательные организации, департамент образования | Количество кадетских классов, принявших участие в областном слете кадетских классов ОО | 5 | 8 | 10 | 12 | Не менее 20 кадетских классов в каждом слете  | - |
| 8.22. Городской этапвоенно-спортивных игр "Зарница", "Орленок" и соревнования "Школа безопасности" | Ежегодно | МАУ ДО "Центр "Архангел" | Количество обучающихся, принявших участие в городском этапевоенно-спортивных игр "Зарница", "Орленок" и соревнования "Школа безопасности" | 100 | 120 | 150 | 180 | Не менее 180 человек, ежегодно  | ГИС АО "Навигатор" |
| 8.23. Реализация проекта Пост № 1 | Ежегодно | МАУ ДО "Центр "Архангел", ГАУ АО "Патриот" | Все ОУ ГО г. Архангельск | 22 | 34 | 43 | 51 | - | - |
| 8.24. Фестиваль творческой молодежи городов воинской славы, городов-героев и городов трудовой доблести России "Помним. Гордимся. Верим" | Ежегодно | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск", МБУ "Молодежный центр" | Количество врученных премий | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - |
| 8.25. Памятные акции и мероприятия, приуроченные к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. | Ежегодно | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск", МБУ "Молодежный центр" | Количество участников | 10 000 | 11 000 | 12 000 | 13 000 | - | - |
| 8.26. Молодежные акции, посвященные Дню памяти и скорби (начало Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.) | Ежегодно | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск", МБУ "Молодежный центр" | Количество участников | 70 | 90 | 110 | 130 | - | - |
| 8.27. Молодежная акция "Лучи Победы" | Ежегодно | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск", МБУ "Молодежный центр" | Количество участников | 120 | 150 | 170 | 200 | - | - |
| **Мероприятия по направлению "Духовное и нравственного воспитания на основе российских традиционных ценностей"** |
| 8.28. Участие в реализации программы "Социокультурные истоки" | Постоянно | Образовательные организации | Количество образовательных организаций, реализующих программу "Социокультурные истоки"  | 10 | 15 | 20 | 25 | Не менее 50, ежегодно  | Сайты ОО |
| 8.29. Реализация на территории городского округа "Город Архангельск" программы "Пушкинская карта" | Постоянно | Департамент образованияОбразовательные организации | Количество человек в возрасте от 14 до 22 лет, оформивших "Пушкинскую карту" | 58,2 | 62 | 65 | 68 | Не менее 50 процентов от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 22 лет | <https://www.arhcity.ru/?page=115/0>Сайты ОО |
| 8.30. Участие молодежи Городского округа "Город Архангельск" в конкурсе на получение международной премии "Мы вместе" | Ежегодно | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" | Количество заявок от города Архангельска | 4 | 6 | 8 | 10 | Не менее 100 заявок ежегодно  | - |
| 8.31. Участие в мероприятиях и образовательных событиях, приуроченных к памятным датам истории и культуры Российской Федерации, Архангельской области: День славянской письменности и культуры, День народного единства и другие | Постоянно | Департамент образованияОбразовательные организации Управление культуры | Доля ОО, принявших участие в мероприятиях, организованных организациями сферы культуры и искусства | 35 | 40 | 45 | 45 | Не менее 60 процентов, ежегодно | - |
| 8.32. Участие в реализации проекта "Культурный дневник школьника" | Ежегодно | Образовательные организации | Доля ОО, охваченных проектом "Культурный дневник школьника" | 20 | 40 | 45 | 45 | Не менее 80 процентов к 2025 году | - |
| 8.33. Участие в областном конкурсе экскурсоводов музеев образовательных организаций | Образовательные организации | Количество обучающихся, принявших участие в конкурсе | 0 | 2 | 5 | 5 | Не менее 20, ежегодно  | - |
| 8.34. Муниципальный конкурс школьных музеев и музеев профессиональных образовательных организаций, экспозиций | Образовательные организации | Количество музеев ОО, принявших участие в мероприятии | 5 | 8 | 10 | 12 | Не менее 15, ежегодно | - |
| 8.35. Участие обучающихся в областной выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества для учащихся и педагогов"  | Один раз в два года | Департамент образования | Количество обучающихся и педагогических работников, принявших участие в областной выставке | 5 | 6 | 6 | 7 | Не менее 60 в каждой выставке  | - |
| 8.36. Участие в областном детско-юношеском конкурсе "Дорогой народных традиций" | Департамент образованияУправление культуры | Количество обучающихся, принявших участие в конкурсе | 1 | 2 | 2 | 2 | Не менее 20 в каждом конкурсе  | - |
| 8.37. Участие в областном фольклорном фестивале-конкурсе "Северные роднички" | Ежегодно | Департамент образованияУправление культуры | Количество объединений, принявших участие в областном фольклорном фестивале | 1 | 2 | 3 | 3 | Не менее 20, ежегодно | - |
| **Мероприятия по направлению "Популяризации научных знаний среди детей"** |
| 8.38. Изучение трудов, исследование, повторение опытов ученых-уроженцев городского округа "Город Архангельск" | Постоянно | Предложения рабочей группы | Количество реализованных проектов изучению трудов, исследованию, повторению опыта ученых-уроженцев городского округа "Город Архангельск" | 0 | 1 | 2 | 3 | Не менее 3, ежегодно | <https://www.arhcity.ru/?page=115/0>  |
| 8.39. Участие в областном фестивалеинтеллектуальных игр "Фестиваль в Квадрате" | Ежегодно |  МБУ ДО "ЛДДТ" | Количество обучающихся, принявшихучастие в фестивале | 30 | 40 | 50 | 50 | Не менее 50, ежегодно | <https://lddt.profiedu.ru/>  |
| 8.40. Участие в областной учебно-исследовательскойконференции "Юность Поморья" | МБУ ДО "СДДТ",МБУ ДО "ЛДДТ" | Количество обучающихся, принявших участие в областном этапе Конференции | 25 | 26 | 28 | 30 | Не менее 100, ежегодно | Регистрация на сайте Министерства образования Архангельской области |
| 8.41. Проведение городских учебно-исследовательских конкурсов, конференций: "Я – исследователь", "Шаг в будущее", "Юность Архангельска" | МБУ ДО "СДДТ",МБУ ДО "ЛДДТ" | Охват ОО, принявших участие в городских учебно-исследовательских конкурсах, конференциях | 30% | 40% | 60% | 80% | 100% | ГИС АО "Навигатор" |
| 8.42. Вручение ежегодной премия имени М.В. Ломоносова Администрации городского округа "Город Архангельск" в 2022 году | Ежегодно | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск", МБУ "Молодежный центр" | Количество врученных премий | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| **Мероприятия по направлению "Физическое развитие и формирование культуры здоровья"** |
| 8.43. Организация социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций, направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | Ежегодно | Департамент образования, образовательные организации | Количество ОО, в которых организовано социально-психологического тестирования обучающихся | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 ОО | - |
| 8.44. Вовлечение обучающихся в физкультурную и спортивную деятельность | Постоянно | Образовательные организации | Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | - |
| 8.45. Вовлечение обучающихся в деятельность школьных спортивных клубов | Образовательные организации | Доля обучающихся, охваченных деятельностью школьных спортивных клубов | 60 | 70 | 80 | 90 | Не менее 100 процентов к 2024 году  | - |
| 8.46. Реализация мероприятий Календарного плана проведения комплекса городских спортивных мероприятий | Ежегодно | Управление физической культуры и спорта | Количество ОО, количество обучающихся,которые принимают участие в мероприятиях Календарного плана | 35 | 38 | 40 | 42 | 51 ОО | - |
| 8.47. Городской этап всероссийских соревнований по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций – Чемпионат Школьной баскетбольной лиги "КЭС – БАСКЕТ" | Ежегодно | Управление физической культуры и спорта | Количество обучающихся, принявших участие в соревнованиях |  |  |  |  | 84 человека  | <https://www.arhcity.ru/?page=125/0>  |
| 8.48. Муниципальный этап всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские игры"  | МАУ ДО "Центр "Архангел" | Количество обучающихся, принявших участие в соревнованиях | 100 | 120 | 120 | 120 | 100 человек | - |
| 8.49. Муниципальный этап всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" | МАУ ДО "Центр "Архангел" | Количество обучающихся, принявших участие в соревнованиях | 100 | 120 | 120 | 120 | 100 человек | <https://www.arhcity.ru/?page=115/0>  |
| 8.50. Фестиваль ГТО и другие мероприятия по популяризация вовлечению детей и родителей в движение "Готов к труду и обороне" | Управление физической культуры и спорта,МАУ ДО "Центр "Архангел" | Доля обучающихся, выполнивших нормативы, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении норм ГТО | 20 % | 40 % | 60 % | 70 % | 2023 год – 70 процентов | <https://www.arhcity.ru/?page=115/0>  |
| 8.51. Серия турниров по игре "Юкигассен" (Снежная битва) в городе Архангельске | Ежегодно | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск", МБУ "Молодежный центр" | Количество людей, вовлеченных в турниры  | 400 | 450 | 500 | 550 | - | - |
| **VI. Мероприятия по направлению "Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение"** |
| 8.52. Участие обучающихся ОО городского округа "Город Архангельск" во Всероссийском конкурсе "Большая перемена" | Ежегодно | Образовательные организации | Количество обучающихся, принявших участие во Всероссийском конкурсе "Большая перемена" | 2 | 2 | 3 | 3 | Не менее 25 % от общего числа обучающихся заявленной для участия, ежегодно | - |
| 8.53. Организация трудоустройства обучающихся образовательных организаций в летний период | Постоянно | Департамент образования, образовательные организации | Количество трудоустроенных обучающихся в летний период | 211 | 344 (план) | 344 (план) | 344 (план) | - | - |
| 8.54. Участие в фестивалепредпринимательских инициатив, финансовых и социальных проектов обучающихся "Это мой мир!" | Ежегодно | Департамент образования, образовательные организации | Количество участников фестиваля | 5 | 10 | 15 | 15 | Не менее 40, ежегодно | - |
| 8.55. Серия территориальных/окружных форумов городского округа "Город Архангельск" | Ежегодно | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск", МБУ "Молодежный центр" | Количество проведенных форумов | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
| 8.56. Форум социально активной молодежи "Молодежь в действии" | Ежегодно | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск", МБУ "Молодежный центр" | Количество участников | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 8.57. Серия территориальных/окружных форумов городского округа "Город Архангельск" | Ежегодно | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск", МБУ "Молодежный центр" | Количество проведенных форумов | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
| **Мероприятия по направлению "Экологическое воспитание"** |
| 8.58. Организация мероприятий и акций по просвещению обучающихся по вопросам экологии, экологической безопасности | Ежегодно | МБУ ДО "ЦДОД "Контакт" | Количество мероприятий и акций по просвещению обучающихся по вопросам экологии, экологической безопасности | 9 | 12 | 12 | 14 | Не менее 4, ежегодно | ГИС АО "Навигатор" |
| 8.59. Организация работы движения "Эколята – молодые защитники Природы" | Постоянно | МБУ ДО "ЦДОД "Контакт" | Количество образовательных организаций, реализующих природоохранные социально-образовательные проекты "Эколята" | - | 15 | 20 | 120 | Не менее 120, ежегодно  | ГИС АО "Навигатор" |
| 8.60. Участие в областном слете школьных лесничеств | Ежегодно | МБУ ДО "ЦДОД "Контакт" | Количество школьных лесничеств – участников областного слета школьных лесничеств | - | 3 | 5 | 15 | Не менее 15, ежегодно | ГИС АО "Навигатор" |
| 8.61. План работы Экостанции | МБУ ДО "ЦДОД "Контакт" | Количество мероприятий  | - | 1 | 2 | 4 | Не менее 4, ежегодно | ГИС АО "Навигатор" |
| 8.62. Проведение кубка чистоты "Чистые игры" | Ежегодно | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск", МБУ "Молодежный центр" | Количество участников | 80 | 100 | 120 | 140 | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_