ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Главы муниципального образования

"Город Архангельск"

от 21.11.2016 № 3301р

"ПОРЯДОК

проведения работ по подготовке проекта решения о внесении изменений

и дополнений в Правила землепользования и застройки

муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Проект)

| № п/п | Наименование вида работ | Срок выполнения работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка Проекта | Ноябрь 2016 года | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по Проекту | Декабрь 2016 года | Глава муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3. | Опубликование Проекта | Декабрь 2016 года | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" |
| 4. | Проведение публичных слушаний | Февраль 2017 года | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" |
| 5. | Принятие решения о направлении Проекта в Архангельскую городскую Думу | Март 2017 года | Глава муниципального образования "Город Архангельск" |
| 6. | Утверждение представленного Проекта | Апрель 2017 года | Архангельская городская Дума |
| 7. | Публикация решения в официальном печатном издании | Апрель 2017 года | Архангельская городская Дума |

".

___________