УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы 
муниципального образования

"Город Архангельск"

от 07.04.2016 № 387

Проект "Формула успеха"

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

| 1.1. Наименование Проекта | "Формула успеха" |
| --- | --- |
| 1.2. Приоритетное направление деятельности Фонда, которому соответствует проект | Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и преступления), профилактика безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной |
| 1.3. Направление проектной деятельности, выбранное в рамках приоритетного направления деятельности Фонда | Предупреждение жестокого, агрессивного и опасного для жизни и здоровья поведения несовершеннолетних, в том числе приводящего к конфликтам в социальном окружении и подростковой среде |
| 1.4. Целевая группа Проекта | Несовершеннолетние, склонные к совершению общественно опасных деяний, связанных с проявлением жестокого поведения, агрессии, и состоящие на различных видах профилактического учета (25 человек) |
| 1.5. Заявитель | Муниципальное образование "Город Архангельск" |
| 1.6. Реквизиты заявителя | ИНН 2901132550 |
|  | КПП 290101001 |
|  | ОГРН 1052901008445 |
|  | ОКПО 75034459 |
|  | ОКТМО 11701000 |
|  | ОКВЭД 75.11.31 |
|  | Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Департамент образования Администрации города Архангельска) |
|  | Лицевой счет: 04243004850 |
|  | Наименование банка: Отделение Архангельск, г.Архангельск |
|  | Расчетный счет 40101810500000010003 |
|  | БИК 041117001 |
|  | КБК 815 2 07 04050 04 0000 180 |

2

| 1.7. Контактная информация | Юридический адрес: 163000, Архангельская область, г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5 Фактический (почтовый) адрес (с почтовым индексом): 163000, Архангельская область, г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5 |
| --- | --- |
|  | Телефон, факс (с кодом населенного пункта): тел. 28-62-80, 60-73-31 (факс) |
|  | Электронный адрес: dokis@arhcity.ru |
|  | Годзиш Игорь Викторович, Глава муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.8. Продолжительность, сроки реализации Проекта | 18 месяцев, с 01 апреля 2017 года по 30 сентября 2018 года |
| 1.9. Объем финансирования Проекта | Объем средств, необходимых для реализации мероприятий Проекта (всего), – 2 миллиона 300 тысяч рублей, в том числе: объем средств Фонда, запрашиваемых на реализацию мероприятий Проекта, – 2 миллиона рублей; объем собственных средств заявителя, направляемых на реализацию мероприятий Проекта, – 300 тысяч рублей; объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших от сторонних организаций или граждан на реализацию мероприятий Проекта, – 50 000 тысяч рублей |

Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

| 2.1. Обоснование проблемы | На территории муниципального образования "Город Архангельск" одним из тревожных симптомов осложненной социальной жизненной ситуации выступает рост асоциального поведения детей и подростков, увеличение численности несовершеннолетних, проживающих в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, повышение в детско-подростковой среде уровня выраженности жестокого, агрессивного, конфликтного и опасного для жизни и здоровья человека поведения. Согласно статистике в 2014 году на территории города Архангельска 173 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, а в 2015 году 175 подростков совершили общественно опасные деяния. При этом, в 2015 году доля детей, совершивших правонарушения, связанные с нанесением побоев, насильственных действий, причинением физической боли сверстникам и иным лицам, в сравнении с общим количеством детей и подростков, совершивших общественно опасные деяния, увеличилась с 42 до 45 процентов. Регистрируются факты совершения одними и теми же подростками общественно опасных деяний вышеуказанного вида, даже после принятия к ним мер воздействия комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. Одной из причин совершения детьми и подростками общественно опасных деяний с проявлением агрессии, жестокого поведения является неумение разрешать конфликтные ситуации на первичной стадии возникновения конфликта, предотвращать их в детско-подростковой среде, в частности, в классном коллективе образовательной организации, осуществляя профилактическую работу в семье с привлечением специалистов (социальных работников, педагогов-психологов). Уменьшению количества данных правонарушений способствовало бы создание и совершен- ствование методов работы школьных служб примирения (медиации), систематическая профилактическая работа (в частности, активное мотивированное вовлечение в общественно полезную деятельность) с семьей и ближайшим окружением несовершеннолетнего, попавшего в трудную жизненную ситуацию |
| --- | --- |

3

|  | В целом констатируем то, что современное состояние оказания социальной поддержки несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, в городе Архангельске вызывает обоснованную тревогу, что определяет необходимость совершенствования системы социально-психологической поддержки данной категории несовер- шеннолетних на муниципальном уровне. Данное положение определяет актуальность и значимость настоящего Проекта. Таким образом, организация и реализация комплексной индивидуальной и групповой психологической, педагогической, правовой и социальной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, основывается на эффективном взаимодействии различных муниципальных органов и образовательных организаций, объединяющих свои усилия для оказания поддержки детям данной социальной категории. Решение задач профилактики асоциального поведения, преступности и правонарушений в детско-подростковой среде во многом связано с организацией содержательной и мотивированной досуговой занятости несовершеннолетних, развитием социальных навыков личности, здоровой психологической социальной средой. В связи с этим, важнейшая роль в реализации мер и мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних принадлежит учреждениям дополнительного образования детей и подростков, центрам психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних и их семей. Проект направлен на решение задач социализации, социальной адаптации, профессиональной ориентации групп несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета. Целевую группу Проекта составляют несовершеннолетние, склонные к совершению общественно опасных деяний, связанных с проявлением жестокого поведения, агрессии, и состоящие на различных видах профилактического учета. Количественный состав целевой группы – 25 человек. В мероприятиях Проекта примут участие и иные категории несовершеннолетних - социально-активные подростки, участники отрядов городской детской организации "Юность Архангельска", учащиеся объединения "Мир перво-проходцев", дети и подростки, которые составляют ближайшее социальное окружение несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. В целом, предполагается, что в мероприятиях Проекта примут участие 600 несовершеннолетних. В рамках мероприятий Проекта также запланирована работа с семьями, воспитывающими несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, состоящих на различных видах профилактического учета, педагогическими работниками, осуществляющими сопровождение данной категории подростков в образовательных организациях. Принципы реализации проекта: деятельностный, аксиологический, комплексный подходы. Инновационный характер Проекта отражает ряд отличительных характеристик: 1. Комплексный характер взаимодействия различных муниципальных организаций – органов осуществления профи-лактики в ходе решения задач проекта: разработка модели взаимодействия органов профилактики на муниципальном уровне в работе с несовершеннолетними целевой группы. 2. Решение задач проекта за счет включения различных внутренних ресурсов несовершеннолетних целевой группы посредством их самомотивации, предоставления им проблемно-поисковых ситуаций, требующих совместного (коллективного) разрешения: |
| --- | --- |

4

|  | организация общественно-полезной занятости детей и подростков с целью профилактики правонарушений несовершеннолетних и асоциального поведения в подростковой среде; активизация позитивных социальных интересов подростков; развитие аналитических навыков участников проекта (планирования, определения путей поиска себя и обработки информации); развитие коммуникативных навыков (саморегуляции) и конструктивного мышления; расширение кругозора детей, приобретение ими знаний, навыков и умений через ознакомление с различными видами творческой и общественной деятельности. Участник Проекта самостоятельно включается в активный поиск и становление себя от момента первичной диагностики до итогового тестирования при условии создания ему среды для самораскрытия, ситуации успеха. Комплексность проявляется в разработке модели взаимодействия различных муниципальных организаций, деятельность которых направлена на профилактику и повторное предупреждение правонарушений подростков. Инновационность проекта также заключается в его направленности и задействовании в мероприятиях проекта не только несовершеннолетних, но их окружения (одноклассники, родители (законные представители) и т.д.). Таким образом, осуществляется поиск причины агрессии, формируется здоровая среда, в которую несовершеннолетний вернется по окончании реализации проекта. В рамках Проекта планируется проведение мероприятий различных направленностей: военно-патриотических, спортивных, организационно-массовых, культурно-досуговых, общественно полезных, социально-психологических. При проведении мероприятий активно привлекаются организации-партнеры; волонтеры; родители (законные представители); общественность. Актуальные социальные практики осуществления проектной деятельности: обеспечение индивидуального социального сопровождения несовершеннолетних выбранной целевой группы; осуществление комплексных мероприятий по здоровьесбережению, привитию несовершеннолетним навыков здорового образа жизни и их социализация посредством занятий физической культурой и спортом; вовлечение в активную социальную деятельность по месту проживания для организации содержательной социокультурной и досуговой занятости несовершеннолетних; организация занятости несовершеннолетних, обеспечивающей их включение в продуктивную социализирующую деятельность, расширение кругозора, развитие интереса к продолжению учебы, самореализации в профессиональной деятельности и творчестве, социально одобряемому поведению в обществе, заинтересованность в будущем своей малой родины; вовлечение несовершеннолетних в социальное проектирование и поддержка добровольческих инициатив, направленных на профилактику преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных, формирование позитивного социального опыта подростков, создание сети полезных социальных контактов; использование технологии регулирования конфликтов (медиация); другие технологии, методики и способы действий, направленные на достижение устойчивых результатов проектной деятельности |
| --- | --- |

5

| 2.2. Цель Проекта | Организация комплексного психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних и включение их в активную социально значимую деятельность через формирование навыков преодоления у подростков асоциальных проявлений и правонарушений |
| --- | --- |
| 2.3. Задачи Проекта | - 1. Совершенствование системы межведомственного взаимодействия всех органов и организаций, участвующих в работе с детьми и подростками, в целях социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, профилактики преступности несовершеннолетних, в том числе повторной. Организация и проведение диагностики потребностей, трудностей адаптации и социализации детей и подростков, находящихся на учете в КДНиЗП, их ближайшего окружения (родители (законные представители), одноклассники, педагоги). Разработка и организация цикла мероприятий, направленных на социализацию и адаптацию несовершеннолетних, для решения выявленных трудностей, их ближайшего окружения (родители (законные представители), сверстники, одноклассники, педагоги). Включение, используя ресурсы самомотивации, несовершеннолетних в социально значимые городские мероприятия (акции, флэш-мобы) для несовершеннолетних, находящихся на учете в КДНиЗП, их ближайшего окружения (родители (законные представители), сверстники, педагоги) и общественные объединения. Организация информационно-методического сопровождения специалистов, работающих с несовершеннолетними, находящимися на учете в КДНиЗП (семинары, супервизии, мастер-классы). Разработка модели взаимодействия органов профилактики на муниципальном уровне в работе с несовершен-нолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации. Тиражирование опыта реализации Проекта, успешных практик по социализации несовершеннолетних, находящихся на учете в КДНиЗП, их ближайшего окружения (родители (законные представители), сверстники, педагоги). Обеспечение информационного сопровождения Проекта в городских СМИ, Интернет-ресурсах |
| 2.4. Адресная направленность Проекта | Общее количество человек, участвующих в реализации Проекта, – 1050 человек. Из них: число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы Проекта и получивших социальную поддержку и помощь, – 25 человек; общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта, – 600 человек (указаны дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях Проекта); общее число взрослых (родители (законные представители) и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы Проекта), принимающих участие в мероприятиях Проекта, – 200 человек; число добровольцев, принимающих участие в практической работе с целевой группой Проекта, – 180 человек; число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта, – 35 человек; число специалистов заинтересованных организаций – участников социально значимого мероприятия по распространению эффективных социальных практик, новых технологий и методик, внедренных в рамках Проекта, – 10 человек |

6

| 2.5. Описание мероприятий Проекта | Успех=Ус! + Ис! + Ос! + "Пм!" + Нс! + Сдо! 1) Мероприятия подготовительного этапа Проекта: Узнай себя! (Ус!) - Проведение родительского собрания с целью мотивирования родителей (законных представителей) на участие несовершеннолетних целевой группы в Проекте, подтверждение согласия на участие в Проекте. Срок проведения: апрель 2017 года. - Проведение психолого-педагогической диагностики (индивидуальная, групповая) несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП (25 человек), их родителей (законных представителей), социального окружения (одноклассники, педагоги). Диагностика направлена на выявление индивидуальных особенностей и потребностей, склонностей к агрессивному поведению, уровня сформированности морально-нравственных качеств и ценностных ориентаций. Диагностика будет проводиться специалистами МКУ Центр "Леда" на площадке образовательных организаций, в которых обучаются участники целевой группы, и МКУ Центр "Леда". Срок проведения: апрель – май 2017 года. - Проведение круглого стола с представителями образовательных организаций, в которых обучаются несовершен-нолетние – участники целевой группы, состоящие на учете в КДНиЗП (ЦГ), общественных и молодежных организаций, организаций дополнительного образования, органов системы профилактики по результатам диагностического обследования и презентация Проекта с учетом результатов проведения диагностики. Цель: постановка и обсуждение проблем по вопросам организации сотрудничества органов профилактики; разработка модели взаимодействия органов профилактики на муниципальном уровне, определение дальнейших перспектив ее развития, а также внесение кор-ректировок в содержание Проекта с учетом результатов диагностики по необходимости. Срок проведения: май 2017 года. 2) Мероприятия основного этапа Проекта: Испытай себя! (Ис!) Мероприятия данного блока направлены на совершенствование навыков общения, умения взаимодействовать в команде; формирование активной жизненной гражданской позиции. - Вовлечение участников целевой группы Проекта в группу успешно социально адаптированных подростков из городской детской организации "Юность Архангельска" посредством организации тренинга на командообразование. В дальнейшем участники целевой группы совместно с подростками-активистами из детской организации примут участие в мероприятиях Проекта. Тренинг командообразования будет проводиться специалистами МКУ Центр "Леда" и привлеченными специалистами МБУ ДО "ДПЦ "Радуга". Срок проведения: май-июнь 2017 года. 2. Проведение организационно-массовых и культурно-досуговых мероприятий, а также соревнований военно-патриотической направленности с участием представителей целевой группы (военно-спортивная игра "Зарница", участие в акции "Чистый обелиск" и др.). Срок проведения: 2017-2018 учебный год. 3. В период реализации Проекта с подростками будут проведены мероприятия, направленные на восстановление памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны и локальных боевых действиях. По итогам работы планируется издание книги Памяти. Срок проведения: апрель-июнь 2017 года, апрель-август 2018 года. Открой себя! (Ос!) |
| --- | --- |

7

|  | Организация и проведение туристских походов специалистами МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" и МКУ Центр "Леда". 1. Проведение туристско-краеведческого квеста "Мой город -Архангельск". Квест будет проходить совместно с активистами отрядов городской детской организации "Юность Архангельска" (планируется несколько команд). Участники будут соревноваться в знании карты города, топонимики и названий улиц Архангельска, ее легенд, знаменитых жителей и достопримечательностей. Итог: разработка маршрутной экскурсии по местам Памяти и Славы. Сроки проведения: май-июнь 2017 года. 2. Проведение занятий с учащимися по программе "Мир первопроходцев". Цель занятий – создание условий для мотивации участников целевой группы к познанию окружающего мира и практическому творчеству, привитие им эколого-туристских, краеведческих умений и навыков. Основы туристской подготовки: туристские путешествия, личное и групповое туристское снаряжение, организация туристского быта, привалы и ночлеги, подготовка к походу, путешествиям, правила движения в походе, преодоление препятствий, техника безопасности при проведении туристских походов, занятий; организация спортивно-туристских эстафет. Сроки проведения: июнь-август 2017 года. 3. Проведение туристического слета "Осенними тропами" (включение команды, состоящей из участников целевой группы, в программу слета). Основными целями и задачами проведения слета являются физическое воспитание через совершенствование спортивно-туристкой деятельности, формирование потребности в здоровом образе жизни учащихся отработка практических туристских навыков в полевых условиях; укрепление сотрудничества между туристскими группами учащихся образовательных учреждений. Сроки проведения: сентябрь 2017 года. Найди себя! (Нс!) 1. Организация и проведение профориентационной работы с целевой группой с целью профессионального самоопределения, планирования собственного будущего, расширения представлений о мире профессий специалистами МКУ Центр "Леда", МБУ ДО "ЛДДТ". В ходе профориентационной работы проводится: диагностика способностей, склонностей и личностных особенностей подростков, необходимых для осуществления профессионального выбора; профориентационные и деловые игры, тренинги; посещение производственных предприятий с целью расширения представлений о мире профессий; консультирование по выбору профессиональных образовательных организаций. Проект "Первые шаги к карьере": организация и реализация элективного курса "Дизайн интерьера" для участников целевой группы Проекта. Цель элективного курса: создать условия для профориентационного самоопределения старшеклассников через формирование у детей особого стиля мышления, для которого характерно понимание дизайнерского проектирования как творческого процесса, направленного на преобразование окружающей среды, понимание основных критериев гармонической вещи, чувства стиля, эстетическое отношение к миру вещей (т.е. дизайнерское мышление). Основные мероприятия проекта: интерактивная беседа "Знакомство с профессией", деловая игра "Составляющие части интерьера", диалог "Основные законы композиции. Композиция в интерьере", знакомство с программой для дизайна мебели и интерьеров PRO100, создание проекта жилого помещения и др. Проект рассчитан на 30 учебных часов. Срок реализации: октябрь-декабрь 2017 года; |
| --- | --- |

8

|  | реализация воспитательной программы "Секреты успешности", направленной на формирование ценностных ориентиров в жизни, помощь в профессиональном самоопределении. Программа построена на использовании игровой технологии. Основные мероприятия программы: игра "В чем смысл жизни", беседа с элементами игры "Ценности в мире", тренинг "Время – ценность", устный журнал "Семья и здоровье как ценность", деловая игра "Как стать успешным". Сроки реализации: сентябрь 2017 года - март 2018 года. Программа "Эффективный родитель". Сроки реализации: январь-май 2018 года. 2. Формирование военно-патриотических объединений МАУ ДО "Центр "Архангел" (учебных групп с несовер-шеннолетними, состоящими на различных видах профилактического учета); обучение целевой группы по дополнительной общеразвивающей программе по военно-профессиональной ориентации и начальной военной подготовке. Реализация программы: в течение 2017-2018 учебного года. Сроки: август-сентябрь 2017 года. "Поверь в меня!" ("Пм!") 1. Воспитательно-досуговые мероприятия для родителей (законных представителей) с детьми в форме социального кафе, клуба, акций, фестиваля (МБУ ДО "ЛДДТ"). Организация работы родительского кафе "Мир вашему дому", родительского клуба "Перезагрузка": совместные воспитательно-досуговые мероприятия для родителей с детьми; обмен опытом друг с другом, занятия творческой деятельностью вместе с детьми; обсуждение важных вопросов воспитания и образования со специалистами образовательных, социальных учреждений и учреждений культуры. Срок реализации мероприятий кафе: сентябрь 2017 – март 2018 года. 2. Проведение специализированной смены оборонно-спортивного лагеря палаточного типа "Высота" специалистами МАУ ДО "Центр "Архангел". Место проведения: военно-спортивный полигон о. Краснофлотский. Целью проведения лагеря является укрепление здоровья, патриотическое воспитание, получение подростками начальных знаний в области обороны государства и подготовка их по основам военной службы, воспитание гражданина-патриота своего Отечества. В рамках проведения лагеря планируются мероприятия разных направленностей: военно-патриотических, спортивных, организационно-массовых, культурно-досуговых, общественно-полезных. При проведении мероприятий активно привлекаются организации-партнеры, волонтеры, родители (законные представители) и общественность. Участники целевой группы смогут проявить себя в качестве инструкторов. По истечении 9 дней проведения лагеря состоится четырехдневный слет (марафон) для несовершеннолетних, составляющих ближайшее окружение участников целевой группы. Марш-бросок "В память о Победе" (три дня): выездной палаточный лагерь. Для родителей запланированы родительские дни, торжественное мероприятие посвящения участников целевой группы в курсанты взвода "Высота", спортивные мероприятия совместно с несовершеннолетними. Практические навыки, приобретенные на занятиях, в дальнейшем могут быть использованы при прохождении службы в Российской армии, различных специальных ведомствах и службах. Проведение лагеря решает задачи начальной профессиональной подготовки несовершеннолетних |
| --- | --- |

9

|  | Продолжительность смены – 17 дней. Срок проведения: август 2018 года. Строй добрососедские отношения! (Сдо!) В целях создания социально позитивной атмосферы в районах проживания подростков группы риска будут проведены 10 добровольческих акций "Живой двор", включающих в себя работу волонтеров с детьми и подростками. Акции будут проведены во дворах домов на детских и спортивных площадках по месту проживания несовершеннолетних, входящих в целевую группу. Организаторы: отдел по делам молодежи управления культуры и молодежной политики Администрации МО "Город Архангельск", Молодежный совет Архангельска, молодежный совет Октябрьского территориального округа, моло-дежный совет территориального округа "Варавино-Фактория", детская организация "Юность Архангельска", Архан-гельское региональное отделение общероссийского движения "Стоп-наркотик". Сроки проведения: 21 мая, 11 июня, 16 июля, 06 августа, 10 сентября 2017 года; 20 мая, 10 июня, 15 июля, 5 августа, 09 сентября 2018 года. 3) Мероприятия заключительного этапа Проекта: мероприятие по подведению конечных итогов реализации Проекта (мониторинг методом анкетирования среди: несовершеннолетних участников Проекта; семей-участников Проекта; кадрового состава, участвующего в реализации мероприятий Проекта); исходящая диагностика; мероприятия по распространению эффективного опыта использования новых технологий и опыта, внедренных в рамках Проекта (методические мероприятия, презентация, фотоотчет, видеофильм по итогам Проекта); редакционно-издательская деятельность для привлечения внимания общественности к результатам Проекта. Издание сборника методических материалов по итогам реализации проекта; Городской форум "Слагаемые формулы успеха" (секции для педагогов и родителей (законных представителей) |
| --- | --- |
| 2.6. Ожидаемые результаты Проекта | Повышение социальной активности подростков; снижение уровня агрессивности; формирование эффективных навыков взаимодействия со сверстниками; повышение у подростков уровня общей физической подготовки, развитие трудолюбия, укрепление здоровья; привлечение внимания общественности к актуальности решения задач, обозначенных в Проекте; формирование способности подростков к противостоянию негативному воздействию среды; повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) и педагогов; освещения результатов Проекта в средствах массовой информации (распространение буклетов; издание публикаций и статей с освещением опыта работы в рамках реализации Проекта); освещение информации о Проекте на официальных сайтах в сети Интернет; видеосюжеты о Проекте с использованием местного телевидения; |

10

|  | формирование у участников Проекта патриотического отношения к Родине, расширение знаний военной истории и навыков военного дела; повышение уровня воспитанности, дисциплинированности; формирование положительного отношения к военной службе; формирование способности ребенка к противостоянию негативному воздействию среды, повышение адаптивных способностей детей; увеличение числа подростков, посещающих военно-патриотические объединения; приобретение инновационного опыта в решении задач профилактики правонарушений и негативных явлений в подростковой среде. Показатели эффективности влияния Проекта на улучшение положения целевой группы: удельный вес несовершен-нолетних целевой группы Проекта, совершивших общественно опасные деяния или принявших в них участие, в общей численности несовершеннолетних (в отчетном году) – 0 процентов |
| --- | --- |
| 2.7. Долгосрочный эффект реализации Проекта | Проект предполагает следующие пути дальнейшего развития: ежегодная организация обучения по программам дополнительного образования для несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета; социально-психологическое сопровождение обучающихся целевой группы; ежегодная организация оборонно-спортивного лагеря палаточного типа с участием несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета; продолжение обучения педагогических работников новым технологиям и методам работы с целевой группой Проекта; распространение передового опыта работы с целевой группой Проекта среди профессионального сообщества, в СМИ, среди общественности; совершенствование материально-технической базы координаторов Проекта за счет дополнительных финансовых ресурсов в виде спонсорской помощи и проектной деятельности; расширение спектра услуг по работе с родителями (родительские клубы, лектории); продолжение реализации проекта для других целевых групп |
| 2.8. Территория реализации Проекта | Муниципальное образование "Город Архангельск" |
| 2.9. Ресурсное обеспечение Проекта | Для реализации Проекта имеющиеся ресурсы: МКУ Центр "Леда": 1) Информационно-методические ресурсы: разработанные дополнительные общеразвивающие программы, коррекционно-развивающие программы, учебные модули; наличие комплекса психолого-диагностических методик; методические разработки и материалы, накопленные по итогам реализации иных проектов. 2) Кадровые ресурсы: педагоги-психологи - 8 человек, бухгалтер – 1 человек, методисты – 2 человека |

11

|  | 3) Материально-техническое: в реализации проекта будет задействовано 5 компьютеров, 1 ноутбук, 1 флип-чарт, 1 проектор, столы 10 шт., стулья офисные 90 шт., копировальный аппарат, цветной принтер. МКУ Центр "Леда" располагает помещение площадью 1037 кв.м, имеет два оборудованных конференц-зала вместимостью до 70 человек для проведения семинаров, круглых столов, конференций, доступ в интернет, телефонная связь. 3) Информационное: сайт МКУ Центр "Леда", группа учреждения в социальной сети "Контакт". 4) Инфраструктурное: МКУ Центр "Леда" активно взаимодействует с Уполномоченными по правам ребенка, КДНиЗП, УВСОП Администрации города Архангельска, некоммерческими организациями и общественными движениями (Совет отцов). МБУ ДО Центр "Архангел" предоставлен в пользование земельный участок площадью 7,6295 га по адресу: г.Архангельск, ул. Песчаная (военно-спортивный полигон о. Краснофлотский), на котором в течение учебного года проводятся занятия объединений военно-патриотической направленности. На полигоне оборудованы военно-спортивная полоса препятствий, стрельбище (из положения лежа и стоя), тренажерная зона, зона для сборки-разборки автомата, футбольное поле, трасса для мотокросса и т.д. С 2014 года на территории установлено оборудование туристско-спортивного комплекса, а также подготовлена мототрасса для соревнований по мотокроссу. Занятия объединений военно-патриотической направленности также проходят по адресу: г.Архангельск, ул.П.Осипенко, д.7, где оборудован учебный класс (для проведения теоретических и практических занятий, собраний учащихся и их родителей) с соответствующим материально-техническим оснащением, тир, кладовая (для хранения имущества военно-патриотических объединений). По этому адресу МБУ ДО "ЦТТ" планирует обустроить музей военного дела. Для проведения занятий, на которых требуется использование современных информационных технологий, используются помещения интеллектуального центра "Интеллектуал +" МАУ ДО "Центр "Архангел". В Центре учащиеся знакомятся с современными информационными технологиями в военном деле, а также возможностями робототехники для решения военно-прикладных задач. МБУ ДО "ДПЦ "Радуга": Кадровые ресурсы: методист, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования. Информационно-методические ресурсы: разработанные дополнительные общеразвивающие программы по туристско-краеведческой направленности. МБУ ДО "ЛДДТ": 1. Координатор мероприятий – заместитель директора по организационно-массовой работе. Ответственные исполнители мероприятий проекта – методист, педагоги-организаторы (2 чел.), педагоги дополнительного образования (3-4 чел.). Для проведения мероприятий Проекта МБУ ДО "ЛДДТ" располагает следующими материально-техническими ресурсами: 2. Два здания, расположенные по адресам: г.Архангельск, ул.Русанова, д.12 и ул.Калинина, д.21, корп.2. В здании по ул.Русанова, д.12 оборудованы учебные кабинеты для проведения занятий художественной, технической, естественно-научной и социально-педагогической направленностей, для проведения воспитательных мероприятий и родительских собраний. Учебные кабинеты оснащены необходимой ученической мебелью, компьютерной техникой, мультимедийным оборудованием |
| --- | --- |

12

|  | 3. В здании по ул.Калинина, д.21, корп.2 оборудованы учебные кабинеты, хореографический и актовый залы для проведения занятий художественной, технической, естественно-научной и социально-педагогической направленностей, для проведения воспитательных и методических мероприятий, родительских собраний. Помещения оснащены необходимой ученической мебелью, компьютерной техникой, мультимедийным оборудованием. 4) Финансовые ресурсы: Объем собственных средств, направляемых на реализацию мероприятий Проекта, составляет 300 тыс. рублей. 5) Среди собственных финансовых расходов, в том числе на инфраструктурные расходы: расходы на оплату труда привлеченных специалистов; страховые взносы; транспортные расходы; питание и проживание участников оборонно-спортивного лагеря, военно-патриотических сборов; расходы на связь; расходы на обустройство военно-спортивного полигона; иные расходы (расходы на проведение организационно-массовых и культурно-досуговых мероприятий во время реализации Проекта; расходы на призы и т.д.). В рамках реализации мероприятий Проекта планируется межведомственное взаимодействие: образовательные организации, находящиеся в ведении департамента образования Администрации города Архангельска; департамент образования Администрации МО "Город Архангельск"; КДНиЗП; УВСОП Администрации МО "Город Архангельск"; Архангельский городской Совет ветеранов; ГИБДД УМВД по городу Архангельску; Туристические организации; МЧС; ГБУЗ "Архангельский психоневрологический диспансер"; ГБУЗ "Архангельская городская поликлиника № 4"; ГБУ АО "Центр Надежда"; ГБСУ АО "Архангельский СРЦН" |
| --- | --- |
| 2.10. Управление Проектом | Рабочая группа по реализации Проекта, утвержденная постановлением Администрации города Архангельска |
| 2.11. Опыт заявителя по реализации проектов и программ поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)": проведение акции "Поверь в себя" (для обучающихся "группы риска") – март 2015 года. С 09 марта 2015 года в рамках деятельности Детской организации "Юность Архангельска" проведена акция "Поверь в себя". Данная акция направлена на создание условий для раскрытия внутреннего потенциала школьников и стимулирование их личностных изменений. Полученные средства (18,0 тысяч рублей) на мероприятие программы израсходованы в полном объеме по целевому назначению; |

13

|  | приобретение инвентаря для организации деятельности с несовершеннолетними по спортивно-технической направленности – в течение года. МАУ ДО Центр "Архангел" приобретен инвентарь для проведения мероприятий спортивно-технической направленности с несовершеннолетними: питбайки KAYO CFR MINI-A 10/10, KAYO CFR 801 CLASSIK 125 MX 14/12, квадроциклы IRBIS FNV 125 U. Полученные средства (312 тысяч рублей) на мероприятие программы израсходованы в полном объеме по целевому назначению. Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)": организация работы родительских клубов, созданных в муниципальных образовательных учреждениях. Организация работы родительских клубов, созданных в муниципальных общеобразовательных учреждениях. В соответствии с приказом директора департамента образования мэрии города Архангельска от 02.07.2015 № 471 "Об организации работы родительского клуба" организована работа родительского клуба на базе МБОУ СШ № 43: подготовлены буклеты, материалы для информационного стенда "Родительское кафе", благодарственные письма родителям, сертификаты, раздаточный материал участникам III Германо-Российской школы для родителей, модераторов, волонтеров международного проекта "Родительское кафе" по теме: "Организация работы по содействию родительскому образованию и семейному воспитанию, помощи детям и борьбе с безнадзорностью и правонарушениями". Оснащена площадка "Родительское кафе" мультимедийным проектором и перекидной информационной системой. Проведены встречи по теме: "Родительское кафе за здоровый образ жизни!" (24.10.2015), "Арт-терапия в помощь родителям" (21.11.2015), цикл занятий группы самопомощи родителей по теме: "Кризисные ситуации в семье, их анализ и решение". Полученные средства на мероприятия программы (34 тысяч руб.) израсходованы в полном объеме по целевому назначению; организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период. В соответствии с приказом директора департамента образования мэрии города Архангельска от 14.05.2015 № 346 "Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в каникулярный период летом 2015 года" с 29 мая 2015 года 43 муниципальных образовательных учреждения муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, открыли на базах своих учреждений оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей с общим количеством детей 3194 человека. В период осенних каникул в рамках организации отдыха и оздоровления детей были организованы выезды детей МБОУ СШ № 55 и МБОУ СШ № 93 в г.Смоленск и г.Москву, в которых приняли участие 27 учащихся. В период летней кампании функционировали специализированные (профильные) лагеря на площадках МБОУ СШ № 9, 10, 11, 24, 35, 43, 51, 54, 93, МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг, МБОУ Гимназия № 21, МБУ ДО "ЦТТ", МБУ ДО "ДПЦ "Радуга", в которых приняли участие 491 чел. Полученные средства (11727,1 тыс. рублей) на мероприятие программы израсходованы в полном объеме по целевому назначению. Муниципальная программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)": Мероприятия, направленные на развитие молодежного туризма, спортивных видов отдыха: открытый кубок по скалолазанию "Вертикальный предел". 03-04 апреля 2015 года на базе МБУ ДО "ЦДОД" Контакт" состоялось первенство по скалолазанию "Вертикальный предел" (далее – первенство). В первенстве приняли участие 98 учащихся из 25 образовательных учреждений; |
| --- | --- |

14

|  | городской спортивно-технический праздник. 19 июня 2015 года состоялся городской спортивно-технический праздник (далее – праздник). Основными целями и задачами проведения городского спортивно-технического праздника являются: популяризация спортивно-технического и научно-технического творчества среди учащихся муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", привлечение учащихся образова-тельных учреждений к активным занятиям техническими видами спорта и повышение их спортивного мастерства; пропаганда активного и здорового образа жизни в детско-подростковой среде. В празднике приняли участие более 450 гостей, в том числе 380 воспитанников детских лагерей дневного пребывания из 12 образовательных учреждений города и курсанты оборонно-спортивного лагеря палаточного типа "Архангел". Все гости городского спортивно-технического праздника приняли участие в памятной акции "Никто не забыт, ничто не забыто" – спортивном флешмобе, приуроченном Великой дате – 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне |
| --- | --- |
| 2.12. Исполнители мероприятий Проекта | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архан-гельск" "Детский (подростковый) центр "Радуга", муниципальное автономное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Центр технического творчества, спорта и развития детей "Архангел"; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Ломоносовский Дом детского творчества"; муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда" |
| 2.13. Интернет-сайт заявителя | http://www.arhcity.ru/ |

______________