ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Администрации

городского округа

"Город Архангельск"

от 14 марта 2024 г. № 441

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке и проведению мероприятия,   
посвященного годовщине вхождения Республики Крым

и города федерального значения Севастополя

в состав Российской Федерации, в 2024 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Чиркова  Ирина Александровна | – | заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" по социальным вопросам (председатель) |
| Зарубина  Наталья Ивановна | – | начальник управления культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" (заместитель председателя) |
| Филиппова  Александра Александоровна | – | ведущий специалист управления культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" (секретарь) |
| Бельков  Алексей Васильевич | – | начальник муниципального казенного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
| Буйновская  Ирина Петровна | – | начальник пресс-службы Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Власов  Василий Николаевич | – | начальник муниципального учреждения городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
| Ганущенко  Алексей Викторович | – | директор департамента городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Гурьев  Александр Евгеньевич | – | директор муниципального унитарного предприятия городского округа "Город Архангельск" "Горсвет" |
| Калинин  Алексей Александрович | – | глава администрации Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Кузнецов  Александр Сергеевич | – | директор муниципального унитарного предприятия городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство" |
| Кузьмин  Павел Александрович | – | исполняющий обязанности начальника  УМВД России по городу Архангельску  (по согласованию) |
| Орлова  Татьяна Юрьевна | – | заместитель директора департамента организационной работы, общественных связей  и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Фомин  Артем Сергеевич | – | начальник управления по физической культуре  и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Шемелин  Максим Андреевич | – | исполняющий обязанности директора департамента транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Администрации

городского округа

"Город Архангельск"

от 14 марта 2024 г. № 441

ПЛАН

по подготовке и проведению мероприятия, посвященного годовщине вхождения Республики Крым

и города федерального значения Севастополя в состав Российской Федерации, в 2024 году

| №  п/п | Мероприятия | Сроки  исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия | | | |
|  | Заседание рабочей группы по подготовке и проведению мероприятия, посвященного годовщине вхождения Республики Крым и города федерального значения Севастополя в состав Российской Федерации, в 2024 году (далее – мероприятие) | Март | Члены рабочей группы по подготовке и проведению мероприятия |
|  | Информационное сопровождение подготовки  и проведения мероприятия | Март | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. Благоустройство мест проведения мероприятия | | | |
|  | Организация снегоуборочных работ с вывозом снега на территории проведения мероприятия  (пл. В.И. Ленина) и прилегающих территориях.  Обеспечение оперативной уборки территории  во время и после проведения мероприятия,  установка дополнительных контейнеров для мусора | В период подготовки  и проведения мероприятия | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск";  администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. Организация мероприятия | | | |
|  | Разработка сценарного плана | 11 марта | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр";  управление культуры Администрации городского округа  "Город Архангельск" |
|  | Монтаж и демонтаж сцены на пл. В.И. Ленина | 18 марта | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
|  | Обеспечение звукового сопровождения мероприятия | 18 марта | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр";  управление культуры Администрации городского округа  "Город Архангельск" |
| 1. Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан | | | |
|  | Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан в местах проведения мероприятия | 18 марта | Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Обеспечение эвакуации транспортных средств, препятствующих проведению мероприятия | 18 марта | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Ограничение движения автотранспорта  для проведения мероприятия на внутриквартальном проезде, ограниченном просп. Троицким  и просп. Чумбарова-Лучинского | 18 марта | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Доставка и установка барьерных ограждений  в местах проведения мероприятия в целях обеспечения антитеррористической защищенности  и безопасности населения | 18 марта | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск";  управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
|  | Установка и подключение арочных металлодетекторов для ограждения прохода в зону проведения мероприятия | 18 марта | Муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
|  | Привлечение волонтеров и народных дружин  к оказанию содействия в обеспечении общественного порядка в местах проведения мероприятия | 18 марта | Департамент организационной работы, общественных связей  и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";  управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_