УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 25.04.2018 № 516

**СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению в городе Архангельске праздничных мероприятий, посвященных
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СкомороховаСветлана Александровна | – | заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам (председатель организационного комитета)  |
| Зарубина Наталья Ивановна | – | начальник управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (заместитель председателя организационного комитета)  |
| Трофимова Мария Игоревна | – | ведущий специалист управления культуры и молодежной политики Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" (секретарь организационного комитета) |
| АбакшинаОльга Александровна | – | директор муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
| АвдеевВалерий Александрович | – | глава администрации Исакогорского и Цигло-менского территориальных округов Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск" |
| Агеев Юрий Викторович | – | начальник управления военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образо-вания "Город Архангельск"  |
| БеловРуслан Сергеевич | – | начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по городу Архангельску, подполковник полиции (по согласованию) |
| БоровиковНиколай Валериевич | – | исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Администрации муници-пального образования "Город Архангельск"  |
| БуйновскаяИрина Петровна | – | начальник пресс-службы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ганущенко Алексей Викторович | – | исполняющий обязанности главы администрации территориального округа Майская горка Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| ГибадуллинАндрей Рафаилович | – | глава администрации территориального округа Варавино-Фактория Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" |
| ДрачевСергей Вениаминович | – | директор муниципального унитарного предприятия "Горсвет" муниципального образования "Город Архангельск"  |
| ДулеповаОльга Валерьевна |  –\_ | начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Жернаков Иван Александрович  | – | начальник отдела по патриотическому воспитанию управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации Губернатора Архан-гельской области и Правительства Архангельской области (по согласованию) |
| Завернин Александр Александрович | – | руководитель Архангельского регионального штаба межрегионального историко-патриотического движения "Бессмертный полк" (по согласованию) |
| КалининАлексей Александрович | – | глава администрации Октябрьского террито-риального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Корнюх Евгений Геннадьевич  | – | директор государственного автономного учреждения Архангельской области "Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе "Патриот" (по согласованию) |
| Лузьянов Виктор Анатольевич | – | начальник муниципального казенного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
| Любова Ирина Владимировна | – | заместитель директора департамента экономи-ческого развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" – начальник управления по торговле и услугам населению  |
| МакароваЛюдмила Юрьевна  | – | художественный руководитель ГБУК Архан-гельской области "Дом народного творчества" (по согласованию) |
| Малыхин Вадим Николаевич  | – | военный комендант Архангельского гарнизона (по согласованию)  |

3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПавловВладимир Леонидович | – | начальник управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального образо-вания "Город Архангельск" |
| ПономареваВера Яковлевна | – | глава администрации Северного территориального округа Администрации муниципального образо-вания "Город Архангельск" |
| ПотоловАлексей Леонидович | – | заместитель директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" – начальник управления транспорта, дорог и мостов  |
| СемушинДмитрий Владимирович | – | начальник муниципального учреждения муници-пального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
| СорвановаНаталья Андреевна | – | исполняющий обязанности главы администрации Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| ФилимоноваНина Сергеевна | – | директор департамента образования Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск" |
| Хиле Андрей Иванович | – | глава администрации Маймаксанского террито-риального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| ЦурканЛариса Михайловна | – | директор департамента организационной работы и протокола Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| ЧечулинПетр Александрович | – | директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| ШевелевПавел Валерьевич | – | глава администрации Соломбальского террито-риального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| ЯхлаковАндрей Викторович | – | начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Архангельску (по согласованию)  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 25.04.2018 № 516

**ПЛАН**

 **подготовки и проведения в городе Архангельске праздничных мероприятий,**

**посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Организационные мероприятия** |
|  | Заседания организационного комитета по подготовке и проведению в городе Архангельске праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  | 26 апреляв 14 часов | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципаль-ного образования "Город Архангельск", члены организационного комитета |
|  | Разработка сценарных планов праздничных мероприятий | 21 апреля | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципаль-ного образования "Город Архангельск", муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский город-ской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ") |
|  | Разработка схем ограничения движения автотранспорта на территориях, прилегающих к местам проведения праздничных мероприятий 09 мая:пл. Терехина - пр. Никольский - ул. Валявкина - Кузнечевский мост - наб. Северной Двины - пл. Профсоюзов (07:30 - 10:00);пл. Мира, наб. Северной Двины, от ул. Логинова до ул. Воскресенской(08:30 -17:30), от ул. Логинова до ул. К. Маркса (21:00 - 22:30); пр. Троицкий, от ул. Логинова до ул. К. Либкнехта, ул. Воскресенская, от наб.Северной Двины до пр. Троицкого (12:00 - 14:30);ул. Кировская, от пешеходного перехода у МБОУ СОШ № 43 до ул. Химиков (09:00 - 09:45); ул. Химиков на участке от ул. Кировской до ул. Малиновского (09:00 - 14:00);пр. Ленинградский на участке от ул. Чкалова до ул. Ленина (10:00 - 10:20);ул. Куйбышева на участке от ул. Красина до ул. Цигломенская, ул. Ленинская,от ул. Матросова до ул. Куйбышева (11:30 - 12:30) | 21 апреля | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск", отдел государст-венной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску  |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка графика движения общественного транспорта из территориальных округов города к месту проведения общегородских праздничных мероприятий и обратно 09 мая 08:30 - 17:30, 21:00 - 23:00опубликование вышеуказанного графика | 21 апреля25 апреля | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск",пресс-служба Администрации муници-пального образования "Город Архангельск"  |
|  | Организация молодежной акции "Георгиевская ленточка" на улицах, площадях,в учреждениях культуры города  | 22 апреля-09 мая | Управления культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  |
|  | Организация торжественного приёма Главы муниципального образования "Город Архангельск" ветеранов Великой Отечественной войны, Кавалеров Ордена Славы  | 07 мая | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Организация вахты памяти:у монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на пл. Мира; у стелы "Архангельск – город воинской славы" | 04-08 маяс 10 до 17 часов,09 маяс 10 до17 часов,с 17 до 22 часов30 минут07-09 маяс 10 до 16 часов | Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск",управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Художественное оформление площади перед зданием Администрации муниципального образования "Город Архангельск"Установка сценической площадки на площади Мира | 07-08 мая | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК "АГКЦ", муниципальное унитарное предприятие "Горсвет" (далее – МУП "Горсвет"), администрации Ломоносовского и Октябрьского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Организация круглосуточной охраны установленного оборудования и художественного оформления праздничных мероприятий на площади Мира, площади перед зданием Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 07-10 мая | Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Организация церемоний возложения цветов Приобретение и доставка цветов для возложения: к памятнику Герою Советского Союза, адмиралу флота Николаю Герасимовичу Кузнецову, к памятнику юнгам Северного флота,к стеле "Архангельск - город воинской славы"к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941-1945 г.г."к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на пл. Мира  | 09 мая | Департамент организационной работы и протокола Администрации муниципального образования "Город Архангельск",муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
|  | Организация и проведение 53-го легкоатлетического пробега с пл. Терёхина до пл. Профсоюзов, посвящённого 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 09 маяв 08 часов | Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Организация участия ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла в праздничных мероприятиях и их доставка из территориальных округов города и обратно  | 09 маяс 11 до16 часов | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  |
| * 1.
 | Организация участия ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей военного времени в праздничном шествии (организация для ветеранов автобусов по маршруту пр. Троицкий (от ул. Логинова) – ул. Воскресенская – наб. Северной Двины – пл. Мира) | 09 мая в 12 часов | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Организация работы выездной торговли на праздничных мероприятиях, праздничного оформления торговых мест.Организация работы выездной торговли во время подготовки к Всероссийской акции "Бессмертный полк" в:муниципальном бюджетном образовательном учреждении "Гимназия № 6";государственном автономном учреждении Архангельской области "Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе" | 09 маяс 09 часов до 17 часов30 минутс 11 до14 часов | Департамент экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  |
|  | Организация участия творческих коллективов города в праздничных мероприятиях | 09 мая | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальные учреждения культуры |
|  | Организация участия кадетских классов школ города Архангельска в торжест-венном прохождении: пр. Троицкий (от ул. К. Маркса) – ул. Воскресенская –наб. Северной Двины – пл. Мира | 09 маяс 13 часов до14 часов30 минут | Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| **2. Информационно-рекламная работа** |
| 2.1. | Разработка макетов праздничных плакатов, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  | 20 апреля | Пресс- служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2.2. | Организация изготовления и размещения праздничных плакатов, посвящённых 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 27 апреля | Департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2.3. | Информационное сопровождение подготовки и проведения праздничных мероприятий в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, организация выпуска специального номера еженедельного издания газеты "Архангельск - город воинской славы" с афишей праздничных мероприятий  | 24 апреля –12 мая  | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2.4. | Обеспечение трансляции видеосюжетов, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне, теме "Архангельск – город воинской славы", на экране, установленном на пересечении ул. Воскресенской и пр. Троицкого  | 09 мая | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУП "Горсвет" |

5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

|  |
| --- |
| **3. Работа по благоустройству и праздничному оформлению города**  |
| 3.1. | Проведение мероприятий по благоустройству:воинских захоронений, территорий у памятников и обелисков погибшим воинам; маршрута торжественного прохождения войск Архангельского гарнизона, моряков Беломорской военно-морской базы, кадетских классов школ города Архангельска, колонн молодёжи, Бессмертного полка (ул.К. Маркса - пр.Троицкий (от ул.Попова) - ул. Воскресенская – наб. Северной Двины – пл. Мира);мест проведения праздничных мероприятий в территориальных округах, улиц и площадей к ним прилегающих  | 30 апреля  | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.2. | Организация работы по подготовке территории рекреации (в районе пл.Мира) для проведения праздничного салюта  | 07 мая | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.3. | Организация работ по облагораживанию мемориалов и памятников в рамках проведения проекта "Зеленая Весна":Мемориал "Вечная память героям, павшим за Родину в 1941-1945 гг. ";Монумент солдата-победителя;Мемориальный комплекс "Участникам Великой Отечественной войны1941-1945 гг. ";Памятник воинам-судоремонтникам;Памятник "Слава героям 1941-1945 гг. ";Стела "Победа 1945";Обелиск погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;Обелиск "Цигломянам, погибшим в годы войны 1941-1945 гг. " | 21 апреля28 апреля28 апреля28 апреля05 мая05 мая05 мая05 мая | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск":ОктябрьскогоЛомоносовскогоСеверного СоломбальскогоМайской горкиВаравино-ФакторииИсакогорскогоЦигломенского |
| 3.4. | Художественное оформление мест проведения праздничных мероприятий в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск" | 06-08 мая | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Организация уборки пл. Мира во время проведения репетиций | 18, 20, 24, 26 апреля,04 маяв 10 часов07 маяв 11 часов | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск",департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.5. | Организация оперативной уборки мест проведения праздничных мероприятий, установка дополнительных мусорных контейнеров  | 08 – 09 мая | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.6. | Организация работы общественных туалетов в местах проведения праздничных мероприятий (для ветеранов и артистов, занятых в праздничных программах – бесплатно)  | 09 маяс 11 часов до 17 часов30 минут,с 21 до 22 часов | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.7. | Организация работы туалетов для ветеранов в помещениях, занимаемых управлением культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и обеспечение необходимыми расходными материалами  | 09 маяс 11 до14 часов | Муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба", управление культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образования"Город Архангельск" |
| 3.8.  | Организация работы туалетов для молодежи, задействованной в проведении праздничных мероприятий в помещениях, занимаемых отделом по делам молодежи управления культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 09 маяс 11 до17 часов | Отдел по делам молодежи управления культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.9. | Организация праздничного оформления улиц и площадей города, фасадов зданий | 05 мая | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.10. | Организация работы:по уборке вазонов и бетонных ограждений, расположенных на наб. Северной Двины в районе пл. Мира, на период проведения праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, по установке вазонов и бетонных ограждений после проведения праздничных мероприятий | 05 мая10 мая | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск", администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| **4. Техническое обеспечение праздничных мероприятий** |
| 4.1. | Обеспечение работы точки электропитания для озвучивания праздничных мероприятий (мощность - 24 кВт) на пл. Мира | 05 мая с 14 до17 часов09 маяс 11 часов до 22 часов30 минут | МУП "Горсвет", МУК "АГКЦ" |
| 4.2. | Обеспечение праздничных мероприятий звукоусиливающей и звуковоспроизводящей аппаратурой необходимой мощности на пл. Мира  | 09 мая | Управление культуры и молодежной политики Администрации муници-пального образования "Город Архангельск", МУК "АГКЦ"  |
| **5. Обеспечение безопасности граждан**  |
| 5.1. | Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, первичных мер пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий  | 09 мая | Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и админи-стративных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
| 5.2. | Получение необходимых согласований на проведение праздничного салюта 09 мая | 06 мая | МУК "АГКЦ", управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |

8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.3.  | Установка железо-бетонных блоков и большегрузных автомобилей в местах проведения праздничных мероприятий в целях решения вопроса антитеррористической защищенности и безопасности населения на перекрестках:пр. Троицкий/ул. Логинова; пр. Троицкий/ул. Воскресенская;наб. Северной Двины/ул. Воскресенская;наб. Северной Двины/ул. П. Норицына;наб. Северной Двины/ул. Северных конвоев | 09 мая | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"*,* департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_