# УТВЕРЖДЕН

# распоряжением Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"

# от  11.03.2016 № 542р

# ГРАФИК

# работ по проведению мониторинга качества предоставления

# муниципальных услуг органами Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" в 2016 году

| # Мероприятия | # Срок исполнения | # Ответственный исполнитель # и соисполнители |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 |
| # Анализ нормативных правовых актов, мнений экспертов, заявителей, средств массовой информации и др. с целью составления предварительного перечня проблем | # До 23 марта | # Муниципально-правовой департамент Администрации муниципального образования "Город Архангельск", # департамент организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| # Определение, выбор и описание характеристик наиболее распространен-ного (массового) варианта получения муниципальных услуг (по каждой муници-пальной услуге) | # До 24 марта | # Департамент организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| # Выбор обязательного метода сбора первичной информации и уточнение требований | # До 24 марта | # Департамент организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| # Определение сроков сбора первичной информации, ее обработки и подготовки итоговых отчетов | # До 24 марта | # Департамент организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| # Разработка и утверждение технических заданий по проведению мониторинга | # До 23 марта | # Департамент организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| # Направление утвержденных технических заданий по проведению мониторинга в отраслевые (функциональные) органы Администрации муниципального образо- вания "Город Архангельск", осуществляю- щие прием документов и регистрацию заявлений на предоставление муниципаль- ных услуг | # До 28 марта | # Департамент организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

2

| # 1 | # 2 | # 3 |
| --- | --- | --- |
| # Анализ и оценка параметров качества предоставления исследуемых муниципаль-ных услуг, имеющих количественное значение | # До 23 марта | # Департамент организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| # Анализ и оценка параметров качества предоставления исследуемых муниципаль-ных услуг, имеющих качественное значение | # До 23 марта | # Департамент организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| # Выявление параметров качества предоставления муниципальных услуг, по которым отсутствуют нормативно установленные значения | # До 23 марта | # Департамент организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| # Разработка предложений по мерам, направленным на улучшение исследо-ванных параметров качества предостав-ления муниципальных услуг | # До 01 марта # 2017 года | # Департамент организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| # Формирование итогового пакета данных с отчетом о проведении мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в отчетном году | # До 10 октября | # Департамент организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| # Направление итогового отчета в депар-тамент организационной работы Адми- нистрации муниципального образования "Город Архангельск" | # До 11 октября | # Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| # Представление отчета о проведении мониторинга качества предоставления муниципальных услуг заместителю Главы муниципального образования "Город Архангельск" на утверждение | # До 15 декабря | # Департамент организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

___________________