УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации городского округа

"Город Архангельск"

от 20 декабря 2024 г. № 7094р

# ПЕРЕЧЕНЬ

**мероприятий по реорганизации муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Маймакса" путем присоединения к муниципальному учреждению культуры городского округа "Город Архангельск"   
"Культурный центр "Соломбала-Арт"**

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Направление уведомления в ИФНС России по городу Архангельску  о начале процедуры реорганизации муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Маймакса" (далее – МУК КЦ "Маймакса") путем присоединения к муниципальному учреждению культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт" (далее – МУК КЦ "Соломбала-Арт") | В течение трех рабочих дней со дня опубликования постановления  "О реорганизации  муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Маймакса" путем присоединения  к муниципальному учреждению культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт" | Руководители  МУК КЦ "Маймакса",  МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Уведомление работников  о реорганизации МУК КЦ "Маймакса", МУК КЦ "Соломбала-Арт" | В срок до 25 декабря 2024 года | Руководители  МУК КЦ "Маймакса",  МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Размещение в средствах  массовой информации,  в которых опубликовываются данные о государственной  регистрации юридических  лиц, уведомлений о реорганизации МУК КЦ "Маймакса" путем присоединения к МУК КЦ "Соломбала-Арт" | Дважды  с периодичностью  1 раз в месяц | Руководитель  МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Уведомление сторонних  организаций и известных  кредиторов о реорганизации  МУК КЦ "Маймакса" путем присоединения к МУК КЦ "Соломбала-Арт" | В течение пяти рабочих дней после направления уведомления в ИФНС России по городу Архангельску о начале процедуры реорганизации | Руководители  МУК КЦ "Маймакса",  МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Сверка расчетов с поставщиками  и подрядчиками по состоянию  на 1 января 2025 года | До 1 февраля 2025 года | Руководители  МУК КЦ "Маймакса",  МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Подготовка и утверждение передаточных актов МУК КЦ "Маймакса", МУК КЦ "Соломбала-Арт" | До 1 февраля 2025 года | Руководители  МУК КЦ "Маймакса",  МУК КЦ "Соломбала-Арт", управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск"  (далее ‒ Управление культуры) |
|  | Подготовка проекта распоряжения Администрации городского округа "Город Архангельск" "О внесении изменений в устав МУК КЦ "Соломбала-Арт" | До 1 февраля 2025 года | Управление культуры |
|  | Подготовка пакета документов  и обеспечение государственной регистрации МУК КЦ "Соломбала-Арт" в качестве юридического лица | До 1 февраля 2025 года | Руководитель  МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Получение в ИФНС России  по городу Архангельску свидетельства о внесении записи  в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) | В течение пяти рабочих дней после направления пакета документов в ИФНС России по городу Архангельску | Руководитель  МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Получение в ИФНС России  по городу Архангельску свидетельства об исключении  из ЕГРЮЛ, выписки из ЕГРЮЛ, уведомления о снятии  с учета МУК КЦ "Маймакса" | В соответствии  со сроками, установленными ИФНС | Руководитель  МУК КЦ "Маймакса" |
|  | Внесение изменений  в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 13 июня 2023 года № 955 "Об определении перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений" | В течение десяти рабочих дней с момента получения в ИФНС России по городу Архангельску свидетельства  об исключении МУК КЦ Маймакса" | Департамент муниципального имущества городского округа "Город Архангельск" |
|  | Формирование штатного расписания МУК КЦ "Соломбала-Арт" | До 1 февраля 2025 года | Руководитель  МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Внесение изменений  в муниципальное задание МУК КЦ "Соломбала-Арт" | До 1 марта 2025 года | Управление культуры |
|  | Внесение изменений в Перечень муниципальных бюджетных, автономных учреждений городского округа "Город Архангельск", находящихся  в ведении управления культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" | В течение десяти рабочих дней с момента получения в ИФНС России по городу Архангельску свидетельства  об исключении  из ЕГРЮЛ МУК КЦ "Маймакса" | Управление культуры |
|  | Подготовка иных проектов муниципальных правовых актов городского округа "Город Архангельск" в связи с реорганизацией МУК КЦ "Маймакса" и МУК КЦ "Соломбала-Арт" | До 15 февраля 2025 года | Управление культуры |
|  | Осуществление иных необходимых юридических и организационных действий, связанных  с реорганизацией | До 15 февраля 2025 года | Управление культуры, руководители  МУК КЦ "Маймакса,  МУК КЦ "Соломбала-Арт" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_