УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального образования

"Город Архангельск"

от 04.07.2016 № 771

СОСТАВ

рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям муниципального образования "Город Архангельск" в организации подготовки и проведения  выборов  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  седьмого созыва

18 сентября 2016 года

| Ковалёв С.М. | - | заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" – руководитель аппарата (руководитель рабочей группы) |
| --- | --- | --- |
| Намойлик С.А. | - | директор департамента организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (заместитель руководителя рабочей группы) |
| Хватова Л.И. | - | начальник отдела организационной работы и контроля департамента организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (секретарь рабочей группы) |
| Абанов А.А. | - | начальник муниципального учреждения муници-пального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
| Акишин В.С. | - | директор департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Атапин И.Ю. | - | начальник пресс-службы Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" |
| Гибадуллин А.Р. | - | начальник управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального образо-вания "Город Архангельск" |
| Дулепова О.В. | - | начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Лебединский К.В. | - | директор муниципально-правового департамента Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Любова И.В. | - | начальник управления по торговле и услугам населению Администрации муниципального образо-вания "Город Архангельск" |

2

| Таран А.В. | - | глава администрации территориального округа Варавино-Фактория Администрации муниципаль-ного образования "Город Архангельск" |
| --- | --- | --- |
| Трофимов И.В. | - | глава администрации Северного территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Феклистов А.Н. | - | глава администрации территориального округа Майская горка Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Филимонова Н.С. | - | исполняющая обязанности директора департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Чуваков В.Д. | - | председатель городской избирательной комиссии (по согласованию) |
| Шадрин В.А. | - | глава администрации Ломоносовского территориаль- ного округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Юницина А.Н. | - | директор департамента градостроительства Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск" |

___________

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального образования

"Город Архангельск"

от 04.07.2016 № 771

ПЛАН

основных организационно-технических мероприятий по подготовке

и проведению выборов депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации

седьмого созыва 18 сентября 2016 года

|  | Организация и проведение совещаний с главами администраций территориальных округов и председателями территориальных избирательных комиссий по вопросам подготовки к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года (далее – выборы) | Июль – сентябрь 2016 года | Департамент организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск", Избирательная комиссия муниципального образования "Город Архангельск" |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание в администрациях территориальных округов рабочих групп по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов на территории муниципального образования "Город Архангельск" | До 05 июля 2016 года | Главы администраций территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Проведение обследования помещений, выделенных территориальным избирательным комиссиям для работы, а также помещений для хранения избирательной документации (в том числе обеспечение охраны указанных помещений и избирательной документации). Приведение указанных помещений в надлежащее состояние. Создание необходимых условий для работы территориальных избирательных комиссий, в том числе обеспечение их транспортными средствами, средствами связи и техническим оборудованием | На срок осуществления полномочий избирательных комиссий | Главы администраций территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба", Избирательная комиссия муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Предоставление участковым избирательным комиссиям на безвозмездной основе соответствующих установленным требованиям помещений для работы избирательных комиссий, для голосования, для хранения избирательной документации (в том числе обеспечение охраны указанных помещений и избирательной документации), транспортных средств, средств связи и технического оборудования | До 25 августа 2016 года | Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск", |

2

|  |  |  | муниципального учрежде-ния муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяй-ственная служба" |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рассмотрение возможности оборудования избирательных участков специальными приспособлениями, позволяющими лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать их избирательные права | До 25 августа 2016 года | Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципального учреждения муници-пального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
|  | Обеспечение необходимых нормативных технологических условий для размещения и эксплуатации комплексов средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" | Постоянно | Управление, инфор-мационных ресурсов и систем Администрации муниципального образо-вания "Город Архан-гельск", муниципального учреждения муници-пального образования "Хозяйственная служба" |
|  | Подготовка сведений о численности избирателей по форме 3.2риур и передача их в управление информационных ресурсов и систем Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | До 10 июля 2016 года | Главы администраций территориальных округов |
|  | Подготовка сведений о предварительной численности избирателей по избирательным участкам | До 15 июля 2016 года | Главы администраций территориальных округов, управление информационных ресурсов и систем Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Подготовка сведений о численности избирателей муниципального образования "Город Архангельск" по состоянию на 01.07.2016 и передача их в избирательную комиссию Архангельской области | Не позднее 18 июля 2016 года | Управление информационных ресурсов и систем Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей | Не позднее 19 июля 2016 года | Главы администраций территориальных округов, управление информационных ресурсов и систем |

3

|  |  |  | Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, образованных на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, сведений об избирателях для составления списков избирателей | Сразу после формирования участковых избирательных комиссий | Капитаны судов, председатели ТИК |
|  | Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, на которых голосуют избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, сведений об этих избирателях для составления списков избирателей | Сразу после формирования участковых избирательных комиссий | Руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают, председатели ТИК |
|  | Проведение ревизии избирательных участков и их границ, уточнение адресов и номеров телефонов мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для проведения голосования | Июль 2016 года | Главы администраций территориальных округов, департамент организационной работы, Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление информационных ресурсов и систем Администрации муниципального образования "Город Архангельск", Избирательная комиссия муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения, номеров телефонов участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее 3 августа 2016 года | Департамент организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск", Избирательная комиссия муниципального образования "Город Архангельск |
|  | Содействие территориальным избирательным комиссиям в образовании избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании | Не позднее 18 августа 2016 года | Главы администраций территориальных округов, департамент организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск", Избирательная комиссия муниципального образования "Город Архангельск" |

4

|  | Опубликование информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, находящихся в день голосования в плавании, на территории воинских частей | Не позднее 15 сентября 2016 года | Председатели ТИК, Избирательная комиссия муниципального образования "Город Архангельск", пресс-служба, департамент организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка проекта постановления Администрации города об утверждении перечня помещений для проведения агитационных публичных мероприятий, встреч политических партий, зарегистрированных кандидатов с избирателями; опубликование постановления | Не позднее 15 августа 2016 года | Департамент организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" главы администраций территориальных округов |
|  | Подготовка проекта постановления Администрации города о выделении специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандидатов на территории каждого избирательного участка; опубликование постановления | Не позднее 15 августа 2016 года | Председатели ТИК, департамент организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск", главы администраций территориальных округов |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов собраний, митингов, демонстраций, шествий, носящих агитационный характер | В течение 3-х дней со дня получения уведомления | Департамент организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Составление списков избирателей для голосования | Не позднее 06 сентября 2016 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Передача по акту списков избирателей в участковые избирательные комиссии с реестром выдачи открепительных удостоверений | 07 сентября 2016 года. В случае проведения досрочного голосования в целом на избирательном участке или отдельных групп избирателей - не позднее 27 августа 2016 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей, на судах, находящихся в день голосования в плавании, на полярных станциях | Не позднее 17 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии |

5

|  | Направление в территориальные (участковые избирательные комиссии) сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | Еженедельно, с 20 июля 2016 года - 2 раза в неделю | Управление по вопросам миграции УМВД России по Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Еженедельно, в период проведения выборов, референдума - 2 раза в неделю | Агентство записи актов гражданского состояния Архангельской области, управление информационных ресурсов и систем Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  |  | Ежемесячно, 20 числа | Военный комиссариат Архангельской области по г. Архангельску, управление информационных ресурсов и систем Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  |  | Еженедельно, по средам | Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области, управление информационных ресурсов и систем Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  |  | Незамедли-тельно после вступления решения в законную силу | Управление Судебного департамента в Архангельской области, управление информационных ресурсов и систем Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  |  | Ежемесячно, до 10 числа | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление информационных ресурсов и систем Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

6

|  |  | Ежемесячно, 20 числа | Председатели ТСЖ, КИЗ, ЖСК, МЖК, руководители управляющих компаний, ведущих учет граждан, главы администраций территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение мероприятий по приглашению избирателей на избирательные участки для ознакомления со списком избирателей | С 07 сентября по 17 сентября 2016 года | Главы администраций территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", председатели ТИК |
|  | Размещение объявлений о дате, времени и месте совершения избирательных действий | С 03 августа по 17 сентября 2016 года | Главы администраций территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", территориальные избирательные комиссии, Избирательная комиссия муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Подготовка проекта постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" об усилении мер общественной безопасности, предупреждении проявлений терроризма и экстремизма в период подготовки и проведения выборов | Не позднее 18 августа 2016 года | Управление военно-мобилизационной работы и гражданской обороны Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Подготовка проекта постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о мерах пожарной безопасности при подготовке и проведении выборов | Не позднее 18 августа 2016 года | Управление военно-мобилизационной работы и гражданской обороны Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Организация и проведение проверок совместно с председателями избирательных комиссий помещений избирательных участков на соответствие требованиям пожарной безопасности. Организация дежурства работников пожарной охраны на избирательных участках в период голосования | В период подготовки и проведения выборов | Управление военно-мобилизационной работы и гражданской обороны Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Организация в день выборов культурно-массовых мероприятий по месту жительства избирателей, обеспечение работы организаций торговли и общественного питания в помещениях избирательных участков либо в непосредственной близости к ним | 18 сентября 2016 года | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", |

7

|  |  |  | департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление по торговле и услугам населению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рассмотрение вопроса о ходе подготовки к выборам на совещании при Главе муниципального образования "Город Архангельск" с руководителями отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Сентябрь 2016 года | Департамент организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск", Избирательная комиссия муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Контроль за подготовкой помещений для голосования, за обеспечением их необходимым технологическим избирательным оборудованием | В период подготовки и проведения выборов | Главы администраций территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Подготовка распоряжения Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о порядке работы органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в день проведения выборов 18 сентября 2016 года | Не позднее 05 сентября 2016 года | Департамент организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Обеспечение функционирования систем энергообеспечения и водоснабжения в жилых домах, на объектах социальной сферы и в зданиях, где расположены избирательные участки | Постоянно | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Оборудование автобуса для развертывания передвижного избирательного участка на случай чрезвычайной ситуации | До 15 сентября 2016 года | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", глава администрации Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Принятие актов о готовности помещений для голосования на избирательных участках | Не позднее 17 сентября 2016 года | Главы администраций территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", председатели ТИК, Избирательная комиссия муниципального образования "Город Архангельск" |

8

|  | Представление в департамент организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск", в территориальные избирательные комиссии уточненных номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 16 сентября 2016 года | Главы администраций территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация работы в день голосования по доставке избирателей на избирательные участки из отдаленных поселков и предприятий со сменным режимом работы | 18 сентября 2016 года | Главы администраций территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", руководители предприятий |
|  | Рассмотрение поступивших обращений, заявлений и жалоб избирателей в период подготовки к выборам 18 сентября 2016 года | В период подготовки и проведения выборов | Отраслевые (функциональные) органы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Размещение информации о ходе подготовки и проведения выборов на официальном информационном Интернет – портале муниципального образования "Город Архангельск" | В период подготовки и проведения выборов | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Предоставление в департамент организационной работы информации по итогам проведения выборов, обстановке на территории округа в день голосования, поступивших обращениях граждан | 18 сентября 2016 года | Главы администраций территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Контроль за сохранностью технологического избирательного оборудования, оформление сохранных расписок с руководителями учреждений и организаций, в которых размещаются избирательные участки | Сентябрь 2016 года | Главы администраций территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" председатели ТИК |

___________