Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального образования

"Город Архангельск"

от 20.05.2020 № 839

**КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ**

**по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования**

 **в муниципальном образовании "Город Архангельск"**

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка проекта постановления "Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании "Город Архангельск" | До 20 мая2020 года | Скоморохова С.А.Филимонова Н.С. |
| 2 | Подготовка проекта постановления "Об определении статуса муниципального опорного центра дополнительного образования детей" | До 20 мая2020 года | Скоморохова С.А.Филимонова Н.С. |
| 3 | Подготовка расчета параметров персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании "Город Архангельск"  | До 20 мая2020 года |  Филимонова Н.С.Зарубина Н.И. |
| 4 | Подготовка уполномоченным органом постановления "Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании "Город Архангельск" на 2020 год" | До 20 мая 2020 года | Скоморохова С.А.Филимонова Н.С. |
| 5 | Подготовка уполномоченным органом постановления "Об основных параметрах для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) на реализацию дополнительных общеобразовательных программ на человеко-час" | До 20 мая 2020 года | Скоморохова С.А.Филимонова Н.С. |
| 6 | Внесение изменений в постановление мэрии города Архангельска от 08.12.2015 № 9 "О перечне услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" для граждан и юридических лиц за плату";Внесение изменений в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21.06.2017 № 668 "О перечне услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении управления культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" для граждан и юридических лиц за плату" | До 20 мая 2020 года | Скоморохова С.А.Филимонова Н.С.Зарубина Н.И. |
| 7 | Внесение изменений в ведомственные целевые программы с целью закрепления мероприятия по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей (далее – ПФ ДОД): "Развитие образования на территории муниципального образования "Город Архангельск", "Культура и молодежная политика муниципального образования "Город Архангельск" | До 30 мая 2020 года | Скоморохова С.А.Филимонова Н.С.Зарубина Н.И.Засолоцкий С.В.Климова Н.А. |
| 8 | Внесение изменений в муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с целью выделения средств на ПФ ДОД  | До 30 мая 2020 года | Филимонова Н.С.Зарубина Н.И. |
| 9 | Проведение I этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД  | Май 2020 года | Филимонова Н.С.Зарубина Н.И.руководители муници-пальных учреждений |
| 10 | Проведение II этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД  | Июнь, июль, август 2020 года | Филимонова Н.С.Зарубина Н.И.руководители муници-пальных учреждений |
| 11 | Установление размера платы за услуги, оказываемые учреждениями в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | До 1 июля 2020 года | Филимонова Н.С.Зарубина Н.И.Засолоцкий С.В.руководители муници-пальных учреждений |
| 12 | Внесение изменений в Уставы образовательных организаций | До 15 июля2020 года | Филимонова Н.С.Зарубина Н.И.Засолоцкий С.В.Климова Н.А.руководители муниципальных учреждений |
| 13 | Внесение изменений в локальные акты муниципальных поставщиков образовательных услуг и муниципального опорного центра дополнительного образования детей в Архангельской области  | До 15 июля2020 года | Руководители муниципальных учреждений |
| 14 | Заключение соглашения между уполномоченным органом и уполномоченной организацией о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией ПФ ДОД  | До 1 августа 2020 года | Филимонова Н.С.Орлова И.В. |
| 15 | Заключение уполномоченной организацией договоров о возмещении затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы ПФ ДОД с поставщиками образовательных услуг  | До 12 августа2020 года | Орлова И.В.руководители муниципальных учреждений |
| 16 | Проведение III этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД  | До 15 сентября 2020 года | Филимонова Н.С.Зарубина Н.И.руководители муниципальных учреждений |
| 17 | Перераспределение остатков неиспользованных средств, предусмотренных на обеспечение сертификатов  | До 15 декабря 2020 года | Скоморохова С.А.Филимонова Н.С.Зарубина Н.И. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_