Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 13.07.2018 № 870

**ПЛАН**

**подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию   
Дня Военно-морского Флота России в городе Архангельске**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| **1. Организационные мероприятия** | | | |
| 1.1 | Заседание рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня Военно-морского Флота России в городе Архангельске | 3 июля  14:00  20 июля 11:00 | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |
| 1.2 | Организация работы выездной торговли в местах проведения праздничных мероприятий | 29 июля | Управление торговли и услуг населению департамента экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.3 | Разработка схемы движения автотранспорта с учетом необходимости ограничения его доступа на территории, прилегающие к местам проведения праздника:  29 июля  12:00 – 15:00 – пр. Троицкий, от ул. Садовой до ул. Карла Либкнехта,  ул. Карла Маркса, от пр. Троицкого до наб. Северной Двины, ул. Карла Либкнехта, от пр. Троицкого до наб. Северной Двины;  10:00 – 14:00 – наб. Северной Двины, от ул. Садовой до  ул. Карла Либкнехта;  10:00 – 20:00 – наб. Северной Двины, от ул. Воскресенской до ул. Карла Либкнехта;  14:00 – 19:00 – наб. Северной Двины, от ул. Героя Совет-ского Союза Петра Норицына до ул. Северных конвоев | 20 июля | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
| 1.4 | Организация участия ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла в праздничных мероприятиях | 28 – 29 июля | Управление по вопросам семьи, опеки  и попечительства Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |
| 1.5 | Художественное оформление площади перед зданием Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 29 июля | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования  "Город Архангельск", МУК "АГКЦ" |
| 1.6 | Организация церемоний возложения цветов  Приобретение и доставка цветов для возложения:  к памятнику Герою Советского Союза, адмиралу флота Николаю Герасимовичу Кузнецову,  к памятнику юнгам Северного флота,  к стеле "Архангельск – город воинской славы",  к памятному камню городам воинской славы,  к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941-1945 г.г.",  к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на пл. Мира | 29 июля  12:00  12:20  12:40  12:45  12:50  13:00 | Департамент организационной работы и протокола Администрации муници-пального образования "Город Архангельск",  муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Обеспечение участия почетных караулов для возложения венков и гирлянд | 29 июля  12:00 – 14:00 | Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.8 | Организация участия поста № 1 в торжественном митинге, посвященном Дню Военно-морского Флота России в городе Архангельске | 29 июля  11:00 – 15:30 | Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| **2. Информационно-рекламная работа** | | | |
| 2.1 | Информационное сопровождение подготовки и проведения праздника | июль | Пресс-служба Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |
| 2.2 | Публикация графика и схемы движения общественного транспорта | 20 июля | Пресс-служба Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |
| 2.3 | Публикация программы мероприятий, посвященных празднованию Дня Военно-морского флота России в городе Архангельске | 20 июля | Пресс-служба Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |
| 2.4 | Организация размещения рекламы мероприятий, посвященных празднованию Дня Военно-морского флота России в городе Архангельске | 20 июля | Пресс-служба Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |
| **3. Работа по благоустройству и праздничному оформлению города** | | | |
| 3.1 | Организация работ по благоустройству мест проведения праздничных мероприятий | 27 июля | Администрации Октябрьского и Ломоносовского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования  "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |
| 3.2 | Организация оперативной уборки мест проведения праздничных мероприятий, установка дополнительных мусорных контейнеров | 29 июля | Администрации Октябрьского и Ломоносовского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.3 | Организация работы общественных туалетов в местах проведения праздничных мероприятий | 29 июля | Администрации Октябрьского  и Ломоносовского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| **4. Техническое обеспечение праздника** | | | |
| 4.1 | Обеспечение электропитания звуковой аппаратуры во время проведения праздничных мероприятий | 29 июля | Муниципальное унитарное предприятие "Горсвет" муниципального образования  "Город Архангельск" |
| 4.2 | Обеспечение установки сцены для проведения праздничных мероприятий на площади Мира | 29 июля | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципаль-ного образования "Город Архангельск" |
| **5. Обеспечение безопасности граждан** | | | |
| 5.1 | Организация охраны общественного порядка, безопасности граждан и дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий | 28 – 29 июля | Управление министерства внутренних  дел России по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
| 5.2 | Информирование всех служб города о закрытии движения транспорта на время проведения праздника | 27 июля | Единая дежурно-диспетчерская служба управления военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_