**По реализации национального проекта**

**25.09.2020**

Национальный проект "Спорт – норма жизни""

Объект Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования "Город Архангельск"

Подрядная организация ООО "Север"

Место расположения: территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Воронина – Русанова – Окружное шоссе, земельный участок с кадастровым номером 29:22:070302:84.

Идентификационный код закупки:

193290128442529010100100970024120000

Краткая характеристика объекта:

Краткая характеристика объекта: двухэтажное здание физкультурно-оздоровительного комплекса с гимнастическим, хореографическим и тренажерным залом, площадь застройки 1 914,0 м2, общая площадь 2075,6 м2.

Ход работ на объекте по состоянию на 25.09.2020:

Сваи - 100% (согласно новому проекту), устройство жб фундаментов общего назначения под колонны – 100%, устройство основания под фундаменты: песчаного -100%, устройство ростверка, ленточного фундамента и ж/б фундаментов общего назначения - 100%,

Металлоконструкции каркаса с огрунтовкой – 100%, укладка плит перекрытий - 100%,лестницы и крыльца - 100%, стены: монтаж сэндвич-панелей - 100%, кровля - 100%, кирпичная кладка - 100%, устройство перемычек - 100%,

Изоляция поверхностей плитами из стекловолокна - 47%, устройство вентилируемых фасадов с обицовкой панелями из композитных материалов - 97%,наружная облицовка стен сайдингом с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя - 86%, устройство витражей - 100%, устройство полов - 76%, отделка стен и потолков - 76,69%, устройство лестничной клетки (включая кладку и устройство перегородоск, штукатурку) - 100%,огнезащита металлоконструкций -84%,устройство теплоизоляции полов и стен приямков - 93%.

Охранная сигнализация - 78%,пожарная сигнализация - 53%, канализация 69 %, водоснабжение - 0%, ИТП -50%.

НВК (водосн., водоотв., ливневка) - 100%, наружное электроснабжение - 100%, наружное электроосвещение - 100%, наружные сети связи - 100%, прокладка наружных тепловых сетей - 36,4% (трубопроводов).

Система внутреннего электроосвещения и силового оборудования - 32%, система вентиляции - 80%, система отопления - 40%.

Асфальтирование (проезды, парковки, пешеходные дорожки и площадки - 36,87%, пешеходные дорожки и площадки из тротуарной, плитки, в т.ч. тактильная плитка - 92%, устройство бордюрного камня - 100 %, отмостка здания - 49%, МАФ - 0%, озеленение - 0%, забор - 100%.

Количество работников на стройплощадке - 32

Ввод объекта в эксплуатацию 2020 год.



****