ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации инициативы

"Море волнуется раз"

проекта "Инициативные проекты граждан"

| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации | Ответственные | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата начала | Дата окончания |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации, разработка технических заданий и определение способа закупки | 01.02.2024 | 29.02.2024 | МАДОУ Детский сад № 77 | Исполнено |
| 2 | Заключение соглашений о предоставлении субсидии на иные цели | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Департамент образования Администрации городского округа "город Архангельск", МАДОУ Детский сад № 77 | Выполнено |
| 3 | Внесение изменений в ПФХД | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Департамент образования Администрации городского округа "город Архангельск", МАДОУ Детский сад № 77 | Выполнено |
| 4 | Внесение изменений в План закупок и План-график | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Департамент образования Администрации городского округа "город Архангельск", МАДОУ Детский сад № 77 | Выполнено |
| 5 | Проведение конкурсной процедуры для определения исполнителя контракта | 01.04.2024 | 30.04.2024 | МАДОУ Детский сад № 77 | В стадии реализации |
| 6 | Заключение договоров на приобретение оборудования, проведение работ | 01.05.2024 | 31.05.2024 | МАДОУ Детский сад № 77 |  |
| 7 | Выполнение работ | 15.06.2024 | 30.09.2024 | МАДОУ Детский сад № 77, исполнитель работ |  |
| 8 | Контроль за исполнение договоров, подписание актов приемки работ | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Департамент образования Администрации городского округа "город Архангельск", МАДОУ Детский сад № 77 |  |
| 9 | Торжественное открытие | 15.09.2024 | 15.09.2024 | МАДОУ Детский сад № 77 |  |