ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации инициативы

"Безопасные игры"

проекта "Инициативные проекты граждан"

| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации | Ответственные | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата начала | Дата окончания |  |  |
| 1 | Подготовка технической документации для организации процедуры закупки совместно с инициатором проекта | 01.02.2024 | 01.04.2024 | администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа «Город Архангельск» | Исполнено |
| 2 | Проведение процедуры закупки и заключение муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 01.04.2024 | 01.06.2024 | администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа «Город Архангельск» | Выполнено |
| 3 | Подготовка территории для устройства травмобезопасного покрытия и устройства ограждения | 01.06.2024 | 01.07.2024 | администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа «Город Архангельск» |  |
| 4 | Контроль за исполнением муниципального контракта на . обустройство травмобезопасного покрытия и устройство ограждения. Подписание актов приемки выполненных работ | 01.06.2024 | 23.08.2024 | администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа «Город Архангельск» |  |
| 5 | Торжественное открытие | 26.08.2024 | 01.09.2024 | администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа «Город Архангельск» |  |